RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE, HYGIÈNE ET PRÉVOYANCE SOCIALE

INSP / COUSP – SYSTÈME DE GESTION DE L’INCIDENT

PLAN DE PREPARATION ET DE REPONSE MULTISECTORIELLE (ONE HEALTH) À LA MALADIE À VIRUS EBOLA (MVE) SOUCHE BUNDIBUGYO (BDBV) VERSION II – 180 JOURS

| 40 CTE + 24 CT 3000 lits planifiés | 71 322 ReCo Acteurs communautaires( 66 zones de santé de réponse et 43 zones de santé en préparation) | 180 jours 01 août 2026–27 janv. 2027 | 1,231,014,066 USD budget estimatif complet |
| --- | --- | --- | --- |

Situation de référence : SitRep national MVE-B17 n°078, données au 31 juillet 2026

Date de version : 26 août 2026 | Statut : version technique et budgétaire pour validation

Principe directeur

Une seule chaîne de commandement, une seule base de données harmonisée, une seule cartographie 3W, un seul plan, un seul cadre de suivi et un budget traçable. La mise en œuvre est différenciée selon le risque et délivrée selon le continuum Ménage–Village/Quartier–Aire de Santé–Zone de Santé, avec activation immédiate des capacités spécialisées lorsqu’une alerte est détectée.

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES	i

INFORMATION SUR LE DOCUMENT	vi

LISTE DES SIGLES ET ACRONYMES	vii

RÉSUMÉ EXÉCUTIF	1

I. CONTEXTE GÉNÉRAL ET ANALYSE DE SITUATION	3

I.1. Contexte général	3

I.2. Evaluation du plan de la première période opérationnelle	3

I.3. Situation épidémiologique de planification au 31 juillet 2026	4

I.4. Évolution de la riposte par province – 15 mai au 31 juillet 2026	5

I.5. Dynamique de propagation et facteurs d’amplification	5

II. ANALYSE DU RISQUE, SCÉNARIOS ET STRATIFICATION	7

II.1. Analyse du risque de propagation épidémique	7

II.2. Matrice synthétique des risques	8

II.3. Scenarios de planification et dynamique de propagation	8

II.4. Stratification opérationnelle	9

III. OBJECTIFS, RÉSULTATS ET LOGIQUE D’INTERVENTION	12

III.1. Objectif général	12

III.2. Objectifs spécifiques	12

III.3. Résultats attendus aux 180 jours	13

III.4. Théorie du changement	15

IV. STRATÉGIE DE MISE EN ŒUVRE SUR 180 JOURS	16

IV.1. Phasage opérationnel	16

IV.2. Règle d’allocation Budgétaire 70/20/10	16

IV.3. Allocation de planification des CTE et CT	16

IV.4. Allocation de planification des 71 322 ReCo	17

IV.5. Normes opérationnelles du réseau ReCo	18

V. STRATEGIE DE MISE EN ŒUVRE PAR AXE	19

CORRESPONDANCE AXE ET PILIERS	19

V.1 AXE 1 – GOUVERNANCE, COORDINATION ET MOBILISATION DES RESSOURCES	19

1. Analyse de la situation du pilier	19

2. Objectif stratégique du pilier	19

3. Résultats attendus	19

4. Tableau opérationnel 5W détaillé	20

5. Hypothèses et risques	20

V.2 AXE 2 – SURVEILLANCE ÉPIDÉMIOLOGIQUE, SUIVI DES CONTACTS ET POINTS D’ENTRÉE	20

1. Analyse de la situation du pilier	20

2. Objectif stratégique du pilier	20

3. Résultats attendus	20

4. Tableau opérationnel 5W détaillé	21

5. Hypothèses et risques	21

V.3 AXE 3 – LABORATOIRE – DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE ET RÉSEAU DE LABORATOIRES	21

1. Analyse de la situation du pilier	21

2. Objectif stratégique du pilier	22

3. Résultats attendus	22

4. Tableau opérationnel 5W détaillé	22

5. Hypothèses et risques	22

V.4 AXE 4 – PRÉVENTION ET CONTRÔLE DE L’INFECTION (PCI/EHA) ET ENTERREMENTS DIGNES ET SÉCURISÉS	23

1. Analyse de la situation du pilier	23

2. Objectif stratégique du pilier	23

3. Résultats attendus	23

4. Tableau opérationnel 5W détaillé	23

5. Hypothèses et risques	23

V.5 AXE 5 – COMMUNICATION SUR LES RISQUES, ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE ET GESTION DE L’INFODÉMIE	25

1. Analyse de la situation du pilier	25

2. Objectif stratégique du pilier	25

3. Résultats attendus	25

4. Tableau opérationnel 5W détaillé	25

5. Hypothèses et risques	26

V.6 AXE 6 – PRISE EN CHARGE MÉDICALE ET NUTRITIONNELLE	27

1. Analyse de la situation du pilier	27

2. Objectif stratégique du pilier	27

3. Résultats attendus	27

4. Tableau opérationnel 5W détaillé	27

5. Hypothèses et risques	28

V.7 AXE 7 – SANTÉ MENTALE ET SOUTIEN PSYCHOSOCIAL (SMSPS)	29

1. Analyse de la situation du pilier	29

2. Objectif stratégique du pilier	29

3. Résultats attendus	29

4. Tableau opérationnel 5W détaillé	29

5. Hypothèses et risques	29

V.8 AXE 8 – LOGISTIQUE ET CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT	30

1. Analyse de la situation du pilier	30

2. Objectif stratégique du pilier	30

3. Résultats attendus	30

4. Tableau opérationnel 5W détaillé	30

5. Hypothèses et risques	30

V.9 AXE 9 – RECHERCHE, INNOVATION, VACCINATION ET GÉNÉRATION DES ÉVIDENCES SCIENTIFIQUES	32

1. Analyse de la situation du pilier	32

2. Objectif stratégique du pilier	32

3. Résultats attendus	32

4. Tableau opérationnel 5W détaillé	32

5. Hypothèses et risques	32

1. Analyse de la situation du pilier	34

2. Objectif stratégique du pilier	34

3. Résultats attendus	34

4. Tableau opérationnel 5W détaillé	34

5. Hypothèses et risques	36

V.11 AXE 11 – PRÉVENTION DE L’EXPLOITATION, DES ABUS ET DU HARCÈLEMENT SEXUELS (EAS/HS) ET VIOLENCES BASÉES SUR LE GENRE	37

1. Analyse de la situation du pilier	37

2. Objectif stratégique du pilier	37

3. Résultats attendus	37

4. Tableau opérationnel 5W détaillé	37

5. Hypothèses et risques	38

V.12 AXE 12 – CONTINUITÉ DES SERVICES ESSENTIELS ET GRATUITÉ DES SOINS	39

1. Analyse de la situation du pilier	39

2. Objectif stratégique du pilier	39

3. Résultats attendus	39

4. Tableau opérationnel 5W détaillé	39

5. Hypothèses et risques	39

V.13 AXE 13 – SÛRETÉ, SÉCURITÉ ET ACCÈS HUMANITAIRE	41

1. Analyse de la situation du pilier	41

2. Objectif stratégique du pilier	41

3. Résultats attendus	41

4. Tableau opérationnel 5W détaillé	41

5. Hypothèses et risques	41

V.14 AXE 14 – ACTION HUMANITAIRE INTÉGRÉE ET PROTECTION DES PERSONNES VULNÉRABLES	43

1. Analyse de la situation du pilier	43

2. Objectif stratégique du pilier	44

3. Résultats attendus	44

4. Tableau opérationnel 5W détaillé	44

5. Hypothèses et risques	45

V.15 AXE 15 – ADMINISTRATION ET FINANCES	46

1. Analyse de la situation du pilier	46

2. Objectif stratégique du pilier	46

3. Résultats attendus	46

4. Tableau opérationnel 5W détaillé	46

5. Hypothèses et risques	46

V.16 AXE 16 – SUIVI DES PERSONNES GUERIES	48

1. Analyse de la situation du pilier	48

2. Objectif stratégique du pilier	48

3. Résultats attendus	48

4. Tableau opérationnel 5W détaillé	49

5. Hypothèses et risques	49

V.17 AXE 17 – PREPARATION DES ZS À RISQUE	50

1. Analyse de la situation du pilier	50

2. Objectif stratégique du pilier	50

3. Résultats attendus	50

5. Hypothèses et risques	58

V.18 AXE 18 – PROJETS SPECIFIQUES	59

V.19 AXE 19 – DURABILITÉS ET RENFORCEMENT DU SYSTÈME	59

VI. CADRE DE PERFORMANCE ET MÉCANISME DE PILOTAGE	60

VI.1. Indicateurs critiques	60

VI.2. Seuils de décision et actions automatiques	60

VI.3. Gouvernance des revues	61

VII. BUDGET GLOBAL ESTIMATIF	62

VII.1. Coûts structurants – 40 CTE et 23 CT	65

VII.1.1. Norme de personnel rotatif par CTE de 40 lits	65

VII.1.2. Norme de personnel rotatif par CT de 10 lits	66

VII.2. Coûts structurants – 71 322 RECO Voir Budget surveillance	66

VII.3. Répartition géographique indicative 70/20/10	66

VII.4. Hypothèses et exclusions budgétaires	66

VIII. ANNEXES OPÉRATIONNELLES	68

Annexe 1. Matrice de déploiement des CTE	68

Annexe 2. Matrice de déploiement des ReCo	68

Annexe 3. Gouvernance des hypothèses de planification	69

Annexe 4. Décisions à valider lors de l’adoption	69

Annexe 5. Paquets d’activités selon l’approche village de réponse centrée sur le village	69

INFORMATION SUR LE DOCUMENT

| Rubrique | Information |
| --- | --- |
| Situation de référence | SitRep national MVE-B17 n°078, données au 31 juillet 2026 |
| Période de mise en œuvre | 180 jours : 1 août 2026 au 27 janvier 2027, ajustable à la date de validation |
| Zone d’intervention | 5 provinces affectées : Ituri, Nord-Kivu, Sud-Kivu, Haut-Uélé, Tshopo; provinces corridors de préparation selon la stratification B, C et D et l’axe fluvial/Uélé |
| Objectif | Interrompre la transmission, réduire la létalité et prévenir l’extension nationale et transfrontalière |
| Autorité responsable | MSPHPS – INSP/COUSP – Système de Gestion de l’Incident |
| Capacité clinique planifiée | 40 centres de traitements et 24 centres de transits pour un total de 3000 lits supplémentaires au 929 déjà disponibles |
| Réseau communautaire planifié | 71 322 ReCo Acteurs communautaires (selon l’approche One Health 66 zones de santé de réponse et 43 zones de santé en préparation) |
| Budget estimatif | USD 1,231,014,066 dont 89,8% correspondent aux activités visant à interrompre directement la chaine de transmission. % comprennent les activités des ministères des affaires humanitaires, de la communication, du projet sur les corridors fluviaux ainsi que ceux des Ministères de l’ESU et Éducation Nationale. |
| Statut | Version rédigée pour validation technique, opérationnelle et budgétaire |

Note de méthode : les données épidémiologiques proviennent du document source. Les allocations de 40 CTE de 69 lits, 24 CT de 10 lits, 71 322 ReCo et les coûts unitaires sont des hypothèses de planification ajoutées à la demande.

Durant la période de planification, la province du Bas-Uélé est entrée en épidémie (hotspot), pendant que la province du Sud Kivu est entrée en préparation.

LISTE DES SIGLES ET ACRONYMES

| Sigle | Signification |
| --- | --- |
| AAR | After Action Review / Revue après action |
| AS | Aire de santé |
| BCZ | Bureau central de zone |
| BDBV | Bundibugyo ebolavirus |
| CAI | Cellule d’analyse intégrée |
| CREC | Communication sur les risques et engagement communautaire |
| CT/CTE | Centre de transit / Centre de traitement Ebola |
| DGM | Direction générale de migration |
| DHIS2 | District Health Information Software 2 |
| DPS | Division provinciale de la santé |
| EDS | Enterrement digne et sécurisé |
| EHA/WASH | Eau, hygiène et assainissement |
| EIR | Équipe d’intervention rapide |
| EPI | Équipement de protection individuelle |
| FOSA/ESS | Formation sanitaire / établissement de soins de santé |
| INRB | Institut national de recherche biomédicale |
| INSP | Institut national de santé publique |
| MVE | Maladie à virus Ebola |
| PCI | Prévention et contrôle de l’infection |
| PDI | Personne déplacée interne |
| PPL | Personnel de première ligne |
| PoE/PoC | Point d’entrée / point de contrôle |
| ReCo | Relais communautaire |
| SGI | Système de gestion de l’incident |
| SMSPS | Santé mentale et soutien psychosocial |
| ZS | Zone de santé |

RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Situation. Au 31 juillet 2026, la 17ème épidémie de la maladie d’Ebola due au virus Bundibugyo totalise 3 674 cas confirmés et 1 621 décès, soit une létalité brute de 44,1 %, dans cinq provinces. L’Ituri concentre environ 87,9 % des cas. La transmission demeure soutenue dans de nombreuses zones de santé et s’est étendue au Haut-Uélé et à la Tshopo, alors que le Sud-Kivu reste en vigilance renforcée. La dynamique de l’épidémie est évolution en termes d’extension jusqu’à impliquer le Bas-Uélé à la date du 12/08/2026

Ruptures prioritaires. La qualité des données à ce jour constitue une limite pour une analyse approfondie de la détection, du référencement, de l’accès aux services de santé pour les femmes, hommes, les filles et les garçons. Notamment en ce qui concerne l’âge, le handicap, le déplacement et la grossesse. Ce gap dans la qualité des données contribue à masquer les obstacles liés à l’accès aux soins, à la mobilité, au contrôle des ressources, à la sécurité, à la stigmatisation et à l’accès à l’information. Le défi majeur n’est plus seulement le suivi incomplet des contacts connus, mais un déficit de visibilité au niveau des ménages, villages, quartiers et réseaux de mobilité. Le suivi quotidien des contacts reste inférieur à la cible, tandis qu’une part importante des transmissions et décès survient hors des chaînes connues et dans la communauté. À ces angles morts s’ajoutent la saturation de certaines structures, les infections du personnel de première ligne, les EDS incomplets, les retards de paiement, l’insécurité, les gaps de laboratoire et l’insuffisante préparation de certaines formations sanitaires à trier, notifier, isoler temporairement et référer rapidement les suspects.

De plus, le listage des contacts demeure un défi, les données des contacts rapportent qu’autour d’un cas confirmé un ratio de 10 contacts sont listés. Par ailleurs, le suivi quotidien des contacts est de 75,3 % contre une cible de 95 %, et 84,1 % des alertes sont investiguées, avec de fortes disparités provinciales.

Réponse révisée. Le plan adopte une stratégie simultanée de suppression dans les hotspots, d’interception le long des corridors et de préparation graduée des provinces à risque. Il prévoit une mise à jour opérationnelle de sept jours, une intensification jusqu’à J30, l’interruption des chaînes jusqu’à J180, puis la consolidation et la transition jusqu’à J270.

Conformément aux décisions du 5 août 2026, ce plan adopte un virage stratégique centré sur le dernier kilomètre. La Réponse Centrée sur le Village (RCV) devient le modèle opérationnel intégré reliant la détection communautaire à une capacité systématique du système de santé à identifier, investiguer, référer et répondre rapidement. Il ne s’agit pas d’une stratégie parallèle, mais d’une harmonisation et d’une intensification des interventions existantes autour du couple fonctionnel Village–Aire de Santé.

Décision stratégique Traiter simultanément trois espaces : (1) les hotspots où la transmission doit être interrompue ; (2) les corridors où les cas et contacts mobiles doivent être interceptés; (3) les provinces à risque où la préparation doit empêcher l’implantation.

| 3 674 cas confirmés baseline harmonisée | 1 621 décès Létalité brute 44,1 % | 40 CTE + 24 CT 3000 lits | 88 995 détection et suivi |
| --- | --- | --- | --- |

Le coût estimatif complet du Plan, après intégration de l’incitation des 71 322 ReCo/acteurs communautaires à 150 USD par mois pendant six mois et revision des activites aux PoE/PoC est provisoirement révisé à  1,231,014,066   USD, dont  1,105,429,750   USD de coûts directs et 125,584,316 USD de contingence recalculée selon la méthode du budget Excel. Le budget intègre les capacités cliniques, la surveillance, la CREC/RCV, les ReCo, la PCI/EDS, la continuité des soins, la logistique, la sécurité, la durabilité, les corridors fluviaux, les aspects humanitaires, l’éducation, la protection et les systèmes numériques.

| Indicateur | Baseline | Cible à J30/J90/J180 |
| --- | --- | --- |
| Cas confirmés | 3 674 | Baisse hebdomadaire continue ; zéro nouveau cas par chaîne/ZS puis 42 jours de surveillance |
| Décès/létalité | 1 621 / 44,1 % | Réduction continue de la létalité intra-CTE et de la proportion de décès communautaires |
| Contacts vus chaque jour | 78,0 % | ≥95 % à J30 et maintien |
| Alertes investiguées <24 h | 78,7 % | ≥95 % dans chaque province |
| CTE/CT | Capacité insuffisante/saturée | Nouveaux Sites de PEC planifiés : 40 CTE × 69 lits + 24 CT × 10 lits ; 3 000 lits au final; occupation <80 % par site Nbre de site de PEC existants : 929 |
| ReCo | Réseau hétérogène | 71 322 formés, équipés, supervisés et payés |
| PoE/PoC prioritaires | 85,6 % global dans le document source | 100 % fonctionnels selon le microplan |
| Données | Divergences entre sources | Jeu de données quotidien unique et concordance ≥95 % |

I. CONTEXTE GÉNÉRAL ET ANALYSE DE SITUATION

I.1. Contexte général

La maladie d’Ebola demeure une menace majeure de santé publique en Afrique subsaharienne et en République Démocratique du Congo. La flambée actuelle, attribuée au virus Bundibugyo, combine des défis biologiques, cliniques, logistiques et opérationnels dans un environnement marqué par l’insécurité, la mobilité des populations, l’existence des camps des déplacés, l’extension de l’épidémie dans les grands centres urbains et les sites miniers (densité élevée) et l’accès difficile à certaines zones.

L’investigation épidémiologique situe l’origine de l’épidémie au 20 avril 2026, avec un parcours post-mortem de Bunia vers Mungbwalu et un enterrement sans mesures de biosécurité. La confirmation de la souche virale Bundibugyo est intervenue le 14 mai 2026 et la 17ème épidémie de MVE a été déclarée le 15 mai 2026. Des cas importés ont ensuite été identifiés au Nord-Kivu, au Sud-Kivu, au Haut-Uélé et dans la Tshopo, illustrant le rôle central de la mobilité des contacts.

I.2. Evaluation du plan de la première période opérationnelle

Déclarée le 15 mai 2026 avec pour épicentre la zone de santé de Mongbwalu (province de l'Ituri), la 17ème épidémie de la Maladie à Virus Ebola (MVE-17, souche Bundibugyo) s'est rapidement étendue en raison d'une forte mobilité des populations dans les foyers miniers aurifères et des corridors transfrontaliers. Au 31 juillet 2026, l'épidémie s'est répandue dans 49 zones de santé réparties sur 5 provinces (Ituri, Nord-Kivu, Sud-Kivu, Tshopo, Haut-Uélé), cumulant 3 674 cas confirmés et 1 621 décès (létalité globale de 44,1 %).

Les acquis et progrès opérationnels majeurs obtenus sont :

- Montée en puissance du réseau diagnostique : Le réseau de laboratoires de diagnostic mobile s'est déployé de manière fulgurante, passant de 2 laboratoires à la S20 à 19 laboratoires fonctionnels à la S31, réduisant fortement les délais de confirmation au plus près des zones affectées.

- Renforcement de la surveillance épidémiologique : Le taux d'investigation des alertes et cas suspects s'est amélioré de façon continue, progressant de 34 % (S20) à 76 % (S31).

- Performance élevée des piliers moteurs : L'exécution physique globale atteint 47,4 % (138 activités réalisées sur 291 planifiées). Les piliers Administration & Finances (87,5 %), Laboratoire (75,0 %), PCI/EHA/EDS (70,4 %) et Prise en charge médicale / PECH (70,3 %) affichent une excellente dynamique opérationnelle.

- Agilité stratégique du commandement : Face à la saturation du plan initial et à l'expansion multi-provinciale, le Ministère de la Santé a procédé fin juillet à la restructuration du Système de Gestion d'Incident (SGI MVE-17 Phase 2) et à la nomination d'un nouvel Incident Manager pour adapter le pilotage aux réalités du terrain.

Les goulots d'étranglement et défis critiques identifiés :

- Contraintes budgétaires et traçabilité : Un décalage majeur persiste entre l'effort physique du terrain et la consolidation financière (seuls 2,29 millions USD sont officiellement tracés sur 242,4 millions USD planifiés, soit 0,9 % de couverture financière apparente), principalement en raison d'un retard de reporting sur 13 piliers sur 15. De plus, des retards de paiement des primes provoquent des risques récurrents de grèves du personnel de première ligne.

- Sous-performance des piliers d'appui : Des retards importants affectent la Logistique (24,3 %) et la Sûreté & Sécurité (22,7 %), entraînant des ruptures de stock en intrants PCI/EHA et des difficultés d'accès humanitaire.

- Mortalité communautaire et résistances : La persistance d'une létalité élevée (~44 %) est alimentée par le faible recours précoce aux soins, la survenue de décès communautaires et l'hostilité/réticence de certaines communautés face aux équipes d'investigation et d'Enterrements Dignes et Sécurisés (EDS).

Les priorités de réajustement (Horizon de 3 à 6 Mois) :

- Urgence immédiate (7–14 jours) : Harmoniser la remontée des données financières partenaires, apurer les arriérés de primes des équipes de terrain et déployer une EIR pour soutenir les piliers retardataires (Logistique, Sécurité, CREC).

- Optimisation à court terme (15–30 jours) : Créer des équipes mobiles multidisciplinaires (CREC-Sécurité-Surveillance) pour résoudre les refus communautaires, décentraliser le diagnostic rapide en zone minière et généraliser la conformité PCI/EHA.

- Sustentation à moyen terme (30–60 jours) : Rehausser le niveau du pilier Préparation dans les ZS limitrophes (37,5 %), formaliser la gratuité des soins dans les zones, foyers, et accélérer l'introduction des protocoles d'essais cliniques et candidats vaccins/antiviraux adaptés à la souche Bundibugyo.

I.3. Situation épidémiologique de planification au 31 juillet 2026

La cartographie des risques arrêtée au 31 juillet est le soubassement pour l’estimation de ce plan de préparation et de réponse avec une modélisation.

| Province | Cas planification | Décès planification | Létalité approx. | Lecture opérationnelle |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ituri | 3 229 | 1 336 | ≈41,4 % | Épicentre ; 28 ZS documentées dans le tableau source |
| Nord-Kivu | 378 | 251 | ≈66,4 % | Transmission urbaine/corridor Kivu |
| Haut-Uélé | 57 | 28 | ≈49,1 % | Extension corridor Uélé |
| Tshopo | 7 | 5 | ≈71,4 % | Cas importés/corridor fluvial |
| Sud-Kivu | 3 | 1 | 33,3 % | Vigilance renforcée |
| TOTAL | 3 674 | 1621 | 44,1 % | Baseline nationale harmonisée du plan |

La ventilation provinciale ci-dessus est une harmonisation de planification construite pour respecter les totaux nationaux de 3 674 cas et 1 621 décès et les proportions/CFR du document source.

I.4. Évolution de la riposte par province – 15 mai au 31 juillet 2026

| Espace | Évolution | Gaps critiques | Priorité des 180 jours |
| --- | --- | --- | --- |
| Ituri (epicentre central, point de diffusion de la maladie) à forte incidence | Épicentre initial ; extension à de nombreuses ZS, sites miniers et axes Bunia-Niania | Transmission communautaire persistante ; faible suivi des contacts dans certaines zones, taux de positivité élevée, faible proportion de cas avec lien épidémiologique, forte incidence communautaire ; CTE saturés; PPL infectés ; EDS incomplets, large proportion d’épidémie non-détectée | L’objectif a 180 jours est de fortement réduire l’incidence communautaire et d’avoir 0% d’épidémie non-détectée. Paquet complet 24/7, densification des ReCo, extension CTE, laboratoires et EIR. |
| Nord Kivu-Goma (ZS à faible incidence et cas importés) | Cas importés de l’épicentre centre, clusters locaux, transmission communautaire à incidence faible, nombre croissant de ZS affectées. | Cas importés, clusters locaux, risque de propagation géographique important, zones insécures, capacité de réponse modérée, faible remontée des alertes | Suppression d’épidémie, zéro cas, 0% d’épidémies non détectées, capacité de détection renforcée dans toutes les ZS à risque et capacité de réponse immédiate pour contrôler tout nouveau cluster. |
| Nord-Kivu | Cas importés puis foyers urbains le long de Katwa-Butembo-Beni, et transmission communautaire a une incidence plus faible que dans les ho | Létalité élevée ; occupation des structures d’isolement >100 %; mobilité intense, | Décongestion clinique, 0% d’épidémie non identifiée corridor Kivu, PoE/PoC 24/7, investigation, suivi de contacts, recherche active et PCI renforcée. |
| Sud-Kivu | Cas importé à Miti-Murhesa; plus de 42 jours sans nouveau cas. | Risque de réintroduction via Bukavu-Goma et mouvements transfrontaliers. | Vigilance 180 jours, capacité CTE réactivable, surveillance communautaire et préparation (0% d’épidémie non détectable). |
| Haut-Uélé | Extension à partir du foyer de Niania/PK51 vers Wamba-Isiro. | Faible couverture de laboratoire, enclavement et risque transfrontalier. | Hubs Wamba-Isiro-Pawa en place, contrôle épidémique du Haut Uélé, capacité de surveillance, diagnostique et isolement au niveau de tous les axes à risque, diagnostic mobile, ReCo et paquet corridor Uélé. |
| Tshopo | Détection à Kisangani et le long de l’axe Niania-Kisangani. | Qualité des prélèvements, délais diagnostiques et propagation fluviale. | Absence de transmission à Kisangani. Renforcement des capacités de surveillance, prise en charge, diagnostique dans toutes les ZS à risque de la Tshopo et au dela CTE/hub Kisangani, laboratoires, PoE/PoC fluviaux et surveillance des ports. |
| Bas-Uélé | Extension à partir du foyer de Buta. | Faible couverture de laboratoire, enclavement et risque transfrontalier. | Contrôle épidémique du Bas Uelé, capacité de surveillance, diagnostique et isolement au niveau de tous les axes à risque, diagnostic mobile, ReCo et paquet corridor Uélé. |
| Provinces corridors | Risque d’invasion le long des axes Uélé et fleuve Congo. | Absence de cas ne doit pas conduire à une préparation passive. | CTE modulaires, stocks tampons, ReCo sentinelles, SimEx et plans de contingence. |

I.5. Dynamique de propagation et facteurs d’amplification

Axes de propagation et "Hubs Passerelles"

La dissémination est alimentée par trois grands corridors (Axe Kivu, Axe Tshopo et Axe Uélé/Transfrontalier). La modélisation spatiale montre que le couloir Ituri - Sud-Kivu est l'axe le plus chargé (7,4 invasions attendues). Pour maximiser l'efficacité de la riposte, les interventions doivent cibler en priorité les 4 zones passerelles clés : Katwa (7,6), Makiso-Kisangani (4,5), Bunia (3,5) et Nia Nia (3,0). Cela démontre qu'un contrôle précoce de ces zones passerelles réduirait davantage la propagation nationale que l'intervention sur des zones lourdement touchées mais moins connectées (isolées).

Description de ces axes

Axe Kivu : Bunia-Beni-Butembo-Goma-Bukavu, caractérisé par un flux commercial et des mouvements continus de voyageurs.

Axe Tshopo/fluvial : PK51-Niania-Kisangani, puis le fleuve Congo vers les provinces en aval et Kinshasa.

Axe Haut-Uélé/transfrontalier : PK51-Wamba-Isiro-Buta, ainsi que Bunia-Aru vers l’Ouganda et le Soudan du Sud, Bas Uelé et la RCA

Sites miniers, marchés, camps de déplacés, prisons et grands hubs urbains comme amplificateurs.

Formes cliniques atypiques et retards de triage favorisant la transmission associée aux soins.

Décès communautaires, refus d’EDS, défiance, rumeurs et stigmatisation.

Insécurité, enclavement, retards de paiement et ruptures logistiques réduisant la continuité des opérations.

Forte charge de soins non rémunérés assumée par les femmes et les filles, risques de VBG/EAS/HS

Harmonisation obligatoire La cellule de données publiera quotidiennement un seul jeu de données national, avec définitions communes, identifiants uniques, réconciliation des cas/décès/contacts et registre des corrections. Les décisions budgétaires et la re-stratification seront fondées sur ce jeu unique.

II. ANALYSE DU RISQUE, SCÉNARIOS ET STRATIFICATION

II.1. Analyse du risque de propagation épidémique

L’analyse spatiotemporelle projette, à treize (13) semaines, une propagation vers de nouvelles zones de santé selon des scénarios optimiste et pessimiste. Vingt zones sont identifiées comme particulièrement à risque, notamment en Ituri, Nord-Kivu, Haut-Uélé, Tshopo et Bas-Uélé. Les hubs passerelles Katwa, Makiso-Kisangani, Bunia et Niania présentent un intérêt stratégique supérieur à celui de zones plus isolées, car leur contrôle précoce peut réduire la propagation nationale.

Figure 1. Risque relatif d’invasion à treize semaines : scénario pessimiste (A) et optimiste (B). Source : document de planification MVE-B17. Analyse realisée par l’INRB avec le soutien de Oxford University, Northeastern University, OMS et Flowminder ( date).

| Statut | Province | Zones de santé | Nombre |
| --- | --- | --- | --- |
| Communes aux deux scénarios | Ituri | Linga, Jiba, Biringi, Adi, Laybo, Nyarambe | 6 |
| Communes aux deux scénarios | Nord-Kivu | Mutwanga, Manguredjipa, Kayna, Lubero | 4 |
| Communes aux deux scénarios | Haut-Uélé | Gombari, Dungu, Watsa, Makoro, Aba | 5 |
| Communes aux deux scénarios | Tshopo | Bafwasende | 1 |
| Variables – pessimiste | Bas-Uélé | Viadana, Poko | 2 |
| Variables – pessimiste | Nord-Kivu | Biena, Karisimbi | 2 |
| Variables – optimiste | Tshopo | Bafwagbogbo, Banalia | 2 |
| Variables – optimiste | Haut-Uélé | Faradje | 1 |
| Variables – optimiste | Ituri | Angumu | 1 |

II.2. Matrice synthétique des risques

| Domaine de risque | Probabilité | Impact | Niveau |
| --- | --- | --- | --- |
| Transmission communautaire persistante en Ituri | Très élevée | Très élevé | Critique |
| Extension urbaine Nord-Kivu | Élevée | Très élevé | Critique |
| Propagation fluviale Tshopo-Kinshasa | Élevée | Très élevé | Critique |
| Transmission nosocomiale et exposition des PPL | Élevée | Très élevé | Critique |
| Saturation des CTE et retard d’isolement | Très élevée | Élevé | Critique |
| Échec du suivi des contacts mobiles/perdus de vue | Très élevée | Très élevé | Critique |
| Extension Haut-Uélé/Bas-Uélé et transfrontalière | Élevée | Élevé | Très élevé |
| Réticence communautaire/obstacles aux EDS | Élevée | Élevé | Très élevé |
| Insécurité et restriction d’accès humanitaire | Élevée | Élevé | Très élevé |
| Rupture de continuité des services essentiels | Élevée | Élevé | Très élevé |

II.3. Scenarios de planification et dynamique de propagation

Ce tableau ci-dessous résume des scénarios gradués qui aligne le niveau de gravité d'une épidémie (de la maîtrise à l'escalade nationale) avec des indicateurs clés, des actions opérationnelles ciblées de la réponse et des délais d'exécution. Un modèle de renouvellement stochastique a été appliqué aux cas confirmés par date d'apparition des symptômes et corrigé des délais de notification puis paramétré sur la base d'un nombre de reproduction effectif national (Re) estimé à 1,18 sur les quatre dernières semaines. Prenant pour point de départ le cumul de cas confirmés au 31 juillet 2026, le modèle génère les projections cumulées suivantes :

Scénario optimiste (courbe bleue) : correspondant à un contrôle accéléré avec une maîtrise rapide de la transmission grâce au renforcement immédiat de la riposte.

Scenario de référence (courbe orange) : transmission soutenue mais progressivement contrôlée, servant de base à la planification opérationnelle.

Scenario pessimiste (courbe rouge) : Expansion continue de l'épidémie avec propagation urbaine, transfrontalière et surcharge des capacités de riposte.

| Scénario | Modèle & Hypothèse | Semaine du Pic Épidémique | Volume au Pic (Cas/semaine) | Cumul total estimé | Date estimée de Fin d'Épidémie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Optimiste | Contrôle rapide : Renforcement intensif de la riposte | Atteint (SE32–SE34) | ~ 500 à 550 cas/semaine | ~ 12 800 à 15 000 cas. | Fin Janv. 2027 |
| 2. Référence | Trajectoire actuelle maintenue avec saturation des CTE et extension progressive aux ZS | SE37 – SE39 (Septembre 2026) | ~650 – 800 cas/semaine | ~25 000 – 35 000 cas | Avril 2027 |
| 3. Pessimiste | L'épidémie devient hors de contrôle dans les grands centres urbains (Goma, Kisangani) et en dehors du pays | SE42 – SE45 (Oct. – Nov. 2026) | > 1 200 cas/semaine | > 60 000 cas | Juillet – Août 2027 |

Le scénario 2 constitue la référence opérationnelle et budgétaire. L’objectif est de basculer vers le scénario optimiste.

II.4. Stratification opérationnelle

Du point de vue opérationnel, les 519 zones de santé (ZS) sont réparties en neuf catégories regroupées au sein de trois familles opérationnelles. Cette classification s'appuie sur la dynamique de transmission récente (pour les zones affectées) ou sur la probabilité d'introduction à 13 semaines (pour les zones à haut risque), identifiant le paquet de réponse (pour les zones affectées) ou de préparation (pour les zones à haut risque) garantissant une allocation prioritaire et rationnelle des ressources.

| Catégories résumé | Catégorie/Famille | Définition | Nombre de ZS | Population | Paquet prioritaire | Famille |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A1 | Foyer actif établi, en expansion | 12 | 3220879 | Paquet complet 24/7, CTE, laboratoire, PCI, ReCo et CREC intensifs | A : 52 ZS de 11,65 M d’habitants avec concentration des activités de réponse. |
|  | A2 | Foyer émergent, en expansion | 20 | 4 552 581 | Investigation rapide, isolement, laboratoire de référence, renfort ReCo |  |
|  | A3 | Transmission en recul | 9 | 1 360 999 | Maintien du paquet jusqu’à 42 jours sans cas puis désescalade |  |
|  | A4 | Foyer résiduel, sans cas récent | 11 | 2 519 611 | Surveillance renforcée, gestion active des alertes et capacité de réplique |  |
| 2 | B1 | Risque d’introduction très probable | 17 | 3 831 453 | Paquet corridor complet, PoE/PoC 24/7, diagnostic mobile, stock tampon | B : ce sont des ZS à Haut risque (234 ZS de 43,49 M d’habitants). La preparation sera fonction du gradient d’invasion. |
|  | B2 | Introduction probable | 15 | 3 666 604 | Préparation avancée, plans de contingence, formation et prépositionnement |  |
|  | B3 | Risque substantiel | 34 | 7 739 353 | Préparation intermédiaire, SimEx et surveillance renforcée |  |
| 3 | B4/C | Risque modéré à faible | 401 | 34 150 938/ 49 711 567 | Routine renforcée, alerte précoce et réévaluation mensuelle | B4 et C : Zones à faible risque |

Figure 2. Logique de stratification : risques critiques, corridors majeurs et risques résiduels.

Clause d’escalade Toute ZS B1 qui notifie un premier cas confirmé bascule immédiatement en A2 et active le déploiement d’une EIR, l’isolement, le laboratoire, la PCI, la CREC et la logistique sous 24 heures.

Résumé de catégorisation

En définitive, la stratification opérationnelle donne lieu à trois catégories à savoir :

Catégorie I : Zone à transmission active (modérée à élevée) : ces zones constituent les foyers épidémiques et entretiennent l’épidémie. Ce sont celle de la stratification A1, A2, A3, A4

Catégorie II : Zone à transmission faible ou à risque d’introduction de la maladie : ce sont les zones de la stratification B1, B2 et B3

Catégorie III : Ce sont des Zones indemnes mais exposées à risques de contamination de part le flux frontaliers et l’existence des corridors fluviaux. Ces sont les Zones de la stratification B4 et C.

La stratification opérationnelle implique surtout un engagement total des communautés (villages et acteurs clés), au sein de chaque zone de santé, les interventions seront également mises en œuvre selon une approche centrée sur le village. Il en découle que les villages seront également classifiés par catégorie en fonction de l’état en rapport avec l’épidémie comme ci-après :

Tableau X : Classification opérationnelle des villages/quartiers V1–V3

| Statut | Lecture opérationnelle | Intensité | Priorités |
| --- | --- | --- | --- |
| V1 – Rouge | Village ayant enregistré un cas confirmé et/ou probable MVE-BVD | Riposte maximale | Paquet complet : Deploiement des EIR et Recos dans moins de 24h, SBC porte à porte, recherche active, investigation, contacts, PCI/EDS, CREC, vaccination/prophylaxie selon protocole, référence/prise en charge, services essentiels, SMSPS/protection et données quotidiennes. |
| V2 – Orange | Pas de l cas confirmé et/ou probable ; corridor, voisinage d’un foyer, forte mobilité ou mais dans l’épicentre autre risque substantiel. | Préparation renforcée | Fiche village, cartographie, veille ciblée, simulation, dialogue, acteurs formés, stocks minimums, circuits testés et capacité de bascule en V1 en moins de 24 h. |
| V3 – Vert | Un village qui n’a pas de cas et en dehors de l’épicentre | Préparation et Vigilance | Acteurs identifiés, central d’alerte fonctionnel, surveillance communautaire de routine, CREC préventive, services essentiels maintenus et reclassification immédiate après tout signal. |

Trois paliers V1–V3 modulent l’intensité d’un même paquet intégré.

- V1 reçoit le paquet maximal : Déploiement des EIR et des RECO en moins de 24h, investigation déclenchée, listage et suivi des contacts, PCI/EDS, CREC, référence et PEC, services essentiels, SMSPS/protection, données quotidiennes et vaccination/prophylaxie selon protocole. Les capacités techniques correspondantes, investigation, EIR, triage, isolement temporaire sécurisé, évacuation, PCI, EDS, laboratoire, PEC, logistique et données sont disponibles ou immédiatement activées.

- V2 priorise la cartographie, la veille ciblée, la préparation des équipes, les simulations, le dialogue communautaire, les stocks et la capacité de bascule en V1 en moins de 24 heures ; les circuits et capacités spécialisés sont identifiés, testés et prépositionnés.

- V3 maintient les acteurs identifiés, le canal d’alerte, la surveillance communautaire active, la CREC préventive, le triage de routine, la continuité des services essentiels et la capacité de reclassification et d’activation immédiates après tout signal.

NB : Le passage d’un statut de village à un autre est fait sur base d’une évaluation des risques selon le SOP à mettre en place.

Tous les axes du Plan de préparation et réponse multisectoriel doivent donc avoir une expression opérationnelle au niveau du village et de l’Aire de Santé, sans transférer aux acteurs communautaires les actes spécialisés. La vaccination/prophylaxie et la CREC restent transversales : le village facilite l’identification, la mobilisation, l’écoute et l’orientation ; l’Aire de Santé organise, supervise et déclenche ; les équipes habilitées de la Zone de Santé réalisent les actes techniques spécialisés. Le paquet détaillé par axe et par catégorie V1–V3 est présenté en Annexe 61. Les responsabilités structurelles des acteurs restent constantes ; ce sont l’intensité, la cadence, le niveau de préparation et le degré d’activation des capacités spécialisées qui varient selon le statut du village.

III. OBJECTIFS, RÉSULTATS ET LOGIQUE D’INTERVENTION

III.1. Objectif général

Interrompre les chaînes de transmission du virus Bundibugyo  dans les cinq provinces affectées, réduire la morbidité, la létalité et les impacts indirects, et prévenir l’extension vers d’autres provinces ou pays limitrophes dans un délai de 180 jours.

III.2. Objectifs spécifiques

- Détecter précocement 100% des cas dans les communautés, les ESS et des PoE/PoC ;

- Garantir un diagnostic rapide, fiable et décentralisé avec 90 % des résultats rendus en moins de 24 heures depuis la collecte.

- Prendre en charge de façon holistique 100 % des cas (suspects et confirmés) dans les centre de prise en charge (CTE/CT) ;

- Réduire la transmission de la maladie dans 100% des ESS et des communautés ;

- Engager 100% des Aires de Santé par rapport aux stratégies d’intervention à travers une approche centrée sur les villages

- Maintenir la continuité et la gratuité des services de santé essentiels dans les zones affectées afin d’éviter la surmortalité indirecte.

- Protéger les personnes vulnérables et déployer un paquet humanitaire intégré, inclusif et redevable dans les communautés et sites prioritaires afin de réduire l’exposition à la MVE, prévenir les EAS/HS et les VBG, maintenir l’accès aux services essentiels et préserver les droits, la dignité et la sécurité des populations affectées et déplacées.

- Mettre en place un suivi systématique des personnes guéries

- 100% des guéris sont suivis (clinique, biologiques, psycho sociales)

- Assurer un appui logistique, administratifs, un financier à la réponse ;

- Améliorer le niveau de préparation des provinces à risque;

- Produire des analyses prédictives pour orienter la réponse et des preuves scientifiques en rapport avec la vaccination, le diagnostic et la prise en charge.

- Renforcer la coordination multisectorielle de la réponse à la MVE ;

- Assurer les activités de planification de la réponse à la MVE.

III.3. Résultats attendus aux 180 jours

OS1 : Détecter précocement 100% des cas dans les communautés, les ESS et des PoE/PoC

| R1 | 95 % des alertes sont investiguées dans moins de 24 heures, |
| --- | --- |
| R2 | 100% des cas confirmés et probablessont investigués |
| R3 | 95% des contacts listés sont suivis quotidiennement pendant 21 jours. |
| R4 | Le listage des contacts passe en moyenne de 8 à 50 autour d’un cas confirmés et ou probables, |

OS2 : Garantir un diagnostic rapide, fiable et décentralisé avec 90 % des résultats rendus en moins de 24 heures depuis la collecte

| R1 | 90% des résultats de laboratoire sont rendus en 24 heures depuis la collecte |
| --- | --- |

OS3 : Prendre en charge de façon holistique 100 % des cas (suspects et confirmés) dans les centre de prise en charge (CTE/CT).

| R1 | 40 CTE et 24 CT normés sont construits pour une capacité finale de 3000 lits |
| --- | --- |
| R2 | 100% des cas sont referés endéans 2 heures vers les structures de référence (Étoile bleu) |

OS4 : Réduire la transmission de la maladie dans 100% des ESS et des communautés

| R1 | Au moins 95 % des personnels de première ligne prioritaires sont formés, équipés et supervisés |
| --- | --- |
| R2 | 100% des EDS sont réalisés |
| R3 | Au moins 80% des FOSA prioriataires atteignent un score PCI ≥80 % et disposent d’une station de dépistage fonctionnelle |
| R4 | 100% des ménages, écoles, marchés, lieux de culte, prisons et sites de déplacés prioritaires disposent de dispositifs EHA adaptés |

OS5 : Engager 100% des Aires de Santé par rapport aux stratégies d’intervention à travers une approche centrée sur les villages

| R1 | 25 000 CAC et OBCE sont fonctionnels ; |
| --- | --- |
| R2 | 71 322 ReCo sont briefés pour la surveillance à Base communautaire. |
| R3 | 100% des acteurs communautaires clés (chefs de villages, chefs réligieux, jeunes, chefs d’associations, miniers, les leaders communautaires, les APA, les leaders politiques ) sont impliqués dans la réponse. |

OS6 : Maintenir la continuité et la gratuité des services de santé essentiels dans les zones affectées afin d’éviter la surmortalité indirecte

| R1 | 100% des ESS sont dotés en médicaments essentiels ; |
| --- | --- |
| R2 | 100% des prestataires des soins sont primés (prime de base et prime Ebola) |
| R3 | 100% des ESS sont dotés en frais de fonctionnement |

OS7 : Protéger les personnes vulnérables, prévenir les EAS/HS et VBG.

| R1 | 100% des intervenants sont briefés sur la prévention des EAS/HS et VBG ; |
| --- | --- |
| R2 | 100% des intervenants de la réponse se sont engagés dans le respect du code de bonne conduite ; |
| R3 | 100% des cas de EAS/HS et VBG sont audités |

OS8 : Mettre en place un suivi systématique des personnes guéries

| R1 | 100% des guéris sont suivis (clinique, biologiques, psycho sociales |
| --- | --- |

OS9 : Assurer un appui logistique, administratifs, un financier à la réponse

| R1 | 80% de disponibilité des Items traceurs par pilier dans les ESS ; |
| --- | --- |
| R2 | 100% des PTF sont accredités pour la reponse MVE 17 ; |
| R3 | 100% des intervenants de la réponse sont primés regulièrement et dans les délais |

OS10 : Améliorer le niveau de préparation des provinces à risque

| R1 | Au moins 300 prestataires sont formés dans chaque des provinces à risque (surveillance, laboratoire, PEC, PCI/EHA/EDS ; CREC) |
| --- | --- |
| R2 | Disponibilité des centre de prise en charge avec une capacité de 300 lits en raison de 50 lits par provinces |
| R3 | Disponibilité des kits de PCI, intrants de laboratoires et médicaments sont prépositionnés dans les provinces à risque ; |
| R4 | 100% des provinces à risque ont bénéficié des exercices de simulation ; |
| R5 | 100% des provinces ont actualisés leur plan de préparation et réponse (cartographie de la mobilité, évaluation des risques) |

OS11 : Produire des analyses prédictives pour orienter la réponse et des preuves scientifiques en rapport avec la vaccination, le diagnostic et la prise en charge.

| R1 | 100% des données de la réponses par pilier sont digitalisés de la collecte à l’analyse ; |
| --- | --- |
| R2 | Les réunions de validation des données sont tenues quotidiennement à tous les niveaux |
| R3 | 400 000 personnes sont vaccinées à titre compationnel ; |
| R4 | XXX personnes ont été pris en charge avec le traitement antiretroviral pour la sérothérapie (anticorps monoclonaux) |

OS12 : Déployer un paquet humanitaire intégré et inclusif dans les sites et communautés prioritaires afin de réduire l’exposition, maintenir l’accès aux services et protéger les droits et la dignité des personnes vulnérables ainsi que d’assurer, lorsque les conditions seront favorables, le retour volontaire, sûr, digne et inclusif des personnes déplacées et leur réintégration durable.

| R1 | Les sites et populations vulnérables sont cartographiés et intégrés aux microplans. |
| --- | --- |
| R2 | Les sites prioritaires disposent d’un paquet minimum santé-PCI-EHA-protection-CREC-PECH-VBG et PEAS. |
| R3 | Les ménages affectés reçoivent une assistance adaptée, traçable et non stigmatisante. |
| R4 | Les enfants séparés/non accompagnés et personnes à besoins spécifiques sont identifiés, référés et suivis. |
| R5 | Le retour des déplacés vers leurs zones d’origine sécurisées est assurées en vue de désengorger les sites et ralentir la propagation de la maladie. |
| R6 | Les mécanismes de feedback et de redevabilité sont accessibles à tous les groupes. |
| R7 | Les mécanismes de retour pour les populations déplacées sont mises en place et sont rendus opérationnels |
| R8 | Le suivi post-retour des menages retournés est assurés avec une orientation vers les services et moyens de subsistance disponibles. |
| R9 | Les plans de contingence provinciaux intégrés, couvrant les risques épidémiologiques, humanitaires et sécuritaires ainsi que les conditions d’un retour sûr, volontaire et durable, sont élaborés, régulièrement actualisés et opérationnalisés afin de renforcer l’anticipation et la réponse proactive. |

OS13 : Renforcer la coordination multisectorielle de la réponse à la MVE.

| R1 | Tenue de réunions de coordination au niveau des provinces affectées et en préparation (national, provincial, ZS et AS) ; |
| --- | --- |
| R2 | Déploiement des EIR sur terrain |
| R3 | Les missions de suivi stratégiques sont assurées ; |
| R4 | Les points de presse sont tenues hebdomadairement autour de la réponse. |

OS14 : Assurer les activités de planification de la réponse à la MVE .

| R1 | Existence d’un plan de préparation et réponse actualisé |
| --- | --- |
| R2 | Les évaluations de la réponse sont assurées (RIA, RAA, revue des actions précoce) |
| R3 | La cartographie des partenaires est disponible |
| R4 | Le tableau de bord des indicateurs est mis à jour regulièrement |

III.4. Théorie du changement

Si la réponse dispose d’un commandement unifié et décentralisé, d’un système intégré de données, d’une surveillance communautaire et événementielle performante, d’équipes d’intervention rapide multidisciplinaires, d’un diagnostic rapide et accessible, de capacités d’isolement et de prise en charge adaptées, de mesures PCI/EHA et EDS sûres, d’un engagement communautaire fondé sur l’écoute et la confiance, ainsi que d’une logistique et d’un financement continus, alors les alertes seront transformées rapidement en actions coordonnées, les chaînes de transmission seront interrompues plus précocement et les populations seront mieux protégées. La revue régulière des données permettra de re-stratifier les zones, d’adapter les paquets d’intervention et de réallouer les ressources en fonction de l’évolution du risque.

Si les mouvements à haut risque des populations sont reduits et si toutes les zones affectées et à haut risques sont effectivement accessible et securisées. Si la preparation est effective, basée sur des analyses de risques fiables, transparents et regulierement mis a jour, si elle integre tous les piliers de la reponse, engage des le J1 les communautes, et fonctionne en coordination synchrone avec la reponse, alors le risque d’expansion sera fortement diminue et la response dans les nouvelles zones affectees plus robsute et effective..

Si le binome Village–Aire de Santé fonctionne comme une unité opérationnelle de proximité, avec un Chef de village responsabilisé, un CAC fonctionnel et représentatif, des RECO/ASC formés et affectés à des ménages, un microplan intégré, un circuit d’alerte et de référence rapide, des formations sanitaires prêtes, des capacités spécialisées activables, des services essentiels accessibles et gratuits, et une colonne vertébrale numérique reliant l’action de terrain au SGI, alors les chaînes de transmission manquées seront détectées plus tôt, les cas accéderont plus rapidement aux soins, les décès communautaires diminueront, la confiance augmentera et la transmission pourra être interrompue tout en réduisant la surmortalité indirecte.

Cette logique suppose que les femmes, les adolescentes, les personnes vivant avec handicap et les autres groupes sous-représentés (groupes vulnérables) participent aux décisions ; que les organisations dirigées par des femmes sont associées à la conception, à la mise en œuvre et au suivi; et que les données ventilées déclenchent des ajustements rapides lorsque des inégalités sont observées.

IV. STRATÉGIE DE MISE EN ŒUVRE SUR 180 JOURS

IV.1. Phasage opérationnel

| Phase | Période | Priorités |
| --- | --- | --- |
| Phase 0 – Reset | J0-J7 | Harmonisation des données; validation des listes; microplans; activation SGI; état des stocks; cartographie des CTE/ReCo/PoE/PoC; résolution des paiements critiques. |
| Phase 1 – Intensification | J8-J30 | Déploiement massif des ReCo, EIR, CTE, laboratoires, PCI/EDS, CREC et logistique; atteinte des cibles ≥95 %. |
| Phase 2 – Interruption | J31-J180 | Extinction des hotspots; suivi des chaînes; maintien capacité clinique; re-stratification; préparation B1/B2; revue à mi-parcours. |
| Phase 3 – Consolidation/ transition | J180-J270 | 42 jours de surveillance; désescalade graduée; intégration aux DPS; AAR; transfert d’actifs; clôture et début de la phase de résilience (préparation durable). |

IV.2. Règle d’allocation Budgétaire 70/20/10

| Part | Espace | Finalité |
| --- | --- | --- |
| 70 % – Famille A (catégorie I) | Hotspots et ZS affectées A1/A2, maintien A3/A4 | Éteindre les foyers, isoler rapidement, protéger les PPL et assurer les soins. |
| 20 % – Corridors B1/B2/B3 (Catégorie II) | Axes Kivu, Uélé, Tshopo/fluvial et hubs urbains | Intercepter les cas/contacts mobiles, prépositionner CTE, laboratoires, stocks et ReCo. |
| 10 % – Vigilance/ consolidation (Catégorie III) | B4 et C et dispositifs nationaux | Prévenir la réintroduction, soutenir la surveillance et sécuriser la transition. |

L’allocation 70/20/10 constitue une règle initiale de planification et non une allocation rigide. Elle est révisée périodiquement en fonction de la stratification des risques, de l’évolution épidémiologique, de la mobilité des populations, des capacités disponibles, des gaps critiques et des résultats des revues opérationnelles.

IV.3. Allocation de planification des CTE et CT

| Province/hub | Locations | CTE (lits) | CT (lits) |
| --- | --- | --- | --- |
| Épicentres | Bunia, Rwampara, Mongbwalu, Nizi, NIANIA | 1500-2000 | 500-650 |
| Foyers secondaires et zones à forte suspicion | Nyankunde, Aru, Laybo, Kyondo, Beni, Butembo, Oicha, Vuhovi, Lita, Mangala, Katwa | 800-1100 | 200-700 |
| Foyers émergents et périphériques | autres zones de santé actives en Ituri, Nord-Kivu, Haut-Uele [Wamba, Isiro, Rungu, Dungu, Niangara], Tshopo [Basoko, Yahuma, Opala] et Sud-Kivu [Bukavu, Kadutu], Bas Uélé (ZS Buta) | 300-650 | 150-300 |
| Mongala | Préparation corridor fluvial | 20 | 20 |
| Équateur | Préparation corridor fluvial | 20 | 20 |
| Mai-Ndombe | Préparation corridor fluvial | 20 | 20 |
| Maniema | Axes routiers | 20 | 20 |
| Kinshasa | Préparation hub national | 20 | 20 |
| TOTAL | — | 1000 | 2000 |

Hypothèse ajoutée : capacité standard de 69 lits par CTE et de 10 lits par CT. Les cinq CTE et cinq CT de préparation dans les corridors sont modulaires et activables selon la re-stratification. Les sites définitifs seront validés par microplanification, accès, charge attendue, foncier et sécurité.

Figure 3. Allocation proposée des 40 CTE et 23 CT.

IV.4. Allocation de planification des 71 322 ReCo

| Province | Modalité | ReCo | Fonctions prioritaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Ituri | Riposte active | 27 492 | Surveillance à base communautaire, notification des alertes, suivi de contacts, CREC et PCI communautaire, PoE/PoC |
| Nord-Kivu | Riposte active / corridor | 15 116 | 15 116( 12 486 cateurs Communautaires zones de réponse et 2630 cateurs communautaires zones Hotspots urbains, mobilité et points de passage |
| Sud-Kivu | Vigilance renforcée | 4426 | (946 acteurs communautaires zones de réponse et 3480 acteurs communautaires zones de préparation)Alerte précoce, recherche active et surveillance communautaire |
| Haut-Uélé | Riposte active / corridor | 5879 | (4669 Acteurs communautaires zones de réponse et 1210 acteurs communautaires zones de préparation)Zones affectées, axes Uélé et transfrontaliers |
| Tshopo | Riposte active / corridor fluvial | 4588 | (3734 acteurs communautaires zone de réponse et 853 acteurs communautaires zones de préparation)Kisangani, Niania, ports et axes fluviaux |
| Bas-Uélé | Préparation corridor | 2210 | (1658 acteurs communautaires et 552 acteurs communautaires de préparation)Surveillance communautaire et plans de contingence B1/B2 |
| Mongala | Préparation corridor fluvial | 1283 | (1283 acteurs communautaires)Ports, marchés et relais d’alerte |
| Équateur | Préparation corridor fluvial | 1583 | (1583 Acteurs communautaires)Surveillance intégrée et préparation des équipes |
| Mai-Ndombe | Préparation corridor fluvial | 1714 | (1714 Acteurs communautaires)Alerte communautaire et points de transit |
| Kinshasa | Préparation hub national | 6226 | (6226 Acateurs communautaires)Surveillance urbaine, PoE/PoC, marchés et zones de transit |
| Maniema | Preparation province frontalier | 806 | (806 Acateurs communautaires)Surveillance urbaine, PoE/PoC, marchés et zones de transit |
| TOTAL | — | 71322 | (50 985 acteurs communautaires des zones réponses et 20 337 acteurs communautaires des zones de préparation) en riposte active/vigilance dans les provinces affectées; |

Hypothèse ajoutée  l’allocation tient compte de la charge épidémique, des zones de santé, des corridors, de la mobilité, de la densité urbaine et de la nécessité de maintenir une capacité de préparation. Elle doit être ajustée par cartographie des aires de santé et charge réelle de contacts. Hypothèse RCV : l’enveloppe de XXX RECO est une base de planification consolidée et non une cible rigide. L’allocation finale doit être ajustée par la microplanification de chaque Aire de Santé en fonction du registre des villages et ménages, du statut V1–V3, de l’accessibilité, de la mobilité, de la charge de contacts, des agents existants et de la capacité de supervision et de paiement. Un agent n’est compté comme opérationnel que lorsqu’il est validé, formé/briefé, affecté à un village et à une grappe de ménages, équipé, relié au circuit d’alerte, supervisé et intégré au fichier de paiement

Note

Estimation Acteurs communautaires: 1 acteurs communautaires pour 50 menages dans les zones de santé de réponse et 1 Acteur communautaire pur 100 menages dans les zones de préparation.

L’incitation directe des 71 322 ReCo/acteurs communautaires est calculée comme suit : 71 322 × 150 USD/mois × 6 mois = 64 189 800 USD. Ce coût couvre uniquement la rémunération/incitation et ne remplace pas les coûts de formation, kits, communication, transport, supervision, connectivité ou mécanisme de paiement. Il doit être porté dans l’axe CREC/RCV, sauf preuve qu’il est déjà financé dans une autre ligne budgétaire.

Acteurs communautaires inclus( 20% PRESICODESA, 20% Président CAC, 30% ReCo/ASC/Volontaires Croix Rouge,  10Rouge, 10% ACSA, 10% ECOGARDES, 5% Leaders communautaires et 5% Leaders religieux).

IV.5. Normes opérationnelles du réseau ReCo

Un superviseur de proximité pour environ 20 ReCo, soit un besoin indicatif de 34 92720 394 superviseurs( province en épdémie) et 100 ReCo par superviseur pour les provinces en préparation(préparation (8 136191 superviseurs), à valider par accessibilité et densité.

Formation initiale ou recyclage sur définitions d’alerte, confidentialité, référencement, suivi des contacts, prévention de la stigmatisation, CREC et PCI communautaire.

Kit standard : visibilité, registre/outils numériques, téléphone ou accès partagé, crédit de communication, kit de protection, EPI de base et moyen de mobilité adapté selon le contexte,.

Paiement direct, traçable et vérifiable;vérifiable ; contrôle préalable des listes, identifiants uniques et vérification de présence/performance.

Précision de financement : le fichier de paiement des ReCo/acteurs communautaires doit être relié au registre des acteurs validés, aux identifiants uniques, à l’affectation ménage/village, à la supervision et au rapportage. Le paiement mensuel de 150 USD doit être budgétisé et suivi séparément des coûts de supervision et d’équipement.

Supervision formative, contrôle qualité quotidienqualité quotidienne et re-stratification des effectifs selon la charge de contacts et les nouvelles alertes.

La sélection des ReCo visera une représentation équilibrée des femmes et des hommes, adaptée au contexte local. Les modalités de recrutement, de rémunération, de transport, de sécurité, d’horaires et de garde d’enfants devront lever les obstacles à la participation des femmes et des personnes vivant avec handicap.

V. STRATEGIE DE MISE EN ŒUVRE PAR AXE

CORRESPONDANCE AXE ET PILIERS

| Section | Numéro d’axes |
| --- | --- |
| Coordination | Axe 1, 11, 14, 16, 18, 19 |
| Planification | Axe 10, 17 |
| Opérations | Axe 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, |
| Administration et finances | Axe 15 |
| Logistiques | Axe 8 |

V.1 AXE 1 – GOUVERNANCE, COORDINATION ET MOBILISATION DES RESSOURCES

1. Analyse de la situation du pilier

La gouvernance opérationnelle doit également garantir une lecture intégrée de la situation à partir des informations produites par l’ensemble des piliers. Les décisions du SGI doivent s’appuyer sur une revue conjointe des données de surveillance, laboratoire, suivi des contacts, PCI/EHA, CREC/RCCE, EDS, prise en charge holistique des cas, logistique et sécurité afin de déterminer les priorités, d’identifier les goulots d’étranglement et de réallouer rapidement les ressources.

Organisation de la coordination décentralisée : (i) niveau stratégique national MSPHPS–INSP/COUSP–SGI : normes, arbitrages, ressources, partenaires, intersectoriel et transfrontalier ; (ii) niveau opérationnel provincial DPS/SGI provincial : Plan opérationnel provincial, 3W/4W, allocation intra-provinciale, supervision des ZS et résolution des goulots ; (iii) niveau tactique ZS–Aire de Santé–Village : exécution, alertes, contacts, référence, PCI/EDS, CREC/RCV, stocks locaux et feedback. Le flux opérationnel est Ménage → ReCo/ASC → IT/Aire de Santé → BCZ/EIR → SGI provincial → SGI national, avec retour d’information vers le terrain.

2. Objectif stratégique du pilier

Renforcer une coordination multisectorielle, décentralisée et redevable de la riposte, articulée aux niveaux stratégique, opérationnel et tactique, afin d’assurer une seule chaîne de commandement, une seule cartographie 3W/4W, une allocation transparente des ressources, une coordination effective des partenaires et une remontée rapide des décisions du village jusqu’au SGI national.

3. Résultats attendus

Tenue de réunions de coordination au niveau des provinces affectées et en préparation ;

Déploiement des EIR sur terrain ;

Les missions de suivi stratégique sont assurées ;

Les points de presse sont tenues hebdomadairement autour de la réponse..

4. Tableau opérationnel 5W détaillé

| Activité (What) | Responsable (Who) | Lieu (Where) | Période (When) | Ressources (With What) | Indicateur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Organisation des réunions de coordination au niveau des provinces affectées et en préparation | Coordination | Toutes les DPS | J0-J180 |  | 100% des réunions tenues |
| Organisation des missions de déploiement des EIR sur terrain | SGI, | DPS en réponse et en préparation | J0-J180 | Véhicules, kits investigation, EPI | 100% des provinces en préparatione t en réponse ont bénéficié de déploiement des EIR |
| Organisation des missions stratégiques mensuelles de suivi de la réponse dans les zones en réponse et en préparation | Coordination | 5 provinces en réponse et en préparation | J0-J180 | Véhicule, avion, primes | Nombre des missions mensuelles réalisées |
| Tenue des points de presse hebdomadaire sur la réponse | Coordination | À tous les niveaux | J0-J180 | Listes des médias, | 100% des conférences de presse tenues |

5. Hypothèses et risques

Fragmentation du commandement ou maintien de mécanismes parallèles.

Rotation rapide des responsables, fatigue décisionnelle et perte de mémoire institutionnelle.

Hypothèse de mise en œuvre : le financement, les autorisations, les ressources humaines et les accords opérationnels sont disponibles selon le calendrier; toute variation majeure déclenche une reprogrammation par le S

V.2 AXE 2 – SURVEILLANCE ÉPIDÉMIOLOGIQUE, SUIVI DES CONTACTS ET POINTS D’ENTRÉE

1. Analyse de la situation du pilier

La surveillance demeure le principal déterminant de l’interruption des chaînes de transmission. La baseline du plan fait état de 84,1 % d’alertes investiguées et de 75,3 % de contacts vus, avec des performances plus faibles dans certaines provinces. La mobilité minière, urbaine, fluviale et transfrontalière, les contacts jamais vus et les décès communautaires exigent une surveillance décentralisée, numérisée et communautaire. Le présent plan retient le déploiement de 50 985 ReCo dans les six provinces affectées et 20 337 ReCo dans les provinces corridors de préparation

Pendant  J0–J90, les ressources de surveillance doivent privilégier les fonctions directement liées à l’interruption de transmission : surveillance humaine, alertes, investigation <24 h, listage et suivi des contacts, recherche des décès communautaires, EIR, mobilité, PoE/PoC et diagnostic. La surveillance environnementale doit rester ciblée, fondée sur une hypothèse précise et susceptible de modifier une décision opérationnelle ; son extension au-delà d’un noyau prioritaire doit être reconsidérée à J90 selon l’évolution épidémiologique, les résultats obtenus et les ressources disponibles.

2. Objectif stratégique du pilier

Détecter précocement 100% des cas dans les communautés, les ESS et des PoE/

3. Résultats attendus

71 322 sont cartographiés, formés, équipés, supervisés et payés par des mécanismes traçables.

Les centrales d’alerte fonctionnent 24 h/24 et 7 j/7 avec une complétude de données ≥95 %.

Au moins 95 % des alertes sont investiguées sous 24 heures et 95 % des contacts sont vus chaque jour.

Les contacts perdus de vue, déplacés ou voyageurs sont recherchés au moyen de mécanismes interprovinciaux et transfrontaliers.

Les PoE/PoC prioritaires dépistent 100 % des voyageurs ciblés et réfèrent 100 % des cas suspects selon les SOP.

La surveillance One Health est intégrée au SGI et produit des analyses conjointes régulières.

4. Tableau opérationnel 5W détaillé

| Activité (What) | Responsable (Who) | Lieu (Where) | Période (When) | Ressources (With What) | Indicateur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rendre les centrales d’alertes fonctionnelles 24/7 avec numéros gratuits, registre numérique et supervision. | Pilier surveillance | Toutes ZS A/B prioritaires | J0-J180 | Call centers, crédits, outils DHIS2 | ≥95 % des alertes enregistrées et triées en temps réel |
| Déployer des EIR inter-piliers capables de vérifier, investiguer, prélever, lister les contacts et lancer les actions immédiates. | SGI, Pilier surveillance | AS/ZS affectées et corridors | J0-J180 | Véhicules, kits investigation, EPI | ≥95 % des alertes investiguées <24 h |
| Former, équiper, déployer et superviser 88 995 ReCo selon l’allocation provinciale du plan. | pilier surveillance | 5 provinces affectées + corridors | J0-J30 puis J31-J180 | Kits, téléphones, primes, supervision | 71 322 ReCo actifs; ≥90 % rapportent chaque jour |
| Assurer le suivi quotidien des contacts et le contrôle qualité des listes pendant 21 jours. | BCZ, Pilier surveillance | Toutes ZS avec cas/contacts | J0-J180 | Listes numériques, moyens de mobilité | ≥95 % des contacts vus/jour; ≥95 % complètent 21 jours |
| Rechercher activement les cas, décès communautaires, jamais vus, perdus de vue et contacts mobiles. | Surveillance, CREC, Sureteté et Sécurité ; Pilier PoE | Hotspots, sites miniers, gares, ports | J0-J180 | Équipes mobiles, alertes croisées | ≥90 % des perdus de vue retrouvés <48 h |
| Renforcer les PoE/PoC prioritaires : screening, isolement temporaire, notification et référence. | Pilier surveillance/PoE-PoC | Axes Kivu, Tshopo, Uélé et fluvial | J0-J180 | Thermoflash, abris, EPI, ambulances | 100 % sites prioritaires fonctionnels; 100 % suspects référés |
| Intégrer la surveillance One Health et les investigations à l’interface homme-animal-environnement. | Pilier surveillance | Zones forestières et minières | J15-J180 | Points focaux, outils conjoints | 1 analyse conjointe/mois/province |

5. Hypothèses et risques

Insécurité, enclavement et mobilité rendant certains contacts inaccessibles.

Listes d’acteurs non harmonisées, paiements tardifs et démotivation des ReCo.

Surcharge des équipes, confidentialité insuffisante ou stigmatisation des contacts.

Hypothèse de mise en œuvre : le financement, les autorisations, les ressources humaines et les accords opérationnels sont disponibles selon le calendrier; toute variation majeure déclenche une reprogrammation par le SGI.

V.3 AXE 3 – LABORATOIRE – DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE ET RÉSEAU DE LABORATOIRES

1. Analyse de la situation du pilier

Les délais et la couverture diagnostique sont hétérogènes, tandis que le transport des échantillons et la qualité des prélèvements demeurent des goulots d’étranglement. La réponse requiert un réseau décentralisé, interconnecté et sécurisé, capable d’assurer le diagnostic moléculaire, les analyses biochimiques, la confirmation des décès, le suivi des patients et des guéris, ainsi que la surveillance génomique.

2. Objectif stratégique du pilier

Garantir un diagnostic rapide, fiable et décentralisé avec 90 % des résultats rendus en moins de 24 heures depuis la collecte

3. Résultats attendus

Treize plateformes additionnelles de laboratoire planifiées sont opérationnelles ou disposent d’une capacité mobile de remplacement.

90% des résultats de laboratoire sont rendus en 24 heures depuis la collecte.

Les stocks de réactifs et consommables couvrent au moins huit semaines dans chaque hub.

Le transport intégré des échantillons relie quotidiennement les ZS, CTE et laboratoires.

Un système d’assurance qualité, biosécurité, bio-sûreté et gestion des déchets est appliqué dans 100 % des sites.

Le suivi biologique des guéris et la surveillance génomique sont intégrés au dispositif.

4. Tableau opérationnel 5W détaillé

| Activité (What) | Responsable (Who) | Lieu (Where) | Période (When) | Ressources (With What) | Indicateur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Évaluer, équiper et opérationnaliser les plateformes de laboratoire et laboratoires mobiles. | Pilier Laboratoire et PTF | 5 provinces + hubs corridors | J0-J30 | PCR, GeneXpert/plateformes validées, énergie | 13 plateformes fonctionnelles ou couvertes par un plan mobile |
| Approvisionner en kits de prélèvement, réactifs, consommables et EPI. | Pilier Laboratoire, Logistique et PTF | Laboratoires, CTE, EIR | J0-J180 | Stocks tampons, chaîne d’approvisionnement | Aucune rupture >48 h |
| Mettre en place un transport intégré et sécurisé des échantillons avec tracking. | Pilier Laboratoire, Logistique et PTF | ZS-CTE-labos | J0-J180 | Motos, véhicules, triple emballage | ≥95 % des échantillons livrés dans les délais |
| Renforcer l’assurance qualité, biosécurité, bio-sûreté et gestion des déchets. | Pilier Laboratoire et PTF | Tous laboratoires | J0-J180 | SOP, audits, EPI, autoclaves | 100 % sites audités; actions correctives <7 jours |
| Former et superviser les préleveurs, techniciens et cliniciens. | INRB, DPS | Provinces/ZS | J0-J90 | Modules, mentorat | ≥90 % prélèvements conformes |
| Mettre en place un circuit de rendu des résultats en déans 24 heures | Laboratoire, logistique | ZS-CTE-labos | J0-J180 | Motos, véhicules, | 100% de résultat de laboratoire rendu dans les 24heures suivant la reception de l’échantillon. |
| Assurer le suivi biologique des guéris | INRB, recherche, clinique | Sites de suivi des guéris | J30-J180 | Tests, consentement, biobanque | ≥90 % des rendez-vous biologiques réalisés |
| Assurer le séquençage des échantillons prioritaires. | INRB, recherche, clinique | Laboratoire | J0-J180 | Tests,biobanque | ≥100 % des échantillons prioritaires sont sequencées |

5. Hypothèses et risques

Rupture de réactifs, panne d’équipement ou insuffisance d’énergie.

Prélèvements non conformes ou transport retardé depuis les zones enclavées.

Exposition du personnel et faiblesse de la gestion des déchets biologiques.

Hypothèse de mise en œuvre : le financement, les autorisations, les ressources humaines et les accords opérationnels sont disponibles selon le calendrier; toute variation majeure déclenche une reprogrammation par le SGI.

V.4 AXE 4 – PRÉVENTION ET CONTRÔLE DE L’INFECTION (PCI/EHA) ET ENTERREMENTS DIGNES ET SÉCURISÉS

1. Analyse de la situation du pilier

Les mésures PCI dans les établissements de soins (ESS) ne sont pas optimales. La couverture des stations de dépistages et zones d’isolement dans les ESS, des kits PCI et de la formation des personnels demeure insuffisante, tandis que des infections parmi les personnels de première ligne et des décès communautaires entretiennent la transmission. Les EDS sont confrontés à des résistances, à une couverture géographique incomplète et à des besoins importants en équipes, véhicules et kits. La PCI doit relier les FOSA, les CTE, les ménages, les lieux publics et les équipes EDS.

2. Objectif stratégique du pilier

Réduire à zéro la transmission évitable associée aux soins et aux funérailles en rendant fonctionnels les stations de dépistage et les zones d’isolements dans les ESS, en assurant l’application des précautions standard et additionnelles, lles EDS dans toutes les zones prioritaires.

3. Résultats attendus

Au moins 80 % des FOSA prioritaires atteignent un score PCI ≥80 % et disposent d’une station de dépistage fonctionnelle.

Au moins 95 % des personnels de première ligne prioritaires sont formés, équipés et supervisés.

Tout incident d’exposition  d’un PPL est investigué dans les 48 heures.

Cent pour cent des décès suspects/confirmés notifiés bénéficient d’une gestion sûre, avec consentement et médiation communautaire.

Les ménages, écoles, marchés, lieux de culte, prisons et sites de déplacés prioritaires disposent de dispositifs EHA adaptés.

4. Tableau opérationnel 5W détaillé

| Activité (What) | Responsable (Who) | Lieu (Where) | Période (When) | Ressources (With What) | Indicateur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Évaluer les FOSA, installer les stations de dépistageet mettre en œuvre des plans correctifs immédiats. | Pilier PCI, DPS/BCZ | FOSA A1/A2/B1/B2 | J0-J90 puis suivi | Checklists, kits triage, mentorat | ≥80 % FOSA avec triage fonctionnel |
| Prépositionner les kits PCI, EPI et consommables avec suivi hebdomadaire des stocks. | Pilier PCI, logistique | FOSA, CTE, PoE/PoC | J0-J180 | Kits, stock cards | Aucune rupture critique >48 h |
| Former et superviser les PPL, hygiénistes, tradipraticiens et autres catégories exposées. | Pilier PCI/EHA/EDS | Provinces/ZS | J0-J120 | Modules, EPI, mentorat | ≥95 % PPL prioritaires formés |
| Réaliser la décontamination des ménages, ambulances, lieux publics et sites d’exposition. | Pilier PCI/EHA/EDS | Zones affectées | J0-J180 | Kits décontamination, transport | ≥95 % sites décontaminés <24 h |
| Mettre en place des équipes EDS/ECUMER 24/7, dotées, supervisées et appuyées par la médiation. | Pilier PCI/EHA/EDS et laboratoire | Toutes ZS affectées | J0-J180 | Véhicules, EPI, sacs mortuaires | 100 % EDS éligibles réalisés |
| Investiguer les expositions des PPL et assurer le suivi médico-psychologique. | Pilier PCI/EHA/EDS | FOSA/CTE/labos | J0-J180 | Fiches d’exposition, prophylaxie selon protocoles | 100 % incidents investigués <48 h |
| Installer des dispositifs EHA dans les sites collectifs prioritaires. | Pilier PCI/EHA/EDS | PDI, prisons, écoles, marchés | J15-J120 | Points d’eau, latrines, DLM | ≥80 % sites prioritaires conformes |

5. Hypothèses et risques

Résistance communautaire aux EDS et pratiques funéraires clandestines.

Rupture d’EPI et faible disponibilité de personnel qualifié.

Sur-utilisation ou mauvaise utilisation des produits chlorés et gestion inadéquate des déchets.

Hypothèse de mise en œuvre : le financement, les autorisations, les ressources humaines et les accords opérationnels sont disponibles selon le calendrier; toute variation majeure déclenche une reprogrammation par le SGI.

V.5 AXE 5 – COMMUNICATION SUR LES RISQUES, ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE ET GESTION DE L’INFODÉMIE

1. Analyse de la situation du pilier

La défiance, les interprétations mystiques, les attaques sur les personnels et les infrastructures de santé, les rumeurs sur les prélèvements et la stigmatisation réduisent l’adhésion au dépistage, à l’isolement, au suivi des contacts et aux EDS. Une communication descendante ne suffit pas : le plan privilégie une approche bidirectionnelle, locale, communautaire, dans les langues locales, inclusive et fondée sur les données de recherche en sciences sociales, avec des boucles de feedback reliées aux décisions du SGI.

2. Objectif stratégique du pilier

Engager 100% des Aires de Santé par rapport aux stratégies d’intervention à travers une approche centrée sur les villages.

3. Résultats attendus

Les structures CREC sont fonctionnelles aux niveaux national, provincial, zonal et communautaire avec tous les sous piliers : coordination et planification, gestion de l’infodémie, renforcement des capacités, engagement communautaire, communication publique sur les risques médias, suivi et évaluation et une seule santé.

Les plateformes et structures communautaires (CAC et OBC) sont capacités et engagées pour une appropriation et responsabilisation dans la prévention et l’acceptation de la réponse et l’utilisation des services

Les messages et supports sont régulièrement mis à jour sur la base des données sociales, harmonisés, traduits en langues locales et adaptés aux groupes à risque.

Un système de feedback communautaire, d’écoute sociale et de suivi des rumeurs produit des analyses quotidiennes/hebdomadaires avec des recommandations pour les piliers de la réponse.

Les leaders communautaires, religieux, coutumiers, associations, motards, commerçants et acteurs One Health sont engagés.

Les données des science sociales et anthropologiques orientent les interventions de la riposte incluant les EDS, la prise en charge, le suivi des contacts, les CTE et les PoE/PoC.

100% des acteurs communautaires clés (chefs de villages, chefs réligieux, jeunes, chefs d’associations, miniers, les leaders communautaires, les APA, les leaders politiques ) sont impliqués dans la réponse.

71 322 ReCo sont briefés pour la surveillance à Base communautaire.

4. Tableau opérationnel 5W détaillé

| Activité (What) | Responsable (Who) | Lieu (Where) | Période (When) | Ressources (With What) | Indicateur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Redynamiser les cellules CREC et élaborer des microplans par ZS au niveau Aire de Santé. | CREC, partenaires | A1-A4/B1-B3 | J0-J30 puis mensuel | Coordonnateurs, outils, 3W | 100 % ZS prioritaires avec microplan CREC |
| Cartographier et engager les leaders, groupes spécifiques et acteurs One Health. | CREC, partenaires | Communautés prioritaires | J0-J90 | Modules, supports locaux | ≥90 % des leaders ciblés engagés |
| Mettre en place, redynamiser et engager les CACs et OBC dans la prevention et la reponse | CREC, partenaires | Communautés | J0-J30 |  | 90% des CAC et OBC sont capacités et engages |
| Déployer des dialogues communautaires, visites porte-à-porte et petites subventions locales. | CREC, partenaires | Hotspots et corridors | J0-J180 | Kits, financements directs | ≥80 % des communautés prioritaires couvertes/mois |
| Mettre en place le suivi des rumeurs, feedbacks et médias sociaux avec boucle de réponse. | CREC, partenaires | National/provinces | J0-J180 | Plateforme feedback, radios, SMS | ≥90 % rumeurs critiques traitées <72 h |
| Conduire des recherches rapides en science sociales pour adapter les stratégies aux priorités de la riposte . | CREC/Anthropologues, CAI, PTF | Hotspots, sites miniers, corridors | J0-J180 | Études rapides, enquêteurs | 1 note analytique/province/mois |
| Diffuser des messages harmonisés via radios, médias, écoles, marchés et lieux de culte. | CREC, partenaires | Zones affectées/à risque | J0-J180 | Spots, émissions, supports | ≥80 % population cible exposée à un message fiable |
| Suivre l’adoption des pratiques et ajuster les stratégies. | CREC, M&E | Échantillons sentinelles | Mensuel | Enquêtes rapides, sondages | Adoption ≥80 % des comportements prioritaires |
| Contribuer à la réduction des réticences et resistances communautaires aux actions de la réponse | CREC, partenaires | Communautés | J0-J180 | Enquêtes rapides, sondages, feedbacks communautaires, emissions | 80% de la communauté se sont appropriés les activités de la réponse |
| Contribuer à l’implication des guéris dans la réponse | CREC et PEC | Communautés | J0-J180 | Emissions, sensibilization, tribune populaire | 80% de la communauté adoptent les comportements prioriatires |

5. Hypothèses et risques

- Messages contradictoires entre acteurs et politisation de la réponse.

- Stigmatisation des cas, survivants, familles ou groupes professionnels.

- Diffusion rapide de fausses informations sur les réseaux sociaux et médias locaux. ;

- Recours aux professionnels CREC qui ne parlent pas les langues locales et les dialectes et non capables de travailler au niveau très local.

- Hypothèse de mise en œuvre : le financement, les autorisations, les ressources humaines et les accords opérationnels sont disponibles selon le calendrier ;

- toute variation majeure déclenche une reprogrammation par le SGI.

V.6 AXE 6 – PRISE EN CHARGE MÉDICALE ET NUTRITIONNELLE

1. Analyse de la situation du pilier

La saturation des structures d’isolement, la létalité élevée et les besoins spécifiques des enfants, femmes enceintes, personnes âgées et patients avec comorbidités exigent une expansion rapide de la capacité de soins. Le plan retient 40 CTE de 69 lits et 24 CT de 10 lits, soit 3000 lits planifiés : 35 CTE et 19 CT dans les cinq provinces affectées, ainsi que 5 CTE et 5 CT modulaires de préparation le long des corridors prioritaires. Les standards de soins intègrent triage, isolement, soins de soutien, surveillance des signes vitaux et des parametres de laboratoire, oxygène, réanimation liquidienne adaptée, nutrition, produits sanguins, SMSPS et référence.

2. Objectif stratégique du pilier

Prendre en charge de façon holistique 100 % des cas (suspects et confirmés) dans les centre de prise en charge (CTE/CT).

3. Résultats attendus

Quarante CTE (40) et vingt-quatre (24) CT sont construits/réhabilités, équipés, dotés pour une capacité finale de 3 000 lits.

La capacité planifiée atteint 3 000 lits, avec flexibilité d’extension modulaire.

Les protocoles harmonisés de soins, nutrition, oxygénothérapie, pédiatrie, maternité et réanimation sont appliqués suivant les dernieres directives de lÓMS concernant les soins de soutien optimises (OSoC).

100% des cas disposent d’un dossier clinique standardisé et d’un plan de sortie/référence.

Les médicaments, produits sanguins, aliments thérapeutiques et consommables sont disponibles sans rupture critique.

Au moins 90 % des survivants bénéficient d'un suivi multidisciplinaire (clinique, nutritionnel, psychosocial et biologique) intégré pendant 24 heures.

100% des cas sont referés endéans 2 heures vers les structures de référence (Étoile bleu)

4. Tableau opérationnel 5W détaillé

| Activité (What) | Responsable (Who) | Lieu (Where) | Période (When) | Ressources (With What) | Indicateur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Construire/réhabiliter, équiper et mettre en service 2250-2750 lits dans les CTE et 250-750 lits dans les CT selon l’allocation du plan. | Pilier PECH/Logistique et PTF | 5 provinces affectées + 5 hubs corridors | J0-J90 | Infrastructures, équipements, RH | 2071 lits supplémentaire disponibile sur le 929 deja disponibles |
| Mettre en œuvre des circuits sûrs de triage, admission, isolement, soins et sortie. | Pilier PECH/Logistique et PTF | Tous CTE | J0-J180 | SOP, dossiers, équipements | 100 % CTE conformes aux audits qualité |
| Assurer les soins de soutien, oxygène, réanimation, produits sanguins et prise en charge des comorbidités. | Pilier PECH et PTF | Tous CTE | J0-J180 | Médicaments, oxygène, moniteurs | Létalité intra-CTE réduite de façon continue |
| Déployer la prise en charge pédiatrique, maternelle, nutritionnelle et alimentaire adaptée. | Pilier PECH/ PTF | Tous CTE/crèches | J0-J180 | Kits pédiatriques, ANJE-U, cuisines | 100 % groupes vulnérables avec paquet adapté |
| Organiser le transport médicalisé et la référence sécurisée depuis les communautés/FOSA. | Pilier PECH/eTOILE Bleue | Zones affectées/corridors | J0-J180 | Ambulances, motos, communication | ≥95 % suspects référés sans délai évitable |
| Superviser les CTE, analyser la mortalité et mettre en œuvre les actions correctives. | Pilier PECH/Logistique et PTF | Tous CTE | Hebdomadaire | Revues de décès, mentorat | 100 % décès revus sous 72 h |
| Mettre en place le suivi intégré des guéris. | Responsable du Programme survivants | Sites de suivi | J30-J180 | Consultations, tests, référencement | ≥90 % survivants inscrits et suivis |

5. Hypothèses et risques

Retard de construction, accès au foncier ou acceptabilité communautaire des sites.

Pénurie de cliniciens, oxygène, produits sanguins ou équipements de soins critiques.

Occupation supérieure à 80 %, évacuations tardives ou rupture de circuits sûrs.

Hypothèse de mise en œuvre : le financement, les autorisations, les ressources humaines et les accords opérationnels sont disponibles selon le calendrier; toute variation majeure déclenche une reprogrammation par le SGI.

V.7 AXE 7 – SANTÉ MENTALE ET SOUTIEN PSYCHOSOCIAL (SMSPS)

1. Analyse de la situation du pilier

La MVE entraîne peur, stigmatisation, séparation familiale, deuil, détresse des patients et épuisement des personnels de première ligne. Le pilier applique une pyramide d’interventions allant des services de base et de la mobilisation communautaire aux soins spécialisés, en lien étroit avec les CTE, la surveillance, les EDS, la CREC et la protection de l’enfant.

2. Objectif stratégique du pilier

Réduire les conséquences psychosociales de l’épidémie et garantir un accès sûr, confidentiel et continu aux services SMSPS pour les patients, familles, survivants, enfants vulnérables, communautés et personnels de première ligne.

3. Résultats attendus

Tous les CTE disposent d’une équipe ou d’un dispositif SMSPS fonctionnel.

Les ménages affectés et les enfants sans soutien parental adéquat bénéficient d’une évaluation et d’un plan de prise en charge.

Un programme Staff Care couvre au moins 80 % des personnels de première ligne chaque mois.

Les cas nécessitant des soins spécialisés sont référés et suivis dans le respect de la confidentialité.

Les interventions communautaires réduisent la stigmatisation et favorisent la réintégration des survivants.

4. Tableau opérationnel 5W détaillé

| Activité (What) | Responsable (Who) | Lieu (Where) | Période (When) | Ressources (With What) | Indicateur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intégrer les équipes SMSPS aux CTE, EIR, EDS et dispositifs de sortie. | PECH/responsible du sous pilier santé mentale | CTE/communautés | J0-J180 | Psychologues, assistants sociaux | 100 % CTE avec dispositif SMSPS |
| Évaluer et accompagner les patients, accompagnants, ménages et survivants. | PECH/responsible du sous pilier santé mentale | Zones affectées | J0-J180 | Outils d’évaluation, transport | ≥90 % ménages affectés évalués |
| Mettre en place la prise en charge temporaire et la protection des enfants affectés. | PECH/responsible du sous pilier santé mentale | CTE/communautés | J0-J180 | Espaces sûrs, familles d’accueil | 100 % enfants à risque avec plan de prise en charge |
| Déployer le programme Staff Care et des points focaux confidentiels. | PECH/responsible du sous pilier santé mentale | Tous sites de riposte | J0-J180 | Sessions, ligne dédiée | ≥80 % PPL participent à ≥1 session/mois |
| Organiser des activités communautaires de résilience et lutte contre la stigmatisation. | PECH/responsible du sous pilier santé mentale, CREC | Communautés | J15-J180 | Groupes de soutien, médias | ≥80 % survivants soutenus pour la réintégration |
| Renforcer le référencement spécialisé et la continuité des soins de santé mentale. | PECH/responsible du sous pilier santé mentale | FOSA prioritaires | J15-J180 | mhGAP, réseau de référence | ≥80 % ESS prioritaires maintiennent les soins |

5. Hypothèses et risques

Insuffisance de spécialistes et surcharge des équipes.

Stigmatisation et faible recours aux services par crainte de confidentialité insuffisante.

Épuisement professionnel, burnout et rotation des personnels.

Hypothèse de mise en œuvre : le financement, les autorisations, les ressources humaines et les accords opérationnels sont disponibles selon le calendrier; toute variation majeure déclenche une reprogrammation par le SGI.

V.8 AXE 8 – LOGISTIQUE ET CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT

1. Analyse de la situation du pilier

La dispersion géographique, l’enclavement, l’insécurité et les axes fluviaux imposent une chaîne d’approvisionnement multi-modale. La logistique doit soutenir simultanément les 40 CTE et 23 CT, les laboratoires, les 71 322 ReCo, les PoE/PoC, les FOSA et les équipes mobiles, tout en assurant visibilité des stocks, maintenance, énergie et distribution du dernier kilomètre. Aussi, elle assure le transport aérien des itervenants et des contre mesures en appui à la réponse.

2. Objectif stratégique du pilier

Garantir la disponibilité continue, la traçabilité et la livraison à temps des intrants, équipements et moyens de transport requis, avec zéro rupture critique non couverte pendant plus de 48 heures.

3. Résultats attendus

Un plan d’approvisionnement consolidé et chiffré couvre les six mois et est révisé chaque semaine.

Les hubs provinciaux et stocks tampons des corridors sont opérationnels.

Les CTE, laboratoires, FOSA, PoE/PoC et équipes communautaires reçoivent les intrants selon les seuils définis.

Le parc de véhicules, motos, ambulances, moyens fluviaux et équipements est suivi et maintenu.

Une visibilité de bout en bout des stocks et livraisons est disponible au SGI.

80% de disponibilité des Items traceurs par pilier dans les ESS ;

4. Tableau opérationnel 5W détaillé

| Activité (What) | Responsable (Who) | Lieu (Where) | Période (When) | Ressources (With What) | Indicateur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Consolider la quantification, le plan d’approvisionnement et les seuils de stock. | Logistique, piliers, partenaires | National/provinces | J0-J15 puis hebdomadaire | Outils de quantification | Plan consolidé validé et mis à jour |
| Opérationnaliser les hubs, entrepôts et stocks tampons. | Logistique, DPS | 5 provinces + corridors | J0-J60 | Entrepôts, racks, sécurité | ≥95 % sites avec stock tampon minimum |
| Acheminer les intrants par route, air et voie fluviale jusqu’au dernier kilomètre. | Logistique, transporteurs | Zones affectées/à risque | J0-J180 | Véhicules, barges, carburant | ≥90 % livraisons dans les délais |
| Gérer le parc de véhicules, ambulances, motos et équipements. | Logistique, administration | Tous sites | J0-J180 | Ateliers, pièces, suivi GPS | Disponibilité du parc ≥85 % |
| Assurer énergie, eau, éclairage, chaîne du froid et maintenance des CTE/labos. | Logistique, WASH, labo | CTE/labos | J0-J180 | Générateurs, solaire, maintenance | Disponibilité énergie/eau ≥95 % |
| Déployer un système numérique de gestion des stocks et alertes de rupture. | Logistique, digital | Hubs/sites | J15-J90 | LMIS, scanners, connectivité | ≥95 % sites rapportent les stocks/semaine |
| Organiser la logistique inverse, déchets et clôture des sites. | Logistique, PCI, environnement | Tous sites | J90-J180 | SOP, transport sécurisé | 100 % sites avec plan de désengagement |

5. Hypothèses et risques

Routes impraticables, restrictions sécuritaires et coûts élevés du fret.

Ruptures internationales, délais d’importation et procédures douanières.

Pertes, détournements, mauvaise conservation ou faible visibilité des stocks.

Hypothèse de mise en œuvre : le financement, les autorisations, les ressources humaines et les accords opérationnels sont disponibles selon le calendrier; toute variation majeure déclenche une reprogrammation par le SGI.

V.9 AXE 9 – RECHERCHE, INNOVATION, VACCINATION ET GÉNÉRATION DES ÉVIDENCES SCIENTIFIQUES

1. Analyse de la situation du pilier

L’espèce  Bundibugyo, les formes cliniques atypiques, la transmission associée aux soins et les dynamiques de mobilité créent des questions scientifiques prioritaires. La recherche doit être intégrée à la riposte sans retarder les soins, dans le respect de l’éthique, du consentement, de la souveraineté des données et des échantillons, et de la coordination nationale.

2. Objectif stratégique du pilier

Produire rapidement des preuves utiles à la décision, améliorer la qualité des soins et renforcer les connaissances sur la transmission, la clinique, les contre-mesures et l’acceptabilité des interventions.

3. Résultats attendus

Une gouvernance nationale de la recherche et un mécanisme accéléré d’examen éthique sont fonctionnels.

Au moins deux études cliniques/opérationnelles prioritaires sont mises en œuvre.

La surveillance génomique documente les chaînes et introductions prioritaires.

Les études sociales et anthropologiques orientent les interventions communautaires.

Les résultats sont partagés rapidement avec le SGI et valorisés dans des rapports/publications.

400 000 personnes sont vaccinées à titre compationnel

XXX personnes ont été pris en charge avec le traitement antiretroviral pour la sérothérapie (anticorps monoclonaux)

4. Tableau opérationnel 5W détaillé

| Activité (What) | Responsable (Who) | Lieu (Where) | Période (When) | Ressources (With What) | Indicateur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Établir l’agenda national de recherche, la gouvernance et l’examen éthique accéléré. | Pilier recherche, universités et partenaires | National | J0-J30 | Secrétariat, experts | Agenda et mécanisme éthique validés |
| Mettre en œuvre les protocoles cliniques et de recherche opérationnelle prioritaires. | Pilier recherche, universités et partenaires | CTE/communautés | J15-J180 | Protocoles, équipes, financement | ≥2 études opérationnelles/essais lancés |
| Renforcer le séquençage génomique et l’analyse phylogénétique. | Pilier recherche, universités et partenaires | Laboratoires | J0-J180 | Séquenceurs, bioinformatique | ≥80 % échantillons prioritaires séquencés |
| Conduire des études rapides en sciences sociales et anthropologie. | CAI, anthropologues/CREC | Hotspots/corridors | J0-J180 | Enquêteurs, analyses | 1 note décisionnelle/mois |
| Mettre en place la gouvernance de la biobanque, des données et des échantillons. | Pilier recherche, universités et partenaires | National | J30-J120 | SOP, consentements | 100 % échantillons gérés selon SOP |
| Diffuser les résultats au SGI, communautés scientifiques et partenaires. | Pilier recherche, universités et partenaires, CREC | National/international | J30-J180 | Rapports, ateliers | ≥5 rapports/communications scientifiques |

5. Hypothèses et risques

Retards éthiques ou contractuels et compétition entre équipes de recherche.

Consentement insuffisant, attentes irréalistes ou méfiance communautaire.

Fragmentation des données, propriété intellectuelle et partage non harmonisé des échantillons.

Hypothèse de mise en œuvre : le financement, les autorisations, les ressources humaines et les accords opérationnels sont disponibles selon le calendrier; toute variation majeure déclenche une reprogrammation par le SGI.
V.10 AXE – PLANIFICATION

1. Analyse de la situation du pilier

La riposte est conduite par une planification rigide devant identifier les stratégies clés à mettre en œuvre en vue de rompre efficacement la chaine de transmission. Ces planifications sont sujetes également à des évaluations régulières en vue d’ajuster les actions et stratégies entreprises. De plus, sur base des données de qualité la réponse est mise en œuvre et conduite. Les défis actuels de la réponse nous imposent une analyse critique de la situation. De plus, les divergences récurrentes dans les données produites imposent une gouvernance claire, des identifiants uniques, l’interopérabilité, le contrôle qualité, la sécurité des données et des outils hors ligne adaptés aux zones à faible connectivité.

2. Objectif stratégique du pilier

Assurer une planification fondée sur le risque et la disponibilité des données de qualité devant orienter la prise des décisions ainsi qu’un suivi quotidien des indicateurs critiques et une redevabilité régulière permettant d’ajuster les ressources et de documenter les résultats du plan de 180 jours.

3. Résultats attendus

Un Cadre de résultats et definition des indicateurs finalisés et validés.

Un plan d’action d’incident et microplans zonaux chiffrés disponibles et régulièrement actualisés.

Les Plans opérationnels provinciaux constituent un livrable de mise en œuvre distinct du Plan II. Ils doivent être finalisés après adoption du Plan national et avant la consolidation du Plan opérationnel national chiffré. Ils préciseront les responsabilités, quantités, chronogrammes détaillés, coûts, sources de financement, gaps et indicateurs par province, ZS, Aire de Santé et village/quartier prioritaire.

Les Performances de la riposte analysées et actions correctives identifiées à travers les RIA et les revues des actions précoces

Une gouvernance nationale des données, des rôles et des règles de partage est validée.

DHIS2 Tracker et les outils harmonisés couvrent les alertes, cas, contacts, laboratoires et CTE.

Les équipes disposent de téléphones/tablettes, connectivité, support et solutions hors ligne.

La qualité, confidentialité, cybersécurité et sauvegarde sont auditées régulièrement.

Les analyses géospatiales, prédictives et de mobilité orientent la re-stratification et le déploiement des ressources.

La Situation de la riposte documentée quotidiennement à travers des SitRep fiables et actualisés.

Les Bonnes pratiques et leçons apprises documentées, capitalisées et transférées aux DPS.

4. Tableau opérationnel 5W détaillé

| Activité (What) | Responsable (Who) | Lieu (Where) | Période (When) | Ressources (With What) | Indicateur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finaliser le cadre de résultats et le dictionnaire des indicateurs. | Section Planification | National | J0-J15 | Experts, ateliers | Cadre validé et diffusé |
| Élaborer et actualiser les IAP et microplans zonaux chiffrés. | Section Planification | Provinces/ZS | J0-J180 | Canevas, analyses | 100 % ZS prioritaires avec microplan à jour |
| Valider le plan de gouvernance, dictionnaire de données et règles d’accès. | Section Planification | National | J0-J30 | Experts data/juridique | Plan de gouvernance validé |
| Organiser des revues intra- action | Section Planification | Provinces/ZS | J90-J180 | Experts SGI, équipes DPS/ZS, outils RIA, données de riposte, salle de réunion, supports et moyens logistiques | Nombre de revues intra-action (RIA) réalisées et plans d’amélioration élaborés |
| Renforcement des capacités managériales des piliers(KPI et livrables) | Section Planification | Provinces/ZS | J90-J30 | Experts en management, facilitateurs, outils KPI, supports de formation, salle, matériel informatique et moyens logistiques | Nombre de piliers renforcés et proportion de piliers disposant de KPI et livrables conformes |
| Tenir une Revue des premières actions (RPA)selon l’approche 7-1-7 dans les ZS en réponse | Section Planification | Provinces/ZS | J90-J180 | Experts 7-1-7, données de surveillance, outils RPA, équipes DPS/ZS, salle de travail, moyens logistiques | Nombre de RPA réalisées selon l’approche 7-1-7 et nombre de plans d’action élaborés |
| Vulgariser les résultats de RPA dans les ZS en réponse | Section Planification | Provinces/ZS | J90-J180 | Supports de restitution, rapports RPA, équipes de supervision, moyens de transport, outils de communication et données validées | Nombre de ZS ayant reçu et utilisé les résultats des RPA |
| Organiser des exercices de simulation dans les 25 ZS (Ituri 8, Nord Kivu 10, Bas Uele 2 et Haut Uele 5 en préparation) | Section Planification | Provinces/ZS | J30-J180 | Facilitateurs, guides de simulation, scénarios MVE, équipes DPS/ZS, salles, matériels de simulation, moyens logistiques | Nombre de ZS ayant réalisé un exercice de simulation et nombre de plans d’amélioration élaborés |
| Elaborer les rapports de situation quotidiens (SitRep) de la riposte | Section Planification | Provinces/ZS | J0-J180 | Ordinateurs, connexion Internet, données des piliers, canevas SitRep, logiciels de traitement de données et équipe de rédaction | Nombre de SitRep quotidiens produits dans les délais et taux de complétude des informations |
| Configurer et déployer DHIS2 Tracker avec identifiants uniques. | Section Planification | National/provinces | J0-J90 | Développeurs, serveurs | ≥95 % entités prioritaires utilisent le système |
| Doter les équipes en téléphones/tablettes, connectivité et solutions hors ligne. | Section Planification | Terrain | J0-J60 | Matériel, data bundles | ≥90 % équipes prioritaires équipées |
| Assurer l’interopérabilité laboratoire-CTE-surveillance-logistique et le SIG. | Section Planification | National/provinces | J30-J120 | API, GIS | ≥90 % flux critiques interopérables |
| Mettre en œuvre cybersécurité, confidentialité, sauvegardes et audits. | Section Planification | Tous systèmes | J0-J180 | Politiques, sauvegardes | 0 incident majeur non contenu ; audits mensuels |
| Monitorer et assurer la qualité des données. | Section Planification | National/provinces/ Zone de santé | J0-J180 | Software Data (R, Python) | < 2% des doublons 90% de completude des données des ZS touchées. |
| Produire analyses descriptives, prédictives, cartes de mobilité et modèles de risque. | Section Planification | National/provinces | Hebdomadaire | Modèles, imagerie, données mobilité | 1 analyse prédictive/semaine |
| Installer helpdesk, formation et support utilisateur. | Section Planification | Provinces | J0-J180 | Helpdesk, tutoriels | ≥90 % tickets résolus <48 h |
| Documenter les bonnes pratiques et assurer le transfert aux DPS. | Section Planification | Provinces | J90-J180 | Produits de connaissance | ≥5 notes de capitalisation |

5. Hypothèses et risques

Indicateurs multiples non harmonisés et doublons de rapportage.

Faible qualité, retard ou manipulation des données.

Charge de rapportage excessive au détriment de l’action terrain.

Faible connectivité, panne de matériel ou dépendance à des plateformes propriétaires.

Violation de confidentialité, cyberattaque ou usage non autorisé des données.

Multiplication d’outils parallèles et absence d’interopérabilité.

Hypothèse de mise en œuvre : le financement, les autorisations, les ressources humaines et les accords opérationnels sont disponibles selon le calendrier; toute variation majeure déclenche une reprogrammation par le SGI.

V.11 AXE 11 – PRÉVENTION DE L’EXPLOITATION, DES ABUS ET DU HARCÈLEMENT SEXUELS (EAS/HS) ET VIOLENCES BASÉES SUR LE GENRE

1. Analyse de la situation du pilier

L’afflux de ressources, les recrutements rapides, les distributions, l’isolement et la vulnérabilité économique peuvent accroître les risques d’EAS/HS et de VBG. La prévention et la réponse doivent être intégrées à tous les piliers, avec des mécanismes sûrs de plainte, une communication accessible, des référencements centrés sur les survivantes et une obligation de conduite, ainsi qu’une responsabilité claire de l’ensemble du personnel et des partenaires.

2. Objectif stratégique du pilier

Prévenir les EAS/HS et VBG associés à la riposte, garantir un signalement sûr et confidentiel et assurer un référencement rapide et centré sur les survivantes dans toutes les zones d’intervention.

3. Résultats attendus

Tous les partenaires et personnels signent le Code de conduite et reçoivent une formation adaptée.

Des canaux de plainte sûrs, accessibles et confidentiels sont disponibles dans les sites prioritaires.

Les survivantes sont référées vers des services de santé, psychosociaux, protection et justice selon leur choix.

Les analyses de risques de sauvegarde orientent les recrutements, paiements, distributions, CTE et activités communautaires.

Les incidents sont gérés conformément aux protocoles et à la confidentialité.

4. Tableau opérationnel 5W détaillé

| Activité (What) | Responsable (Who) | Lieu (Where) | Période (When) | Ressources (With What) | Indicateur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mettre à jour la cartographie des acteurs, points focaux et services de référencement. | PSEA/VBG, protection | Provinces/ZS | J0-J30 | Cartographie, annuaire | 100 % ZS prioritaires avec voie de référencement |
| Former le personnel, partenaires, ReCo et prestataires; faire signer le Code de conduite. | PSEA, RH | Tous sites | J0-J90 puis recyclage | Modules, registres | 100 % personnels formés/signataires |
| Mettre en place des canaux de plainte sûrs et adaptés aux enfants/handicap. | PSEA, CREC, communautés | CTE, FOSA, communautés | J0-J60 | Lignes, boîtes, points focaux | ≥90 % communautés connaissent au moins un canal |
| Assurer le référencement centré sur les survivantes et la disponibilité des services. | VBG, santé, SMSPS | Provinces/ZS | J0-J180 | Fonds d’urgence, transport | 100 % survivantes consentantes référées <72 h |
| Réaliser des analyses de risques de sauvegarde dans les activités à haut risque. | PSEA, piliers | CTE, paiements, distributions | Mensuel | Outils de risque | 100 % activités à haut risque évaluées |
| Suivre les incidents, actions correctives et obligations des partenaires. | PSEA, direction, bailleurs | National/provinces | J0-J180 | Système confidentiel | 100 % signalements traités selon protocole |
| Intégrer des clauses et exigences PSEAH dans les accords de partenariat, contrats, marchés et mécanismes de financement. | Administration, Achats, Juridique, PSEA | National et provinces | Continu | Procédures contractuelles | 100 % des nouveaux accords incluent des exigences PRSEAH |
| Garantir que les partenaires de mise en œuvre soient évalués en matière de capacités PRSEAH | PSEA, Gestion des partenariats, Achats, Programmes | Niveau national et provincial | J0-J90 puis suivi continu | outils d'évaluation des capacités, plans d'amélioration | 100 % des partenaires de mise en œuvre évalués en matière de capacités PRSEA |
| Mettre en œuvre le screening et le vérification des références de le personnel | Ressources humaines, PRSEAH, Administration, Partenaires | Niveau national, provincial et sites opérationnels | Avant déploiement puis en continu | Procédures de recrutement, vérification des références, self-declaration, registres de contrôle, Code de conduite | 100 % du personnel et des partenaires recrutés ou déployés ont fait l'objet d'un screening et d'un vetting conformes aux exigences PRSEAH avant leur affectation. |

5. Hypothèses et risques

Sous-signalement par peur de représailles ou absence de confidentialité.

Services de prise en charge insuffisants dans les zones isolées.

Recrutement rapide sans vérification et supervision adéquates.

Hypothèse de mise en œuvre : le financement, les autorisations, les ressources humaines et les accords opérationnels sont disponibles selon le calendrier; toute variation majeure déclenche une reprogrammation par le SGI.

V.12 AXE 12 – CONTINUITÉ DES SERVICES ESSENTIELS ET GRATUITÉ DES SOINS

1. Analyse de la situation du pilier

La fréquentation des services essentiels a fortement chuté dans plusieurs zones affectées, avec un risque de surmortalité indirecte liée à l’évitement des FOSA, aux ruptures d’intrants, à l’infection des personnels et aux coûts des soins. La gratuité ciblée, la disponibilité des médicaments et la PCI sont des conditions préalables au rétablissement de la confiance et à la continuité des services maternels, néonatals, infantiles, nutritionnels, vaccinaux et de prise en charge des maladies courantes.

2. Objectif stratégique du pilier

Maintenir ou restaurer au moins 80 % du niveau attendu des services essentiels dans les zones affectées et garantir la gratuité des soins prioritaires pendant les 180 jours du plan.

3. Résultats attendus

Les FOSA prioritaires reçoivent des médicaments, intrants, équipements et appuis de fonctionnement.

Un mécanisme transparent de gratuité et remboursement est appliqué dans les ZS affectées.

Les services de santé maternelle, néonatale, infantile, nutrition, vaccination et maladies courantes restent disponibles.

Des stratégies avancées et rattrapages atteignent les communautés qui évitent les structures.

L’utilisation des services et la mortalité indirecte sont suivies mensuellement et déclenchent des actions correctives.

4. Tableau opérationnel 5W détaillé

| Activité (What) | Responsable (Who) | Lieu (Where) | Période (When) | Ressources (With What) | Indicateur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Définir le paquet gratuit, les FOSA éligibles et les modalités de remboursement vérifiable. | MSPHPS, DPS, finance | ZS affectées | J0-J30 | Contrats, tarifs, outils | Mécanisme opérationnel dans 100 % ZS ciblées |
| Approvisionner les FOSA en médicaments et intrants essentiels. | Pharmacie, logistique | FOSA prioritaires | J0-J180 | Kits essentiels | Aucune rupture de traceurs >7 jours |
| Maintenir les services maternels, néonatals, infantiles et d’urgence. | DPS, FOSA, partenaires santé | Zones affectées | J0-J180 | RH, équipements, médicaments | ≥80 % niveau attendu de services |
| Maintenir vaccination, nutrition et prise en charge intégrée des maladies. | PEV, PRONANUT, santé enfant | ZS affectées/à risque | J0-J180 | Vaccins, chaîne du froid, RUTF | ≥80 % couverture opérationnelle |
| Déployer des services mobiles, stratégies avancées et rattrapage. | DPS/BCZ | Zones à faible fréquentation | J30-J180 | Équipes mobiles, transport | ≥90 % aires sous-performantes couvertes |
| Renforcer la PCI et la communication de confiance dans les FOSA. | PCI, CREC | FOSA | J0-J180 | Triage, messages, supervision | ≥80 % usagers déclarent les services sûrs |
| Suivre mensuellement l’utilisation, qualité et surmortalité indirecte. | M&E, SNIS | ZS ciblées | Mensuel | DHIS2, audits | Rapport mensuel et corrections documentées |

5. Hypothèses et risques

Financement insuffisant ou remboursements tardifs aux FOSA.

Ruptures de médicaments, départ ou infection du personnel.

Persistance de la peur et baisse de fréquentation malgré la gratuité.

Hypothèse de mise en œuvre : le financement, les autorisations, les ressources humaines et les accords opérationnels sont disponibles selon le calendrier; toute variation majeure déclenche une reprogrammation par le SGI.

V.13 AXE 13 – SÛRETÉ, SÉCURITÉ ET ACCÈS HUMANITAIRE

1. Analyse de la situation du pilier

L’insécurité en Ituri et au Nord-Kivu, l’enclavement, les groupes armés, les tensions communautaires et la circulation sur les axes fluviaux exposent les équipes, les patients, les stocks et les infrastructures. Une approche fondée sur l’acceptation, la négociation d’accès, l’analyse dynamique des risques et les procédures de mouvement est indispensable pour maintenir la réponse sans accroître les risques pour les communautés.

2. Objectif stratégique du pilier

Garantir un accès sûr et durable aux populations prioritaires, réduire les incidents affectant les équipes et maintenir les opérations critiques dans les zones difficiles ou insécurisées.

3. Résultats attendus

Les évaluations de risques et plans de sécurité sont actualisés pour toutes les zones prioritaires.

Les mouvements critiques disposent d’une validation, de communications et de procédures d’urgence.

Les sites, stocks et personnels bénéficient de mesures de protection proportionnées.

Les négociations d’accès et la médiation communautaire réduisent les interruptions.

Les incidents sont notifiés, analysés et suivis avec des actions correctives.

4. Tableau opérationnel 5W détaillé

| Activité (What) | Responsable (Who) | Lieu (Where) | Période (When) | Ressources (With What) | Indicateur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Réaliser et mettre à jour les évaluations de risques et cartographies d’accès. | SGI, Pilier sureté et sécurité, partenaires | Zones prioritaires | J0-J180 | Analystes, cartes | 100 % zones avec plan de sécurité à jour |
| Mettre en place la coordination sécuritaire et les mécanismes de déconfliction. | SGI, Pilier sureté et sécurité, partenaires | National/provinces | J0-J180 | Réunions, liaisons | Réduction des interruptions pour raisons sécuritaires |
| Sécuriser les mouvements, communications et suivi des équipes. | SGI, Pilier sureté et sécurité, partenaires | Zones difficiles | J0-J180 | Radios, GPS, SOP | 100 % mouvements critiques suivis |
| Renforcer la protection des CTE, laboratoires, entrepôts et PoE/PoC. | SGI, Pilier sureté et sécurité, partenaires | Sites prioritaires | J0-J90 | Éclairage, contrôle accès | 100 % sites à haut risque avec mesures minimales |
| Former les personnels aux procédures de sécurité et gestion d’incident. | SGI, Pilier sureté et sécurité, partenaires | Tous sites | J0-J120 | Briefings, SSAFE | ≥95 % personnel briefé |
| Négocier l’accès et renforcer l’acceptation communautaire. | SGI, Pilier sureté et sécurité, partenaires, CREC | Zones restreintes | J0-J180 | Médiation, dialogues | ≥90 % missions critiques réalisées |
| Préparer évacuation, relocalisation et continuité opérationnelle. | SGI, Pilier sureté et sécurité, partenaires | Provinces | J0-J60 puis test | Plans, moyens de réserve | Plans testés dans 100 % provinces |
| Assurer la prise en charge et surveillance médicale systématique et renforcée des intervenants à la reponse | SGI, Pilier sureté et sécurité, partenaires | Tous les sites | J0-J180 | Brienfings, fiches pec et surveillance | 100 % d’intervenants pris en charge et surveillés |
| Positionner les Points Focaux Bien-être/SST dans les points d'embarquement | SGI, Pilier sureté et sécurité, partenaires | Sites prioritaires | J0-J180 | Brienfings, fiches pec et surveillance | 100% des points couverts et PF prépositionnés |
| Renforcer la sécurité incendie dans les infrastructures critiques à la reponse | SGI, Pilier sureté et sécurité, partenaires | Tous les sites | J0-J180 | Plan et fiches d’evacuations, dispositifs anti-incendie et EPI | 100% des infrastructures sécurisées |

5. Hypothèses et risques

Détérioration rapide du contexte sécuritaire ou fermeture d’axes.

Attaques, enlèvements, pillage ou instrumentalisation de la réponse.

Mesures de sécurité excessives réduisant l’acceptation communautaire.

Hypothèse de mise en œuvre : le financement, les autorisations, les ressources humaines et les accords opérationnels sont disponibles selon le calendrier; toute variation majeure déclenche une reprogrammation par le SGI.

V.14 AXE 14 – ACTION HUMANITAIRE INTÉGRÉE ET PROTECTION DES PERSONNES VULNÉRABLES

1. Analyse de la situation du pilier

L’actuelle épidémie survient dans un contexte de crise humanitaire avec plusieurs sites des déplacés.

Des milliers de personnes vivent dans  les sites de déplacement (organisés CCCM, spontanés et centres collectifs), les communautés d’accueil et zones de retour, dans un contexte marqué par l’insécurité, les tensions intercommunautaires, les déplacements répétés, l’accès limité aux champs et aux marchés et la dégradation des infrastructures. La concentration de populations déplacées dans des conditions précaires d’accès à l’eau, à l’assainissement, à l’alimentation, aux soins et aux services sociaux de base accroît les vulnérabilités susceptibles de favoriser la propagation de l’épidémie. De ce fait, ces personnes déplacées, réfugiées, détenues, les enfants, les femmes enceintes/allaitantes, les personnes âgées, les personnes vivant avec handicap et ménages affectés sont exposés à des risques accrus de transmission, perte de revenus, séparation familiale, exclusion des services et stigmatisation. La réponse doit intégrer la santé, la nutrition, l’EHA/WASH, la protection, le cash/assistance, le référencement et la redevabilité.

L’action humanitaires reposera sur deux approches complémentaires : d’une part, une réponse humanitaire de proximité visant à réduire les vulnérabilités et les risques liés à la MVE ; d’autre part, la préparation et l’accompagnement progressifs des retours volontaires, lorsque les conditions sécuritaires, sanitaires, épidémiologiques et de protection le permettront. (cfr tableau ci-dessous).

| Province | Ménage | Individu | Individu risque MVE | Ménage risque MVE | Nbre Site |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ituri | 85845 | 372892 | 127504 | 26613 | 125 |
| Kinshasa | 2000 | 22000 | 0 | 0 | 2 |
| Nord-kivu | 37545 | 214253 | 17929 | 2986 | 290 |
| Sud-kivu | 15294 | 87333 | 29092 | 4814 | 42 |
| Tanganyika | 31098 | 105358 | 0 | 0 | 44 |
| TSHOPO | 8361 | 50156 | 50156 | 8361 | 5 |
| Haut Uele | 3459 | 20754 | 15574 | 2599 | 4 |
| TOTAL | 183602 | 872746 | 240255 | 45373 | 512 |

L’actuelle épidémie survient dans un contexte de crise humanitaire avec plusieurs sites des déplacés.

Des milliers de personnes vivent dans  les sites de déplacement (organisés CCCM, spontanés et centres collectifs), les communautés d’accueil et zones de retour, dans un contexte marqué par l’insécurité, les tensions intercommunautaires, les déplacements répétés, l’accès limité aux champs et aux marchés et la dégradation des infrastructures. La concentration de populations déplacées dans des conditions précaires d’accès à l’eau, à l’assainissement, à l’alimentation, aux soins et aux services sociaux de base accroît les vulnérabilités susceptibles de favoriser la propagation de l’épidémie. De ce fait, ces personnes déplacées, réfugiées, détenues, les enfants, les femmes enceintes/allaitantes, les personnes âgées, les personnes vivant avec handicap et ménages affectés sont exposés à des risques accrus de transmission, perte de revenus, séparation familiale, exclusion des services et stigmatisation. La réponse doit intégrer la santé, la nutrition, l’EHA/WASH, la protection, le cash/assistance, le référencement et la redevabilité.

L’action humanitaires reposera sur deux approches complémentaires : d’une part, une réponse humanitaire de proximité visant à réduire les vulnérabilités et les risques liés à la MVE ; d’autre part, la préparation et l’accompagnement progressifs des retours volontaires, lorsque les conditions sécuritaires, sanitaires, épidémiologiques et de protection le permettront.

2. Objectif stratégique du pilier

Déployer un paquet humanitaire intégré et inclusif dans les sites et communautés prioritaires afin de réduire l’exposition, maintenir l’accès aux services et protéger les droits et la dignité des personnes vulnérables ainsi que d’assurer, lorsque les conditions seront favorables, le retour volontaire, sûr, digne et inclusif des personnes déplacées et leur réintégration durable.

3. Résultats attendus

Les sites et populations vulnérables sont cartographiés et intégrés aux microplans.

Les sites prioritaires disposent d’un paquet minimum santé-PCI-EHA-protection-CREC-PECH-VBG et PEAS.

Les ménages affectés reçoivent une assistance adaptée, traçable et non stigmatisante.

Les enfants séparés/non accompagnés et personnes à besoins spécifiques sont identifiés, référés et suivis.

Le retour des déplacés vers leurs zones d’origine sécurisées est assurées en vue de désengorger les sites et ralentir la propagation de la maladie.

Les mécanismes de feedback et de redevabilité sont accessibles à tous les groupes.

Les mécanismes de retour pour les populations déplacées sont mises en place et sont rendus opérationnels

Le suivi post-retour des menages retournés est assurés avec une orientation vers les services et moyens de subsistance disponibles.

Les plans de contingence provinciaux intégrés, couvrant les risques épidémiologiques, humanitaires et sécuritaires ainsi que les conditions d’un retour sûr, volontaire et durable, sont élaborés, régulièrement actualisés et opérationnalisés afin de renforcer l’anticipation et la réponse proactive.

4. Tableau opérationnel 5W détaillé

| Activité (What) | Responsable (Who) | Lieu (Where) | Période (When) | Ressources (With What) | Indicateur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cartographier les sites PDI/réfugiés, prisons, communautés d’accueil et groupes vulnérables. | Protection, OCHA, DPS, MINAS et AH | Provinces/ZS | J0-J30 | Évaluations, GIS | 100 % sites prioritaires cartographiés |
| Déployer le paquet intégré santé, PCI/EHA, nutrition, CREC et protection. | Piliers intégrés, partenaires | Sites prioritaires | J0-J180 | Équipes mobiles, kits | ≥90 % sites prioritaires couverts |
| Fournir cash, vivres ou kits essentiels aux ménages affectés selon critères transparents. | Protection, cash working group, MINAS et AH | Communautés affectées | J15-J180 | Paiements numériques, kits | ≥90 % ménages éligibles assistés |
| Assurer la protection de l’enfant, recherche familiale et prise en charge temporaire. | Protection enfant, SMSPS, MINAS et AH | CTE/communautés | J0-J180 | Case management | 100 % enfants à risque avec plan individuel |
| Adapter les services au genre, handicap, âge et groupes marginalisés. | Protection, PSEA, santé, MINAS et AH | Tous sites | J0-J180 | Accessibilité, interprètes | 100 % microplans incluent mesures d’inclusion |
| Mettre en place des mécanismes de feedback et référencement sûrs. | AAP/CREC/PSEA, MINAS et AH | Sites/communautés | J0-J60 | Hotlines, points focaux | ≥90 % plaintes traitées dans les délais |
| Suivre les résultats et les risques de protection. | Protection, M&E, MINAS et AH | Provinces | Mensuel | Monitoring, analyses | Rapport protection mensuel |
| Assurer la mise à disposition des abris d’urgence et solutions adaptées | Ministère des Affaires Humanitaires | Provinces | J0-J180 | Évaluations | Nombre d’abris d’urgence construits |

5. Hypothèses et risques

- Ciblage et équité de l’assistance : le ciblage est accepté par les communautés et les autorités locales. Risque : contestation du ciblage, perceptions de favoritisme, tensions intercommunautaires ou exclusion des personnes les plus vulnérables et des groupes difficilement visibles ou accessibles (PDI hors sites, ménages dirigés par des femmes, personnes handicapées, survivants de VBG, etc.). Mesure : critères transparents, validation communautaire, mécanismes de plaintes et suivi régulier de la couverture.

- Détournement, fraude et protection des bénéficiaires : les mécanismes de contrôle et de redevabilité fonctionnent. Risques : détournement ou captation de l’assistance, interférences d’acteurs, corruption, exploitation ou abus, ainsi que collecte ou utilisation inadéquate des données personnelles des bénéficiaires. Mesure : séparation des fonctions, contrôles, traçabilité, consentement éclairé, confidentialité et accès limité aux données sensibles.

- Accès et disponibilité des services spécialisés : les services essentiels et spécialisés restent accessibles dans les zones ciblées. Risques : insuffisance ou rupture des services de santé, protection, VBG, nutrition, WASH et soutien psychosocial, particulièrement dans les zones isolées, affectées par l’insécurité ou accueillant de nouveaux déplacements. Mesure : référencement fonctionnel, appui aux structures locales, équipes mobiles et mécanismes de réponse rapide.

- Acceptation communautaire et cohérence avec la riposte MVE : les communautés comprennent et acceptent l’articulation entre mesures sanitaires et assistance humanitaire. Risques : rumeurs, stigmatisation, méfiance envers les intervenants, perception que l’assistance est conditionnée à la participation à la riposte, pouvant réduire le recours aux services et le signalement précoce. Mesure : communication bidirectionnelle, engagement communautaire et intégration des mécanismes de redevabilité dans la riposte.

- Accès humanitaire et sécurité : les conditions sécuritaires permettent la mise en œuvre et le suivi des activités. Risques : restrictions de mouvement, attaques, enlèvements, contrôle des axes ou évolution rapide des foyers de conflit entraînant la suspension des activités ou l’exclusion de certaines populations. Mesure : analyse continue des risques, adaptation géographique, négociation d’accès et recours aux capacités locales.

- Hypothèse de mise en œuvre : le financement, les autorisations, les ressources humaines, les capacités techniques et les accords opérationnels sont disponibles conformément au calendrier prévu. Risque : tout retard ou changement significatif du contexte épidémiologique, sécuritaire, financier ou opérationnel peut compromettre les résultats attendus. Mesure : suivi rapproché des hypothèses critiques et déclenchement d’une reprogrammation par le SGI lorsque les seuils de risque sont atteints.

V.15 AXE 15 – ADMINISTRATION ET FINANCES

1. Analyse de la situation du pilier

Les retards de paiement et les divergences de listes ont déjà provoqué des interruptions d’activités. La réponse de 180 jours requiert une architecture financière capable de payer rapidement et directement les acteurs éligibles, d’assurer la vérification des listes, la séparation des fonctions, le suivi des engagements, les achats, les ressources humaines, les audits et la clôture des opérations.

2. Objectif stratégique du pilier

Mobiliser, allouer, décaisser et auditer les ressources de manière rapide, traçable et conforme, afin que les opérations prioritaires ne soient pas interrompues pour des raisons administratives ou financières.

3. Résultats attendus

Un budget consolidé, codifié par pilier, province, activité et source de financement est opérationnel.

Au moins 95 % des paiements éligibles sont effectués dans les dix jours suivant validation.

Les listes de ReCo, PPL et prestataires sont dédupliquées, vérifiées et reliées à des identifiants uniques.

Les achats et contrats critiques sont exécutés selon des procédures accélérées et contrôlées.

100% des PTF sont accredités pour la reponse MVE 17 ;

Des audits, contrôles ponctuels et rapports financiers mensuels documentent l’utilisation des fonds.

Un plan de clôture, transfert des actifs et archivage est mis en œuvre avant J180.

4. Tableau opérationnel 5W détaillé

| Activité (What) | Responsable (Who) | Lieu (Where) | Période (When) | Ressources (With What) | Indicateur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mettre en place la structure budgétaire et le tableau de suivi des engagements/décaissements. | Finance, SGI, partenaires | National/provinces | J0-J15 | ERP, dashboard | Budget codifié et suivi hebdomadaire |
| Vérifier et dédupliquer les listes de ReCo/PPL/prestataires avec identifiants uniques. | RH, finance, data cell | Provinces/ZS | J0-J30 puis continu | Base de données, contrôles | 100 % listes validées avant paiement |
| Effectuer les paiements directs et traçables par mobile money ou modalités sécurisées. | Finance, opérateurs de paiement | Terrain | Mensuel | Plateformes, contrôles | ≥95 % paiements <10 jours |
| Accélérer les achats, contrats et déploiements RH critiques. | Achats, RH, juridique | National/provinces | J0-J180 | Accords-cadres, roster | ≥90 % demandes critiques traitées dans le SLA |
| Réaliser audits, spot checks et vérifications indépendantes. | Audit, bailleurs, inspection | National/provinces | Mensuel/trimestriel | Équipes audit | 100 % anomalies majeures avec plan correctif |
| Gérer les actifs, assurances, conformité et risques de fraude. | Administration, logistique | Tous sites | J0-J180 | Registres, contrôles | ≥95 % actifs inventoriés |
| Préparer clôture, archivage, transfert et désengagement. | Administration, DPS | Tous niveaux | J120-J180 | Plans de clôture | 100 % piliers clôturés/documentés |

5. Hypothèses et risques

Listes non fiables, fraude, doublons ou paiements à des acteurs non éligibles.

Procédures trop lentes par rapport aux exigences d’urgence.

Retards de décaissement et de paiement pouvant interrompre les opérations.

Faible traçabilité des actifs, contrats ou dépenses au niveau décentralisé.

Hypothèse de mise en œuvre : le financement, les autorisations, les ressources humaines et les accords opérationnels sont disponibles selon le calendrier; toute variation majeure déclenche une reprogrammation par le SGI.

V.16 AXE 16 – SUIVI DES PERSONNES GUERIES

1. Analyse de la situation du pilier

Ce pilier vise à la mise en œuvre des soins et du suivi des personnes guéries de la maladie à virus Bundibugyo en République Démocratique du Congo. Il s'inscrit dans le cadre normatif national et de l’OMS recommandant un suivi structuré et gratuit de chaque personne guérie sur une période de 24 mois après sa sortie du Centre de Traitement ou à sa date de guérison. L'expérience montre que la guérison clinique ne met pas fin aux besoins : des séquelles ophtalmologiques, neurologiques, psychologiques ou sociales peuvent persister, accompagnées de risques de stigmatisation ou de persistance virale dans certains fluides biologiques. Le programme propose donc un continuum de services intégrés (médicaux, biologiques, psychologiques et de santé reproductive).

2. Objectif stratégique du pilier

Assurer les soins et le suivi médicaux, biologique, psychologiques, nutritionnels et alimentaire afin de garantir une réinsertion communautaire aux personnes guéries de la MVB.

Les objectifs spécifiques incluent :

- Offrir une prise charge médicale gratuite, intégrée et volontaire des troubles observés y compris les complications post-MVB et un suivi biologique ;

- Offrir une prise charge psychologique gratuite et volontaire des troubles observés y compris les complications post-MVB ;

- Apporter un appui alimentaire et nutritionnel aux personnes guéries de la MVB

- Appuyer la réinsertion communautaire après la sortie du CTE ;

- Rechercher et identifier les personnes guéries qui n’auraient pas été confirmées par RT-PCR (« guéris communautaires ») sur base de l’histoire de maladie et d’un test sérologique.

- Documenter les connaissances générées dans les soins et suivi des guéris ;

- Opérationnaliser la surveillance autour des guéris et investiguer rapidement les alertes (risques de rechute ou de transmission).

3. Résultats attendus

Au terme de la phase initiale de cent quatre-vingt jours, un réseau fonctionnel de soins et de suivi des personnes guéries doit être opérationnel dans les sites ciblés (au moins quatre, avec système de prise en charge pour les provinces moins affectées) ; les personnes éligibles doivent être identifiées, cartographiées, enregistrées avec un identifiant unique et orientées vers leur site de suivi ; la première évaluation post-CTE et le suivi mensuel doivent être organisés et documentés ; les prestations médicales, biologiques, psychologiques, psychosociales et de santé sexuelle et reproductive doivent être former conformément aux SOP ; les références et contre-références doivent être tracées ; les données doivent être intégrées dans le système de collecte et d’analyse des données ; les alertes autour des guéris doivent être investiguées ; les frais de transport doivent être remboursés selon les procédures ; et la continuité du suivi doit être garantie. Sur la base de ce réseau fonctionnel de cliniques, des projets de recherche, conduits en proche collaboration avec le pilier recherche pourront être définis et mis en œuvre.

4. Tableau opérationnel 5W détaillé

| Activité (What) | Responsable (Who) | Lieu (Where) | Période (When) | Ressources (With What) | Indicateur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Implémentation de la clinique et son équipement | SGI,DPS et ZS | Bunia, Mambasa, Beni, Butembo | J0-J180 | infrastructures, matériels, intrants et RH | 4cliniques guéris fonctionnelles équipées |
| Organiser la formation des prestataires, des Cadres des Zones de Santé et de la DPS sur la gestion du PNSSPG/MVE-ME | SGI,DPS et ZS | Bunia, Mambasa,Beni,Butembo | J0-J180 | RH | 100% de prestataires formés |
| Organisation des consultations et prise en charge médicales, psychologiques et nutritionnelles | SGI,DPS , ZS, Med, Psy, | Bunia, Mambasa,Beni,Butembo | J0-J180 | RH, finance et matériels et intrants | >80% de Guéris suivis |
| Collecte, transport et analyse des échantillons | SGI,DPS ET ZS | Bunia, Mambasa,Beni,Butembo | J0-J180 | RH, finance et matériels et intrants | Nombre d’échantillon collecte ,transporté et analysé |
| Sensibilisation communautaire pour réduire la stigmatisation | SGI,DPS , ZS,APS,PSY, MOBILIATEURS | Bunia, Mambasa,Beni,Butembo | J0-J180 | RH, finance et matériels | Nombre de ménages sensibilisés |
| Organisation de séances de mobilisation des guéris pour l’adhésion aux suivis | SGI,DPS , ZS,APS,MOB,PSY | Bunia, Mambasa,Beni,Butembo | J0-J180 | RH, finance et matériels | Nombre de guéris, accompagnants, partenaires et tutelles mobilisés |
| Surveillance épidémiologique autour des personnes guéries | SGI,DPS ET ZS,APS | Bunia, Mambasa,Beni,Butembo | J0-J180 | RH, finance et matériels | Nombre des alertes investigués au tour de guéris, |
| Dotation des kits alimentaires et collations aux guéris | SGI,DPS ET ZS,APS | Bunia, Mambasa,Beni,Butembo | J0-J180 | RH, Matériels et finance | Nombre de kits doter |
| Identification des personnes guéries sur la base d’enquêtes séro-épidémiologiques | SGI, LAB | Bunia | J0-J180 | RH, Matériels et finance | Nombre de personnes identifiées |

5. Hypothèses et risques

| Risque et contraintes | Effets potentiels. | Hypothèses et mesures d’atténuation |
| --- | --- | --- |
| Insuffisance ou retard de financement | Ralentissement des activités, rupture de prestations, report de supervision. | Mobilisation précoce des partenaires, phasage des priorités, validation rapide du budget et suivi rapproché de l’exécution. |
| Rupture de stocks de médicaments, réactifs ou intrants PCI | Dégradation de la qualité des soins et du suivi biologique. | Inventaires réguliers, seuils d’alerte, coordination logistique intersites, mécanismes de réassort et de recyclage. |
| Stigmatisation des personnes guéries | Faible adhésion, perdus de vue, réticence aux consultations. | Renforcement du soutien psychosocial, communication adaptée, confidentialité stricte et implication communautaire. |
| Mobilité géographique des personnes guéries | Rupture de suivi, perte d’information, retard de prise en charge. | Cartographie actualisée, identifiant unique, transfert confidentiel des dossiers et activation du site de réserve de Kinshasa si nécessaire. |
| Faiblesses dans la qualité des données | Sous-reporting, doublons, mauvaise orientation des décisions. | Formation, supervision ciblée, articulation des outils de collecte et d’analyse, validation régulière des line listes et contrôle qualité des bases. |
| Alerte non investiguée à temps | Risque sanitaire et perte de confiance institutionnelle. | Notification immédiate, disponibilité des outils d’investigation, collaboration avec les équipes d’intervention rapide et le laboratoire. |

V.17 AXE 17 – PREPARATION DES ZS À RISQUE

1. Analyse de la situation du pilier

Au regard d’une part, de la rapidité de la propagation de la MVE (en 3 mois le nombre de cas confirmés est de 4449 et 2061 décès, taux de létalité 46,3%, au 10 août 26) et de l’évaluation du risque global qui est de 34% (niveau faible), il est urgent de renforcer la préparation dans les provinces et zones de santé non encore touchées. Ceci permettra de renforcer les capacités du système de santé pour prévenir la propagation de la maladie, avoir les capacités de détection précoce de toute alerte et d’une réponse rapide et efficace.

2. Objectif stratégique du pilier

Améliorer le niveau de préparation des zones de santé à haut risque, moyen et faible risque

Les objectifs spécifiques du pilier

- Opérationnaliser la surveillance épidémiologique en renforçant les capacités des acteurs du pilier dans les localités à risque élevé, moyen et faible

- Renforcer les capacités EIR en formant sur la surveillance de la MVE à la souche B y compris le SimEx, en les dotant de kits standardisés, d’outils de surveillance et de moyens roulant, dans les localités à risque élevé, moyen et faible

- Renforcer les capacités de diagnostic du pilier laboratoire en formant au moins 2 acteurs du pilier par zone de santé dans les localités à risque élevé, moyen et faible

- Renforcer les pilier PCI/Wash-EDS, dans les localités à risque élevé, moyen et faible

- Renforcer les capacités des acteurs du pilier PEC dans les localités risque élevé, moyen et faible

- Prépositionner des kits PCI, intrants laboratoires et kits médicaments dans les localités de risque élevé, moyen et faible

- Mettre en place un bon mécanisme de communication de risque et d’engagement communautaire en actualisant les lignes vertes et les CAC, en renforçant les capacités des acteurs du pilier en les rendant opérationnel, en identifiant les acteurs communautaires clés et en les rendant opérationnels.

3. Résultats attendus

Dès J60, toutes les zones de santé ont amélioré leur niveau de préparation y compris les capacités pour la détection précoce, les capacités des EIR et de laboratoire. A la fin des 180 jours, toutes les zones de santé des provinces non encore touchées par la maladie doivent être capables détecter les cas en 7 jours, notifier rapidement (<24h) et réagir rapidement (7jours).

Déclinaison provinciale : chaque province en riposte ou en préparation élaborera un Plan opérationnel provincial aligné sur le Plan II national, puis le déclinera en plans de ZS et microplans d’Aires de Santé/villages. Ces plans préciseront les ZS prioritaires, les paquets de préparation, les ReCo/acteurs communautaires, les EIR, la surveillance, le laboratoire, la PCI, la CREC, les PoE/PoC, les stocks, les SimEx, les besoins logistiques et le budget indicatif. Kinshasa doit faire l’objet d’une ventilation séparée compte tenu de son rôle de hub national, de ses ports, aéroport, marchés, PoE/PoC et du corridor fluvial.

Ceci permettra de renforcer les capacités du système de santé pour prévenir la propagation de la maladie, avoir les capacités de détection précoce de toute alerte et d’une réponse rapide et efficace.4. Tableau opérationnel 5W détaillé.

4. Tableau opérationnel 5W détaillé

| Activité (What) | Responsable (Who) | Lieu (Where) | Période (When) | Ressources (With What) | Indicateur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordination/Planification |  |  |  |  |  |
| Elaborer/Actualiser, valider et vulgariser 32 microplans zonaux Ebola opérationnels avec des budgets opérationnels adaptés aux réalités locales. | 32 MCZS de 32 ZS B1 et B2 | National/provinces, zones de santé | J0-J30 | ZS | 32 Microplans validés et budgets zonaux |
| Organiser les réunions entre bailleurs, PTF et coordination pour l'amélioration de la capacité financières et logistique PCI en rendant disponible les équipements et matérielles dans les ESS | SGI, DPS, ECZS partenaires | National/provinces, zones de santé | J0-180 | INSP/COUSP/CDS | Nbre de réunion éffectuées |
| Former et réaliser les SimEx dans les 32 zones de santé à haut risque. | SGI, DPS, ECZS partenaires | Provinces/ZS | J0-J60 puis continu | INSP/COUSP/CDS | Nbre de SimEx réalisés |
| Consolider les rapports financiers zonaux et garantir la transparence | SGI, DPS, ECZS partenaires | Provinces/ZS | Mensuel | INSP/COUSP/CDS | Nbre de lplan zonaux consolidés |
| Mettre en place/réactiver les cellules SGI dans 6 province et dans 32 ZS ciblées (B1+B2) en désignant leurs membres et responsabilités, documentant la tenue des réunion | 6 CDS (Ituri, SK, NK, Bas-Uele, Bas-Uele, Tshopo) et 32 MCZ de ZS B1 et B2 | National/provinces | J0-J180 | INSP/COUSP/CDS | 1. Cellules SGI fonctionnelles avec listes des membres et termes de référence 2. Nb de réunion hebdomadaire avec procès-verbal 3. Matrice 3W actualisée chaque semaine 4. Tableau de suivi des décisions, responsables et échéances |
| Organiser des évaluations rapides de l'état de préparation de 20 provinces non touchées, des hôpitaux et des ZS B et C | 20 CDS des provinces non touchées et 430 MCZS des ZS non touchées | National/provinces | Mensuel/trimestriel | INSP/COUSP/CDS | Rapport d'évaluation des état de préparartion Tableau de bord du niveau de préparation ds provinces et des ZS |
| Conduire revues après SIMEX et intégrer actions correctrices | INSP/COUSP/CDS | Tous sites | J0-J180 | INSP/COUSP/CDS | Plan de redressement |
| Mettre en place une revue rapide après chaque alerte ou événement pour identifier les goulots d’étranglement et corriger les retards selon l’approche 7-1-7. | INSP/COUSP/CDS | Tous niveaux | J120-J180 | INSP/COUSP/CDS | Nombre de RPA Niv. national Nombre de RPA par province (21 DPS avec ZS B) Nb ZS avec personnel sensibilisé/formé à l'approche 7-1-7 |
| Surveillance/gestion des EIR |  |  |  |  |  |
| Actualiser et valider les listes EIR multidisciplinaires de 32 ZS B1/B2 sous la supervision des DPS | 32 MCZS de ZS B1/B2 | 32 Zones de santé à haut risque | J0-J15 | ZS | 32 listes EIR actualisées et validées pour les ZS B1/B2 |
| Renforcer la capacité des 32 EIR par des formations pratiques (sur investigation, alerte, isolement initial, biosécurité et coordination) et recyclages. | CDS | 32 Zones de santé à haut risque | J0-J35 | CDS | 32 EIR formées et évaluées |
| Prépositionner moyens de mobilité, carburant et maintenance pour le transport des EIR sous 24 h | EIR déployables en 24 h | 32 Zones de santé à haut risque | J0-J180 | CDS /ZS | Nbre d’investigations faites avec |
| Equiper 32 EIR avec les kits multidisciplinaires standardisés | COUSP/DSE | Tous les niveaux | J0-J180 | . ZS | 32 EIR multidisciplinaires équipées en kits standardisés |
| Tenir les réunions de coordination : organiser et superviser les réunions provinciales de surveillance | CDS/chef des piliers | DPS | J0-J180 | Provinces | Bases de données consolidées Nb réunions Provinces |
| Assurer les Formations en cascade des 32 ECZS et 384 AS et 3840 acteurs communautaires clés sur la surveillance de la MVE (Définition de cas investigation, Recherche Active, Suivi de contacts, Cas alertes, Gestion de données et SBC) | DSE | Tous les niveaux | J0-J45 | terrain | Nbre acteurs formés sur la surveillance de la MVE (par niveau) |
| Superviser les acteurs du pilier : encadrer et valider les activités menées par les zones | DSE | Tous les niveaux | J0-J180 | Terrain | Nbre de ZS supervisées de ZS B+C avec mise en œuvre des actions de recommandations |
| Mettre en place des centrales d'alertes dans les 32 ZS pour la détection précoce de toutes les alertes (les former sur le processus d'alerte, aux protocoles de rapport et aux demandes concernant le filovirus). | DSE | ZS | J0-180 | ZS | Nbre de ZS avec des centrales d'alertes opérationnelles |
| Organiser des réunions transfrontalières : assurer la liaison avec les pays voisins et harmoniser les actions | PNHF | National/Provinces/ZS | J0-180 | National/Provinces/ZS | Nbre réunions transfrontalières |
| Valider les outils et SOP : approuver les documents diffusés et garantir leur cohérence provinciale | DSE | National | J0-J30 | National | SOP/outils disponibles |
| Reprographier/Disséminer les outils de surveillance aux AS et communautés y compris les définitions de cas de contact, des SOP actualisés et mettre en place un mécanisme de suivi de contact | DSE | ZS | J0-J30 | ZS | Nbre ZS avec des SOP/outils distribués |
| Encadrer les exercices de simulation et consolider les leçons apprises au niveau de 6 provinces et de 32 ZS | CDS MCZS | Prov. ZS | J0-100 | Province/ZS | Nbre provinces et ZS avec banque des leçons apprises |
| Former équipes de suivi, superviseurs et relais communautaires sentinelles | CDS MCZS | Prov. ZS | J0-30 | Province/ZS | Nbre acteurs sites sentienlles formés |
| Rendre disponibles définitions, SOP et outils de suivi des contacts | CDS MCZS | Prov. ZS | J0-J30 | Province | SOP/outils suivi de cotact disponibles |
| Prépositionner smartphones/fiches, communication, transport et appui terrain | CDS MCZS | Prov. ZS | J0-60 | Province | Suivi opérationnel dans 17 ZS |
| Mettre en place mécanisme de gestion des contacts mobiles, perdus de vue et transfrontaliers | Corridors B1/B2 | Prov.ZS | J0-180 | Province/ZS | Contacts mobiles retracés |
| Rendre disponible le moyen de transport de EIR avec les ressources nécessaires (carburant, péages, entretien du véhicule, roue de secours, etc…) | CDS MCZS | Prov.ZS | J0-180 | Prov.ZS | Nombre de déploiement effectué par les EIRs |
| Identifier, cartographier et préparer des sites de quarantaine sûrs pour les personnes à risque | CDS/MCZS | ProV. ZS | J0-J20 | Pro.ZS | Sites de quarantaine cartographiés et plans d’activation de 21 provinces ZS B + 5 provinces ZS C |
| Laboratoire |  |  |  |  |  |
| Former 578 techniciens de laboratoire sur collecte sécurisée, triple emballage, chaîne de froid et transport (à raison de 2 personnes par ZS) | DLS/INRB/CDS | National/Prov.ZS | J0-30 | ZS (forfait) | Nb techniciens de laboratoire formés dans toutes les ZS B |
| Former les techniciens de laboratoires ciblés aux mesures de biosécurité, décontamination et gestion des incidents biologiques. | DLS/INRB/CDS | National/Prov.ZS | J0-30 | ZS (Forfait) | Nb techniciens de laboratoire formés dans les 32 ZS priortaires |
| Superviser la formation des acteurs et garantir la qualité des pratiques dans 32 ZS | DLS/INRB/CDS | Terrain | J0-J180 | Province | ZS ayant bénéficié de supervision de la formation sur le transport sécurisé des échantillons |
| Appuyer les relais laboratoire, diagnostic mobile ou point de consolidation selon corridors (dans les zones éloignées ou difficiles d’accès) | DLS/INRB/CDS | terrain | J0-180 | Relais labo. forfait | Relais laboratoires fonctionnels dans B1/B2 stratégiques |
| Mettre en place mécanisme clair et traçable de transport des échantillons dans 32 ZS | DLS/CDS | ZS | J0-180 | Forfait | Délai transport réduit |
| Mettre en place une notification rapide et traçable des résultats reliée au suivi 7-1-7 | DLS/INRB/CDS | ZS | J0-J180 | forfait | % des résultats de laboratoire notifiés aux équipes concernées dans les 24 heures suivant leur validation. % des résultats notifiés disposant d’une preuve horodatée et traçable dans le dispositif de suivi 7-1-7. |
| Prépositionner intrants de laboratoire (triple emballage, les EPI et autres matériels) dans 32 ZS | DLS/INRB/CDS | Prov.ZS | J0-180 | forfait | % des 32 ZS ayant un stock complet et fonctionnel. % des 32 ZS sans rupture d’intrants durant les 30 derniers jours. |
| Contrôle sanitaire au PoE/PoC |  |  |  |  |  |
| Réaliser une évaluation rapide des capacités et des risques des PoE/PCs pour identifier PoE/PoC à haut risque, ports, gares, barrières, marchés transfrontaliers et corridors | PNHF/CDS | Prov. | J0-J25 | Prov. | Nb PoE/PC évalués Plan de redressement |
| Réaliser la cartographie de la mobilité des populations permettant de réduire le risque de propagation de la maladie dans 32 ZS | PNHF/CDS | Prov. | J0-J30 | Prov. | Cartographie de la mobilité des populations disponible pour 32 ZS |
| Installer/renforcer dépistage syndromique, triage, lavage des mains et poste d’isolement temporaire | PNHF/CDS | Prov. | J0-180 | PoE | %PoE prioritaires fonctionnels % de voyageurs présentant des signes d'alerte |
| Installer les PoC dans les zones à risque identifié et des zones d’isolement provisoire, points de lavage des mains et matériels de protection aux postes prioritaires en tenant compte de PIUSP. | PNHF/CDS | Prov. | J0-J180 et en continu | Prov. | Nb PC anstallés dans les zones à risque identifié et zones d'isolement |
| Superviser la mise en œuvre des interventions prioritaires (dépistage, IPC/WASH, formation, CREC, SIMEX). | PNHF/CDS | Prov. | J0-J180 | Prov. (Forfait) | Nb missions de supervision sur la mise en oeuvre des intreventions prioritaires aux PoE |
| Equiper les PoE avec des matériels de dépistage syndromique systématique | PNHF/CDS | Prov. | J0-J180 | Province (forfait) | % de PoE équipés en matériel de dépistage systématique |
| Mettre en place des matériels/équipements pour renforcer IPC/WASH dans les PoE identifiés (stations de lavage, kits de chloration, EPI | PNHF/CDS | Prov. | J0-180 | PoE | % de PoE identifiés disposant d’un paquet IPC/WASH complet et fonctionnel : stations de lavage, kits de chloration et EPI. % PoE sans rupture de stocks d'intrants PCI/WASH essentiels au cours de 30 derniers jours |
| Former le personnel frontalier sur les SOP et procédures de détection/référence, au dépistage, à l’orientation sécurisée des cas suspects, à la PCI et à la communication avec les voyageurs en tenant compte de PIUSP. | PNHF/CDS | Province | J0-J30 | Personne (forfait) | Nb PoE/PC avec personnel formé sur les SOP et procédures de détection |
| Organiser des visites de surveillance événementielle et communautaire dans les zones frontalières, marchés, axes de mobilité et sites de déplacement. | PNHF/CDS | Prov. | J0-J180 et en continu | ZS transfrontalières (forfait) | Nb visites de surveillance évémentielle et communautaire dans les zones frontalières, marchés, axes de mobilité et sites de déplacement |
| Conduire des campagnes CREC ciblées auprès des voyageurs, camionneurs et commerçants | PNHF/CDS | Prov. | J0-J180 et en continu | ZS transfrontalières (forfait) | Nb campagnes CREC aux PoE/PC Disponibilité de messages clés |
| Organiser des exercices SIMEX pour tester la fonctionnalité des dispositifs et la réactivité des équipes ( la détection, l’isolement, la notification et le transfert.) et réunions bilatérales transfrontalières | PNHF/CDS | Prov. | J0-J180 et en continu | PoE (forfait) | Nb SIMEX Nb réunions bilatérales/Accords opérationnels |
| Organiser une session de validation de la cartographie des partenaires et structures proposée par les zones et harmoniser avec les autorités provinciales et pays voisins | PNHF/CDS | Prov. | J60 (ponctuellement) | ZS | Cartographie des partenaires et structures disponible |
| PRSEAH ET VBG |  |  |  |  |  |
| Former les PF PSEA dans les Points Focaux PSEA dans les provinces en préparation | Coord.PSEA | Prov. | J0-J30 | Personne (forfait) | Nb personnel de 32 ZS formé |
| Superviser la formation et la sensibilisation menées par les zones sur l'EAS/HS. | Coord.PSEA | Nation/Prov. | J0-J180 | Session | % de sessions supervisées respectant les normes EAS/HS |
| Coordonner les mécanismes de signalement et de référencement avec les partenaires provinciaux et nationaux | Coord.PSEA | Nation/Prov. | J0-J180 | Session | Nb de réunions de coordination tenues avec les partenaires provinciaux et nationaux sur les mécanismes de signalement et de référencement. % de cas signalés orientés conformément au circuit de référencement convenu, dans le délai défini. |
| Organiser des séances de sensibilisation communautaire sur les mécanismes de signalement et sur le circuit de référencement pour l'orientation des victimes EAS (frais de transport des sensibilisateurs et des superviseurs). | Coord.PSEA | Natioonal/Prov/ZS | J0-J180 | Session | Nb de séances de sensibilisation communautaire réalisées %de participants capables d’identifier correctement au moins un mécanisme confidentiel de signalement et le circuit d’orientation vers les services de prise en charge. |
| Traduire, reproduire et disséminer les supports de sensibilisation (dépliants - posters – banderoles - roll up - gilets - cartes No excuse - T-shirts -piles - mégaphones - etc.) | Coord.PSEA | Natioonal/Prov/ZS | J0-J180 | Forfait | Supports disponibles |
| Consolider les rapports zonaux pour assurer un suivi global et rendre compte aux instances nationales et internationales. | Coord.PSEA | Natioonal/Prov/ZS | J0-J180 | Forfait | % de rapports zonaux reçus, validés et consolidés dans les délais % de rapports consolidés transmis à temps |
| Renforcer l'assistance aux victimes (prise en charge des frais de transport pour le suivi médical et/ou psychosocial, orientation vers une assistance juridique si nécessaire, soutien aux enfants nés de violences sexuelles – formation de recyclage pour les prestataires de services, etc.). | Coord.PSEA | Natioonal/Prov/ZS | J0-J180 | Forfait | % de prestataires ciblés ayant achevé une formation de recyclage et démontré les compétences requises pour une assistance confidentielle, sécurisée et centrée sur la victime. |
| Prépositionner des PEPKIT et autres intrants pour la PEC médicale des victimes | Coord.PSEA | Natioonal/Prov/ZS | J0-J180 | Forfait | % de structures ciblées disposant d’au moins un PEP kit complet et valide, |
| PCI/PEC/EDS/Continuité des soins |  |  |  |  |  |
| Doter les HGR en préparation en Kit PCI de base CAT 1 Doter les ESS en préparation en Kit PCI de base CAT 2 | Coord.PCI | Natioonal/Prov/ZS | J-30 |  | Nombre de HGR dotés en kits PCI CAT1 |
| Former les autres catégorie professionnelle sur les mesure PCI (Enseignant, garde pénitentielle, les travailleurs des sites des déplacés et refugiés,…) | Coord.PCI | Natioonal/Prov/ZS | J-30 |  | Nombre de personnel de santé formé |
| mettre en place les unités de Triages et isolement dans tous les ESS de toutes les Zones de santé touchées | Coord.PCI | Natioonal/Prov/ZS | J-15 |  | Nombre d'unités de Triages et isolement mise en place |
| Former le personnel sur triage, l'utilisation des EPI, la décontamination, la gestion des déchets et les accidents d’exposition | Coord.PCI | Natioonal/Prov/ZS | J-30 |  | Nombre de personnel de santé formé sur le triage, l’utilisation des EPI, la décontamination et les accidents d’exposition |
| Organiser les supervisions et mentorat des équipes de terrain | Coord.PCI | Natioonal/Prov/ZS | J-180 |  | Nbre de supervisions organisées |
| renforcer les évaluations (scorecard, exposition du personnel, CTE..) des ESS avec action correctives immédiates et accompagnement. | Coord.PCI | Natioonal/Prov/ZS | J-180 |  | Nombre de ESS evalués avec actions menées |
| Organiser la formation des équipes de prise en charge des cas de MVE sur la PCI | Coord.PCI | Natioonal/Prov/ZS | J-30 |  | Nbre d’équipes de PEC formées |
| Organiser la formation les membres des équipes PCI, hygiénistes et équipes de l'EDS sur les mesures PCI | Coord.PCI | Natioonal/Prov/ZS | J-30 |  | Nombre de membre de l'equipe PCI, EDS et hygienistes formés pour la PEC MVE |
| Former le personnel de santé ( EMU et équipes cliniques) de la prise en charge (sur triage, référence, stabilisation et prise en charge initiale Ebola) et organiser des exercices pratiques sur la détection, triage, isolement, référence et décontamination dans les ESS ciblés. | INSP/COUSP | Natioonal/Prov/ZS | J-30 |  | Nbre de personnel de santé EMU et équipes cliniques de la PEC formé |
| Organiser des SIMEX sur le transfert sécurisé des cas suspects et/ou confirmés en tenant compte des moyens de transport sécurisé (ambulances), la PCI en coordination avec les ESS de reférence primaires et secondaires | INSP/COUSP | Natioonal/Prov/ZS | J-30 |  | Nbre de SimEx sur le transfert sécurisé des cas suspects et/ou confirmés, organisés |
| Recruter les hygiénistes, les former les hygiénistes, et les doter les hygiénistes des kits (hygiènes et kits de décontamination) dans les AS, dans les 32 zones de santé prioritaires | Coord.PCI | Natioonal/Prov/ZS | J-30 |  | Nombre d'hygiénistes recrutés, formés et dotés de kits hygiène, par aire de santé |
| Organiser les missions conjointes pour lutter contre les résistances communautaires | Coord.PCI | Natioonal/Prov/ZS | J-180 | Natioonal/Prov/ZS | Nombre de missions conjointes organisées pour contre les résistance |
| Doter les écoles, les ménages, les églises, mosquées et autres sites spécifiques en kits hygiènes, | Coord.PCI | Natioonal/Prov/ZS | J-30 | Natioonal/Prov/ZS | Nbre d’école/Nbre de ménages /Nbre d’église, mosquées et autres sites spécifiques avec kits hygiènes |
| Former les membres des Ecumer, les doter en kit EDS (EPI, sacs mortuaires et chlore) et les accompagner les Ecumer dans la réalisation des EDS (être opérationnel 24/7) | Coord.PCI | Natioonal/Prov/ZS | J-30 | Prov./ZS | Nbre d'écumer formés/Nbre d’écumer dotés en Kit EDS et appuyés dans la réalisation des EDS |
| Réaliser une évaluation (capacités et risques) de l'état de préparation des ESS de référence, centres de transit et circuits sécurisés de référence/contre-référence. | Coord.PCI | Natioonal/Prov/ZS | J-30 | Prov./ZS | Rapport d’évaluation disponible |
| Assurer la couverture totale des zones de santé en équipes EDS | Coord.PCI | Natioonal/Prov/ZS | J-40 | ZS | Nombre de zones de santé couvertes en équipes d'EDS |
| Mettre en place un mécanisme de transport dédié aux EDS (Préparer des ambulances dédiées et mécanismes de référence) | Coord.PCI | Natioonal/Prov/ZS | J-180 | Prov./ZS | Nbre de véhicules (ambulance) dédié aux EDS |
| aménager les blocs de douches/toilettes dans les ESS, les latrines dans les écoles | Coord.PCI | Natioonal/Prov/ZS | J-30 | ZS | Nombre de Blocs de douches/toilettes aménagés dans les ESS/ Nbre de latrines réalisées dans les écoles |
| Réaliser les forages d'eau dans la communauté et les ESS et | Coord.PCI | Natioonal/Prov/ZS | J-100 | ZS | Nombre de forage réalisés de forage réalisés dans la communauté/Nbre de forage réalisés dans les ESS |
| Mettre en place des zones de gestion des déchets, briefer les équipes des hygiénistes sur la gestion des déchets pour assurer la gestion des dechets dans les sites | Coord.PCI | Natioonal/Prov/ZS | J-30 | ZS | Nombre de zones de gestion des dechets mise en place/Nbre d’ équipes des hygiénistes sur la gestion des déchets |
| Réaliser une évaluation (capacités et risques) de l'état de préparation des ESS de référence, centres de transit et circuits sécurisés de référence/contre-référence. | Coord.PCI | Natioonal/Prov/ZS | J-30 | ZS | Nbre ESS de référence, centres de transit et circuits sécurisés de référence/contre-référence évalués avec plans de redressement disponible |
| Approvisionner les équipes PCI en kits de décontamination PCI-WASH | Coord.PCI | Natioonal/Prov/ZS | J-180 |  | Nbre d’équipe PCI dotées de kits de décontamination PCI-WASH |
| Assurer la supervision des points de contrôle | PNUAH/COUSP/CDS | Natioonal/Prov/ZS | J-180 | Province | Nbre de points de contrôle supervisés |
| Réaliser une cartographie des ESS de référence en les classant suivant les services critiques, essentiels et différables afin de maintenir en priorité les urgences obstétricales, néonatales, vaccinales, maladies chroniques graves (MNT, etc.) et références vitales. | Coord.PCI | Natioonal/Prov/ZS | J-30 | National.Prov.ZS | Nb ESS de référence cartographiés et classés par niveau de priorité (services critiques, essentiels et différables). |
| Elaborer, valider et tester des plans de continuité des services de santé essentiels non Ebola dans 32 ZS avec paquet minimum de services essentiels à maintenir et précisant les seuils | Coord.PCI | Natioonal/Prov/ZS | J-30 | ZS | Nb ZS avec plans de continuité des SSE |
| Mettre en place un mécanisme de financement ciblé de gratuité/prise en charge dans les FOSA prioritaires sans fragiliser la routine | Coord.PCI | Natioonal/Prov/ZS | J-180 | ZS | Nb de FOSA prioritaires pouvantbénficier d’un mécanisme de gratuité/prise en charge préfinancé, documenté et validé, prêt à être activé en cas d’épidémie. |
| LOGISTIQUE |  |  |  |  |  |
| Acheter et prépositionner des médicaments, des intrants de laboratoire, des kits PCI et autres intrants | INSP/COUSP |  | J-30 | National.Prov. | Stocks disonibles |
| Mettre en place hubs/logisticiens pour stocks tampons PCI, laboratoire, CREC, EDS et médicaments dans les zones de santé à haut, moyen et faible risque | INSP/COUSP/partenaires | Natioonal/Prov/ZS | J-180 |  | Nb Hubs fonctionnels |
| Appuyer transport, motos/véhicules, carburant, maintenance et chaîne d’approvisionnement | INSP/COUSP/partenaires | Natioonal/Prov/ZS | J-180 |  | % Provinces et 32 ZS avec capacités de mobilité opérationnelle |
| Construction/aménagement d’un entrepôt national stratégique pour les contre-mesures médicales | INSP/COUSP/partenaires | Natioonal/Prov/ZS | J-60 |  | Entrepôt national construit et disponible |
| Construction/aménagement de 5 entrepôts provinciaux stratégiques | INSP/COUSP/partenaires | Natioonal/Prov/ZS | J-30 |  | 5 entrepôts provinciaux aménagés et disponibles |
| Doter les ESS en kit PCI | INSP/COUSP/partenaires | Natioonal/Prov/ZS | J-30 |  | Nb ESS avec kits PCI |
| Pré positionner des kits PCI complets M1,M2,M3 et instaurer un suivi hebdomadaire des consommations et ruptures, dans les zones de santé à haut, moyen et faible risque | INSP/COUSP/partenaires | Natioonal/Prov/ZS | J-30 |  | Nbre de zones de santé avec Kits PCI complet M1, M2, M3 |
| CREC PREPARATION |  |  |  |  |  |
| Coordonner la mobilisation des leaders communautaires clés (tradithérapeutes, chefs coutumiers, religieux, personnes influentes, etc.) | CREC NAT. Prov et zones | Natioonal/Prov/ZS | J-30 |  | Nombre de leaders communautaires clés (tradithérapeutes, chefs coutumiers religieux et personnes influentes), mobilisées |
| Superviser la diffusion des messages et supports pour garantir cohérence et conformité aux directives nationales. | CREC NAT. Prov et zones | Natioonal/Prov/ZS | J-180 |  | Nombre de messages et support diffusés |
| Activer un mécanisme de coordination avec des réunions régulières et une cartographie des partenaires opérant à travers les zones de santé. | Provinces et zones | Natioonal/Prov/ZS | J-180 |  | Nombre de réunion tenues et cartographie des partenaires faite |
| Former 5000 relais communautaires sur la SBC et le suivi des contacts | Zones/AS | Natioonal/Prov/ZS | J-30 |  | 5000 ReCos formés sur la SBC et le suivi des contacts |
| Réaliser des visites de porte-à-porte, dialogues communautaires et échanges dans la rue avec l'appui de bénévoles et leaders locaux (communication en EPI si nécessaire) | Zones/AS | Natioonal/Prov/ZS | J-180 |  | Nombre de personnes visitées/touchées |
| Diffuser des supports « à faire / à ne pas faire » illustrés, adaptés aux dialectes régionaux, lors des visites de porte-à-porte | Provinces et zones | Natioonal/Prov/ZS | J-180 |  | Nombre de support illustrés et adaptés aux dialectes régionaux diffusés |
| Valider et harmoniser les outils socio‑anthropologiques utilisés dans les zones. | CREC NAT. Province | Natioonal/Prov/ZS | J-20 |  | Nombre d'outil socio-anthropologique validés/harmonisés disponibles dans les zones de santé |
| Organiser un atelier de validation de la strategie provinciale avec tous les partenaires sous le leadership de 10 DPS | Province | Natioonal/Prov/ZS | J-30 |  | 10 stratégies provinciales validées |
| Réaliser la cartographie des chaines de communication préférées (radio, RECO, influenceurs, etc.) dans 10 DPS, 32 ZS et 384 AS | Province et zones | Natioonal/Prov/ZS | J-20 |  | Nombre de chaines de communication (radio, influenceurs, etc ) cartographiés |
| Développer un plan de renforcement des capacités basé sur l’évaluation des besoins CREC : assure une montée en compétence structurée et durable | Province et zones | Natioonal/Prov/ZS | J-30 |  | Plan de renforcement des capacités développé et partagé |
| Réaliser la cartographie des structures communautaires, points de passage transfrontaliers entre les zones qui sont touchées et les zones à haut risque, lieux de rassemblement et canaux informels ; recenser tradipraticiens, chefs religieux/communautaires et OSC | Prov.Zones | Natioonal/Prov/ZS | J-15 |  | Nombre de structures communautaires et points de passage transfrontaliers cartographiés; nombre de tradipraticiens recensés |
| Mobiliser chefs religieux tradipraticiens, chefs communautaires et partenaires confessionnels pour le dépistage et le suivi aux frontières | Prov.Zones | Natioonal/Prov/ZS | J-180 |  | Nombre de personnes touchées lors des séances de mobilisation, taux de suivi des contacts |
| Former le personnel de terrain à communiquer efficacement (voix claire, langage corporel expressif, supports visuels) | Zones/AS | Natioonal/Prov/ZS | J-180 |  | Nombre de personnel formés; Nombre de personnes touchées lors des séance de mobilisation |
| Revoir les SOP EDS avec les leaders communautaires : permet d’adapter les procédures aux réalités locales et d’assurer l’acceptabilité sociale | Prov. Zones/AS | Natioonal/Prov/ZS | J-15 |  | Nombre de zones de santé avec SOP EDS révisés |
| Assurer une écoute communautaire quotidienne et un suivi des rumeurs sur les traitements médicaux, soins traditionnels et pratiques funéraires | Prov. Zones/AS | Natioonal/Prov/ZS | J-180 |  | Nombre de rumeurs monitorés |
| Former des équipes de communication dédiées aux enterrements dignes : essentiel pour instaurer un dialogue respectueux avec les familles endeuillées et réduire les résistances | Prov. Zones/AS | Natioonal/Prov/ZS | J-20 |  | Nombre d'équipes de communication dédiées aux EDS, formées |
| Former des équipes pour la gestion de l’infodémie : indispensable pour anticiper et contrer la désinformation | Prov. Zones/AS | Natioonal/Prov/ZS | J-30 |  | Nombre d'équipes formées ou nombre d'infodémie gérée |
| Prépositionner les outils pour les évaluations socio-anthropologiques | Prov. Zones/AS | Natioonal/Prov/ZS | J-30 |  | Nombre d'évaluation socio-anthropologiques réalisée |

5. Hypothèses et risques

| Risque et contraintes | Effets potentiels. | Hypothèses et mesures d’atténuation |
| --- | --- | --- |
| Insuffisance ou retard de financement | Retard dans mise en œuvre activités préparation, détection non précoce des alertes et d’une potentielle épidémies | Mobilisation précoce des partenaires, phasage des priorités, validation rapide du budget et suivi rapproché de l’exécution. |
| Rupture de stocks de médicaments, réactifs ou intrants PCI | Impossibilité de faire les prépositionnements du fait de la priorité qui sera donnée aux zones en épidémie | Inventaires réguliers, seuils d’alerte, coordination logistique intersites, mécanismes de réassort et de recyclage. Intégration des besoins des localités en préparation dans les commandes Prépositionner les intrants dans les zones à priorité élevé |
| Mobilité géographique des personnes guéries ou des contacts | Exposition des zones non encore touchées aux contacts, éclosion foyer épidémique | Cartographie actualisée, identifiant unique, transfert confidentiel des dossiers et activation du site de réserve de Kinshasa si nécessaire. Renforcement suivi des voyageurs, échanges d’information entre zones en épidémies et zones non encore touchées |
| Faiblesses dans la qualité des données | Sous-reporting des alertes, doublons, mauvaise orientation des décisions. | Formation, supervision ciblée, articulation des outils de collecte et d’analyse, validation régulière des line listes et contrôle qualité des bases. |
| Alerte non investiguée à temps | Risque sanitaire et perte de confiance institutionnelle. | Notification immédiate, disponibilité des outils d’investigation, collaboration avec les équipes d’intervention rapide et le laboratoire. |

V.18 AXE 18 – PROJETS SPECIFIQUES

Sécurisation sanitaire du corridor fluvial du fleuve congo et de ses affluents pour la prevention de la MVE (Voir Budget).

V.19 AXE 19 – DURABILITÉS ET RENFORCEMENT DU SYSTÈME

Voir Budget.

VI. CADRE DE PERFORMANCE ET MÉCANISME DE PILOTAGE

VI.1. Indicateurs critiques

| Domaine | Indicateur | Baseline | Fréquence | Cible |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Incidence et transmission | Nouveaux cas confirmés par semaine | SitRep/data cell | Quotidien/hebdo | Baisse continue; zéro nouveau cas par chaîne |
| Surveillance | Alertes investiguées <24 h | 84,1 % | Quotidien | ≥95 % dans chaque province |
| Contacts | Contacts vus chaque jour | 75,3 % | Quotidien | ≥95 % à J30 et maintien |
|  | ReCo actifs et rapportant | Réseau hétérogène | Quotidien/mensuel | 88 995 déployés; ≥90 % rapportent |
| Laboratoire | Résultats rendus <24 h après réception | À harmoniser | Quotidien | ≥90 % |
| Clinique | CTE fonctionnels / lits disponibles | Capacité insuffisante | Hebdomadaire | 40 CTE et 23 CT / 1 830 lits |
| Clinique | Occupation des CTE | Saturation localisée | Quotidien | <80 % par site |
| Létalité | Létalité intra-CTE et décès communautaires | 44,0 % global | Hebdomadaire | Réduction continue |
| PCI | FOSA avec triage fonctionnel et score PCI ≥80 % | Faible | Mensuel | ≥80 % FOSA prioritaires |
| PPL | Infections associées aux soins investiguées <48 h | Cas documentés | Immédiat | 100 %; zéro transmission évitable |
| EDS | Décès éligibles avec EDS et swab réalisé | Incomplet | Quotidien | 100 % |
| CREC | Rumeurs critiques traitées <72 h | À établir | Hebdomadaire | ≥90 % |
| PoE/PoC | Sites prioritaires fonctionnels | 85,6 % global source | Hebdomadaire | 100 % |
| Services essentiels | Niveau d’utilisation par rapport à l’attendu | Baisse importante | Mensuel | ≥80 % |
| Données | Concordance et complétude | Divergences documentées | Quotidien | ≥95 % |
| Finances | Paiements éligibles réalisés <10 jours | Retards documentés | Mensuel | ≥95 % |
| Personnes guéries | 80% des personnes guéries ont accès aux cliniques de soins et de suivi | Suivi non encore finalisé | Mensuel | 80% |
| Préparation | 100% des provinces à risques ont réalisé les formations des prestataires, identifié les istes de prise en charge et des intrants de PCI et prise en charge prépositionnes dans les ZS à risque | Etat de lieu de chaque province en préparation | Hebdomadaire | 100% |
| Humanitaires | Nombre des personnes vulnérables recevant des services integrés de prise en charge | Etat de lieu dans les provinces affectées et en préparation | Mensuel | 100% |

VI.2. Seuils de décision et actions automatiques

| Seuil | Action obligatoire |
| --- | --- |
| Suivi contacts <90 % pendant 2 jours | Renfort immédiat des superviseurs, vérification des listes, transport et paiement; plan correctif sous 24 h. |
| Occupation CTE ≥80 % | Activation de lits de réserve, transfert inter-sites et ouverture/extension d’un CTE sous 48 h. |
| Résultat laboratoire >24 h pour >10 % des échantillons | Renforcement du transport, redistribution des tests/réactifs et activation mobile. |
| Premier cas dans une ZS B1/B2 | Bascule A2, EIR sous 24 h, activation CTE/laboratoire/PCI/CREC/contacts. |
| Nouvelle province ou exportation transfrontalière | Activation scénario S4 et révision du plan/financement sous 72 h. |
| Rupture critique >48 h | Alerte logistique, redistribution inter-sites et achat/transport d’urgence. |
| Paiement retardé >10 jours | Escalade SGI/finance, validation d’urgence et communication transparente aux acteurs. |
| < 80 % des sites prioritaire disposant de mécanismes de plainte EAS/HS fonctionnels, accessibles et connus des communautés | Mesures correctives immédiates sous 72 h, désignation d'un point focal PSEAH, diffusion des informations communautaires et revue des risques de sauvegarde avant poursuite ou extension des activités |

VI.3. Gouvernance des revues

Briefing opérationnel quotidien : incidents, alertes, contacts, CTE, laboratoire, stocks et sécurité.

Revue de performance hebdomadaire : indicateurs par ZS, re-stratification, réallocation des ReCo/CTE/CT et fermeture des gaps.

Revue stratégique mensuelle : financement, scénarios, continuité des services, risques et décisions intersectorielles.

Revue à mi-parcours J90 : pertinence des hypothèses, budget, capacités et transition.

Revue finale/AAR à J180 : résultats, leçons, transfert aux DPS, stocks, actifs et surveillance post-épidémie.

VII. BUDGET GLOBAL ESTIMATIF

Le budget estimatif complet s’élève provisoirement à  1,231,014,066 USD après intégration de l’incitation des 71 322 ReCo/acteurs communautaires et recalcul de la contingence selon la méthode utilisée dans le budget Excel. Les coûts sont exprimés en dollars des États-Unis et constituent une base de planification, non un devis final.

| N° | Axes | Montant en $ | % du budget global |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | COORDINATION | 30,891,115 | 2.5% |
| 2 | SURETE_SECURITE_ACCÈS HUMANITAIRE | 7,453,592 | 0.6% |
| 3 | PSEAH ET VBG | 16,614,000 | 1.3% |
| 4 | PLANIFICATION | 14,696,600 | 1.2% |
| 5 | ADMINISTRATION ET FINANCES | 74,337,800 | 6.0% |
| 6 | ALERTE PRECOCE ET SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE | 118831520 | 9.7% |
|  | SURVEILLANCE HUMAINE | 104,451,220 |  |
|  | SURVEILLANCE ANIMALE | 4,470,050 |  |
|  | SURVEILLANCE ENVIRRONEMENTALE | 9,910,250 |  |
| 7 | CONTRÔLE SANITAIRE PoE/PoC | 18632750 | 1.5% |
| 8 | LABORATOIRE | 23735738 | 1.9% |
| 9 | PRISE EN CHARGE MEDICALE ET NUTRITIONNELLE | 201090310 | 16.3% |
|  | PRISE EN CHARGE MEDICALE | 50,209,080 |  |
|  | PRISE EN CHARGE NUTRITIONNEL ET SOUTIEN ALIMENTAIRE | 150,881,230 |  |
| 10 | IDENTIFICATION ET SUIVI DES GUERIS | 4993968 | 0.4% |
| 11 | PRISE EN CHARGE PSYCHOSOCIALE ET SANTE MENTALE | 8324038 | 0.7% |
| 12 | PCI/EHA-EDS | 132617420 | 10.8% |
| 13 | CREC ET GESTION DE L'INFODEMIE | 28,977,963 | 2.4% |
|  | COORDINATION CREC | 5154200 |  |
|  | GENERATION DE LA DEMANDE | 15,094,650 |  |
|  | GESTION DE L'INFODEMIE | 1,672,500 |  |
|  | GENERATION DES EVIDENCES | 718,000 |  |
|  | COMMUNICATION PUBLIQUE ET MEDIATIQUE | 2,257,500 |  |
|  | REDUCTION DES RISQUES EN MILIEU EDUCATIF | 4,081,113 |  |
| 14 | CONTINUITE SE ET GRATUITE DES SOINS | 75013848 | 6.1% |
| 15 | ACTION HUMANITAIRES ET PROTECTION DES PERSONNES VULNÉRABLES | 234376765.9 | 19.0% |
| 16 | RECHERCHE, INNOVATION ET VACCINATION | 30,764,363 | 2.5% |
| 17 | LOGISTIQUE | 69,077,960 | 5.6% |
|  | VEHICULES ET MOTOS | 2,778,000 |  |
|  | CARBURANTS ET LUBRIFIANTS | 948,960 |  |
|  | INTRANTS PCI | 4,960,000 |  |
|  | INTRANTS PEC | 12,000,000 |  |
|  | CONTRE MESURES MEDICALES | 18,000,000 |  |
|  | MATERIELS INFORMATIQUES | 685,000 |  |
|  | MOBILIERS ET BUREAUTIQUES | 396,000 |  |
|  | ENTREPOTS ET INFRASTRUCTURE | 2,030,000 |  |
|  | DIVERS LOGISTIQUES | 27,280,000 |  |
| 18 | PREPARATION | 63,284,316 | 5.1% |
| 19 | SECURISATION SANITAIRE DU CORRIDOR FLUVIAL DU FLEUVE CONGO ET DE SES AFFLUENTS POUR LA PREVENTION DE LA MVE | 15,000,000 | 1.2% |
| 20 | DURABILITÉ ET RENFORCEMENT DU SYSTÈME | 62,300,000 | 5.1% |
|  |  | 1,231,014,066 | 100% |

Figure 5. Répartition du budget global par axe .

Le budget global intègre les actions du ministères des affaires Humanitaires, de la communication, de l’éducation nationale et de l’Enseignement Supérieur et Universitaire. Le projet de sécurisation des corridors fluviaux, la communication médiatique de la ville de Kinshasa y sont également inclus.

Figure 6. Répartition du budget réponse et préparation par axe .

Le budget des activités de la réponse s’évalue à 1 275 837 816 dollars Américains. Le projet de sécurisation des corridors fluviaux nn’a pas été pris en compte ici.

VII.1. Coûts structurants – 40 CTE et 23 CT

| Composante | Quantité | Coût unitaire USD | Total USD |
| --- | --- | --- | --- |
| Construction/réhabilitation de 40 CTE de 40 lits | 40 | 1 200 000 | 48 000 000 |
| Équipement clinique, oxygène, réanimation et biomédical des CTE | 40 | 650 000 | 26 000 000 |
| Fonctionnement non salarial des CTE pendant 180 jours | 40 | 450 000 | 18 000 000 |
| Personnel rotatif des CTE pendant 180 jours, réserve de relève de 10 % incluse | 40 | 945 120 | 37 804 800 |
| Construction/réhabilitation de 23 CT de 10 lits | 23 | 300 000 | 6 900 000 |
| Équipement clinique, isolement et biomédical des CT | 23 | 150 000 | 3 450 000 |
| Fonctionnement non salarial des CT pendant 180 jours | 23 | 150 000 | 3 450 000 |
| Personnel rotatif des CT pendant 180 jours, réserve de relève de 10 % incluse | 23 | 327 360 | 7 529 280 |
| Médicaments, oxygène, produits sanguins et consommables | 1 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| Nutrition, référence, transport médicalisé et suivi des guéris | 1 | 8 000 000 | 8 000 000 |
| TOTAL AXE CLINIQUE | — | — | 169 134 080 |

VII.1.1. Norme de personnel rotatif par CTE de 40 lits

| Catégorie | Effectif / CTE | Barème mensuel moyen USD | Coût mensuel / CTE USD |
| --- | --- | --- | --- |
| Coordination et gestion clinique | 6 | 1 800 | 10 800 |
| Médecins / officiers médicaux | 12 | 1 500 | 18 000 |
| Infirmiers | 48 | 700 | 33 600 |
| Aides-soignants | 32 | 450 | 14 400 |
| Officiers PCI | 8 | 900 | 7 200 |
| Hygiénistes / agents de nettoyage | 32 | 350 | 11 200 |
| Laboratoire et pharmacie | 12 | mixte | 9 200 |
| SMSPS, protection et nutrition | 12 | 600 | 7 200 |
| WASH, déchets, données et surveillance | 16 | mixte | 8 400 |
| Ambulance, chauffeurs et sécurité | 24 | mixte | 8 400 |
| Logistique, administration et maintenance | 16 | mixte | 10 000 |
| Cuisine, buanderie et appui | 16 | 300 | 4 800 |
| Sous-total équipe de base | 234 | — | 143 200 |
| Réserve de relève / congés / maladie | 10 % ETP | — | 14 320 |
| TOTAL PLANIFIÉ PAR CTE | ≈257 ETP | — | 157 520 |

Pour 40 CTE : 9 360 agents de base + 936 ETP de relève, soit environ 10 296 ETP et 37 804 800 USD sur six mois.

VII.1.2. Norme de personnel rotatif par CT de 10 lits

| Catégorie | Effectif / CT | Barème mensuel moyen USD | Coût mensuel / CT USD |
| --- | --- | --- | --- |
| Coordination et gestion clinique | 1 | 1 800 | 1 800 |
| Médecins / officiers médicaux | 4 | 1 500 | 6 000 |
| Infirmiers | 16 | 700 | 11 200 |
| Aides-soignants | 8 | 450 | 3 600 |
| Officiers PCI | 4 | 900 | 3 600 |
| Hygiénistes / agents de nettoyage | 8 | 350 | 2 800 |
| Laboratoire et pharmacie | 6 | mixte | 4 600 |
| SMSPS, protection et nutrition | 6 | 600 | 3 600 |
| WASH, déchets, données et surveillance | 6 | mixte | 3 200 |
| Ambulance, chauffeurs et sécurité | 12 | mixte | 4 200 |
| Logistique, administration et maintenance | 6 | mixte | 3 800 |
| Cuisine, buanderie et appui | 4 | 300 | 1 200 |
| Sous-total équipe de base | 81 | — | 49 600 |
| Réserve de relève / congés / maladie | 10 % ETP | — | 4 960 |
| TOTAL PLANIFIÉ PAR CT | ≈89 ETP | — | 54 560 |

Pour 23 CT : 1 863 agents de base + 186 ETP de relève, soit environ 2 049 ETP et 7 529 280 USD sur six mois.

Note de cohérence : le budget principal retient 40 CTE, conformément à la correction reçue. Si 48 CTE de 40 lits étaient finalement retenus, le besoin serait d’environ 12 355 ETP et le coût du personnel rotatif atteindrait 45 365 760 USD sur six mois, hors personnel des 23 CT.

VII.2. Coûts structurants – 71 322 RECO Voir Budget surveillance

VII.3. Répartition géographique indicative 70/20/10

| Allocation | Montant USD | Utilisation |
| --- | --- | --- |
| 70 % – Hotspots et zones affectées | 297 011 667 | Famille A, priorité A1/A2 puis A3/A4 |
| 20 % – Corridors stratégiques | 84 860 476 | B1/B2, PoE/PoC, CTE/CT, laboratoire, stocks et ReCo |
| 10 % – Vigilance et consolidation | 42 430 238 | B3, dispositifs nationaux, transition et surveillance renforcée |

VII.4. Hypothèses et exclusions budgétaires

Coûts unitaires moyens, à ajuster selon la capacité existante, la taille réelle des CTE, le foncier, les spécifications techniques et le niveau de sécurité.

Les 40 CTE comprennent 35 sites dans les cinq provinces affectées et cinq sites de préparation dans les corridors prioritaires. Les 23 CT comprennent 18 sites dans les provinces affectées et cinq sites dans les corridors. Les sites existants réhabilitables pourront réduire les coûts d’investissement.

Le paquet ReCo inclut une incitation de 150 USD/ReCo/mois pendant six mois, la formation, le kit, la communication, le transport, la supervision et le paiement traçable. Les 28 530 superviseurs estimatifs sont budgétisés séparément à 300 USD/mois.

Les coûts du personnel clinique sont détaillés séparément sur la base de quatre équipes rotatives, d’un appui de jour et d’une réserve de relève équivalente à 10 %. Les barèmes mensuels restent à harmoniser et à valider au niveau national.

Les achats de vaccins ou contre-mesures médicales expérimentales ne sont pas inclus, sauf activités de recherche/administration prévues dans l’axe 10.

Les coûts indirects spécifiques des agences/partenaires, taxes, droits, inflation et fluctuations de change seront traités lors de la budgétisation finale. Toute économie générée par l’utilisation de capacités existantes sera réaffectée, par décision du SGI, aux gaps critiques du plan.

VIII. ANNEXES OPÉRATIONNELLES

Annexe 1. Matrice de déploiement des CTE

| Province/hub | Statut | CTE (40 lits) | CT (10 lits) | Lits totaux | Justification |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ituri | Affectée / épicentre | 20 | 8 | 880 | Priorité A1/A2, sites miniers et axes Bunia–Niania–Aru |
| Nord-Kivu | Affectée / corridor Kivu | 7 | 4 | 320 | Beni–Butembo–Katwa–Goma et axes de mobilité |
| Sud-Kivu | Affectée / vigilance renforcée | 2 | 2 | 100 | Miti-Murhesa, Bukavu et capacité de réactivation |
| Haut-Uélé | Affectée / corridor Uélé | 3 | 2 | 140 | Wamba–Isiro et axes transfrontaliers |
| Tshopo | Affectée / corridor fluvial | 3 | 2 | 140 | Niania–Kisangani, ports et plateformes fluviales |
| Bas-Uélé | Préparation corridor | 1 | 1 | 50 | Prépositionnement et activation sous 24–48 h |
| Mongala | Préparation corridor fluvial | 1 | 1 | 50 | Ports, marchés et corridor fluvial |
| Équateur | Préparation corridor fluvial | 1 | 1 | 50 | Prépositionnement corridor fluvial |
| Mai-Ndombe | Préparation corridor fluvial | 1 | 1 | 50 | Points de transit vers Kinshasa |
| Kinshasa | Préparation hub national | 1 | 1 | 50 | Référence nationale, PoE/PoC et réserve d’activation |

Annexe 2. Matrice de déploiement des ReCo

| Province | Statut | ReCo | Rôle principal |
| --- | --- | --- | --- |
| Ituri | Riposte active | 27 492 | Recherche active, alertes, suivi de contacts, CREC et PCI communautaire |
| Nord-Kivu | Riposte active / corridor | 15 116 | Hotspots urbains, mobilité et points de passage |
| Sud-Kivu | Vigilance renforcée | 4426 | Alerte précoce, recherche active et surveillance communautaire |
| Haut-Uélé | Riposte active / corridor | 5879 | Zones affectées, axes Uélé et transfrontaliers |
| Tshopo | Riposte active / corridor fluvial | 4588 | Kisangani, Niania, ports et axes fluviaux |
| Bas-Uélé | Préparation corridor | 2210 | Surveillance communautaire et plans de contingence B1/B2 |
| Mongala | Préparation corridor fluvial | 1283 | Ports, marchés et relais d’alerte |
| Équateur | Préparation corridor fluvial | 1583 | Surveillance intégrée et préparation des équipes |
| Mai-Ndombe | Préparation corridor fluvial | 1714 | Alerte communautaire et points de transit |
| Kinshasa | Préparation hub national | 6226 | Surveillance urbaine, PoE/PoC, marchés et zones de transit |
| Maniema | Préparation province frontalière | 806 | Surveillance urbaine, PoE/PoC, marchés |

Annexe 3. Gouvernance des hypothèses de planification

| Hypothèse | Responsable | Fréquence | Critères de mise à jour |
| --- | --- | --- | --- |
| Données épidémiologiques | Cellule nationale de données | Quotidien | Cas, décès, contacts, ZS, dates, rattachements |
| Stratification A/B/C | CAI/SGI | Hebdomadaire | Incidence, mobilité, connectivité, performance et capacité |
| Nombre/localisation des CTE | Commission clinique/logistique | Hebdomadaire | Occupation, accès, foncier, sécurité, délai d’ouverture |
| Allocation des ReCo | Surveillance/CREC/DPS | Hebdomadaire | Charge de contacts, population, AS, mobilité, performance |
| Coûts unitaires | Finance/logistique/achats | Mensuel | Marchés, accords-cadres, inflation, fret et sécurité |
| Budget et gaps | SGI/finance/partenaires | Hebdomadaire | Engagements, décaissements, couverture et priorités |

Annexe 4. Décisions à valider lors de l’adoption

Validation du jeu de données national harmonisé et de la liste officielle des ZS affectées/à risque.

Validation des 40 sites CTE et 24 sites CT, de leur taille, de la capacité existante et du calendrier d’ouverture.

Validation de la répartition des 71 322 ReCo par province, ZS et aire de santé, ainsi que du ratio de supervision.

Harmonisation des barèmes d’incitation, modalités de paiement et critères d’éligibilité.

Validation des coûts unitaires, quantités, spécifications et plan d’approvisionnement.

Confirmation des provinces corridors et des sites modulaires sur la base de la modélisation et de la mobilité.

Approbation du budget global et des sources de financement par pilier et par province.

Adoption du cadre de performance, des seuils d’escalade et des mécanismes de redevabilité.

Conclusion Le plan de 180 jours fournit une architecture complète et scalable. Sa réussite dépend de la validation rapide des hypothèses, de l’harmonisation quotidienne des données, du financement protégé des 40 CTE et 24 CT et des 71 322 ReCo, et d’une exécution différenciée entre hotspots, corridors et zones de préparation. Le plan de 180 jours fournit une architecture complète qui doit désormais être opérationnalisée à travers la RCV. Sa réussite dépend d’un couple Village–Aire de Santé fonctionnel, d’un registre unique des acteurs et ménages, de capacités spécialisées activables sans délai, de la continuité des services essentiels, d’une colonne vertébrale numérique orientée vers l’action et d’un financement protégé jusqu’au dernier kilomètre. Les hypothèses cliniques, communautaires et budgétaires doivent être réconciliées avant validation finale.

Annexe 5. Paquets d’activités selon l’approche village de réponse centrée sur le village

Principe de lecture. Les trois niveaux utilisent la même architecture Chef de village–CAC–RECO–ASC–IT/Aire de Santé–Zone de Santé. V1 active la riposte maximale. V2 maintient une préparation renforcée permettant une bascule en V1 en moins de 24 heures. V3 maintient la vigilance, les services essentiels et la capacité d’alerte. Tout signal direct ou toute appartenance à une Aire de Santé en riposte active entraîne le classement en V1.

A1.1 – V1 : RIPOSTE MAXIMALE

V1 regroupe tout village avec signal direct ainsi que tout village appartenant à une Aire de Santé en riposte active ou directement relié à un foyer.

Mode de réponse : Coordination et données quotidiennes ; paquet complet de riposte.

| Pilier plan riposte | Chef de village | CAC | RECO | ASC | IT / Aire de Santé | ZS / équipe spécialisée |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gouvernance, coordination et mobilisation des ressources | Mobilise, facilite l’accès, suit les engagements et soutient la redevabilité locale. | Plateforme quotidienne de dialogue, inclusion et redevabilité collective. | Rapporte immédiatement les obstacles opérationnels et besoins des ménages. | Appuie les besoins techniques, la qualité et la supervision des RECO. | Microplan AS et fiches village ; coordination quotidienne ; suivi ressources, alertes, actions et paiements ; escalade immédiate à la ZS. Coordination quotidienne de proximité et feuille de route suivie avec les leaders communautaires et les piliers. | SGI/ECZS : commandement, 3W, allocation des partenaires et ressources, arbitrage et suivi de performance. |
| Surveillance, contacts et PoE | Facilite l’accès aux ménages, la mobilité et l’identification des lieux/personnes à risque. | Soutient la cartographie sociale, les mouvements et la recherche des personnes non atteintes. | Recherche active intensive ; alerte immédiate ; décès ; listage appuyé et suivi quotidien des contacts assignés. | Contrôle qualité/complétude ; orientation ; coaching RECO ; appui à la surveillance communautaire. | Triage technique des alertes ; rapprochement des listes ; déclenche EIR ; consolide les contacts et données de mobilité. Vérifie la capacité de triage et le délai alerte–investigation. | Épidémiologie/EIR/PoE : investigation, classification, lignes de contacts, recherche des chaînes et actions transfrontalières. Investigateurs et EIR dimensionnés au volume d’alertes et immédiatement mobilisables. |
| Laboratoire | Explique et facilite l’acceptation du prélèvement sans intervenir techniquement. | Médiation autour des procédures et lutte contre rumeurs/refus. | Alerte et prépare la référence ; aucun prélèvement, support le renforcement de la cohésion sociale. | Appuie le flux d’information ; aucun acte hors habilitation. | Active immédiatement le circuit sécurisé échantillon/résultat ; coordonne emballage/transport par personnel habilité. | INRB/laboratoire : prélèvement qualifié, transport, diagnostic, assurance qualité et rendu rapide des résultats. |
| PCI/EHA et EDS | Mobilise aux pratiques sûres et facilite l’accès des équipes EDS/PCI. | Soutient EHA, dialogue sur décès et acceptabilité des mesures. | Conseils PCI sans contact à risque ; notifie immédiatement tout décès suspect. | Appuie conseils et services autorisés ; toute suspicion sort du circuit communautaire ordinaire. | Renforce PCI FOSA/EHA ; déclenche équipes EDS/décontamination ; suit expositions et besoins. Vérifie EPI, points EHA et espace temporaire sécurisé pour suspects en attente d’évacuation. | Équipes PCI/EDS : EPI spécialisés, décontamination, EDS, déchets, gestion des expositions selon protocole. Équipes PCI/décontamination et EDS disponibles ou prépositionnées dans l’Aire de Santé. |
| CREC, infodémie et intelligence communautaire | Porte la légitimité et médiation ; facilite le retour public sur les actions prises et renforce la cohésion sociale | Coordonne dialogue inclusif, renforce la confiance aux services de santé, écoute et suivi des engagements. | Écoute quotidiennement ; documente rumeurs, refus, causes, barrières, alertes communautaires et groupes concernés. | Appuie analyse locale et qualité des données comportementales. | Consolide, diagnostique, assigne le problème au bon axe, suit l’action corrective et ferme la boucle de feedback. | CREC/intelligence communautaire : analyse multi-axes, stratégie médias, réponse aux rumeurs et mesure d’acceptation. |
| Prise en charge médicale et nutritionnelle | Encourage recours précoce, réduit stigmatisation et facilite référence. | Soutient familles, survivants et adhésion aux soins. | Détecte/alerte/oriente ; aucun soin direct d’un suspect. | Services communautaires autorisés hors suspicion ; référence et suivi. | Organise triage/référence CTE, maintien des services et nutrition ; suit délais d’accès. Triage fonctionnel, circuit d’évacuation testé et moyen de transport sécurisé mobilisable. | Clinique/CTE : isolement, soins de support, traitement/prophylaxie selon protocoles et nutrition. |
| Santé mentale et soutien psychosocial | Normalise le recours à l’aide et protège dignité/confidentialité. | Identifie groupes en détresse, accompagne le retour des guéris dans la communauté et soutient la cohésion sociale. | Première écoute, repérage des besoins et référence, suivi des guéris retournes en communauté. | Appuie premiers secours psychologiques selon formation. | Active point focal SMSPS, suit les références et besoins du personnel. | SMSPS : prise en charge spécialisée des familles, survivants, personnels et personnes affectées. |
| Logistique et chaîne d’approvisionnement | Signale obstacles d’accès et priorités locales et les gaps au niveau du système de santé. | Suit disponibilité perçue des intrants essentiels, de l’adéquation de la réponse des services de santé en lien avec les attentes communautaires. | Signale immédiatement ruptures d’outils, communication et protection de base. | Suit les intrants communautaires et besoins de réapprovisionnement. | Suivi quotidien des stocks critiques AS ; distribution ; seuils de réapprovisionnement ; chaîne du froid selon besoin. Suit quotidiennement transport, carburant, communications et capacités critiques. | Logistique : quantification, achat, entreposage, transport, distribution et chaîne du froid spécialisée. |
| Recherche, innovation et évidences | Facilite dialogue et acceptabilité sans coercition, conduit des concertations de routine et de suivi avec les forces vives de la communauté | Assure représentation communautaire dans la gouvernance éthique. | Informe selon protocole ; aucun recrutement hors consentement. | Appuie qualité des données autorisées. | Identifie sites/besoins et garantit confidentialité/consentement dans son périmètre. | Recherche/éthique : protocoles approuvés, consentement, collecte, analyse et sécurité des participants. |
| Planification, S&E et information | Valide la lecture sociale du microplan et signale les obstacles. | Suit engagements, résultats perçus et retours communautaires. | Rapporte les indicateurs sentinelles quotidiennement. | Vérifie qualité et complétude. | Tableau AS quotidien ; analyse écarts, villages silencieux, délais et actions correctives. Suit les délais alerte–triage–investigation–évacuation et la disponibilité des capacités. | S&E/CAI : tableau de bord, analyses, audits qualité et revues de performance. |
| EAS/HS et VBG | Affirme tolérance zéro et soutient les canaux sûrs. | Veille à l’inclusion des femmes, jeunes et groupes vulnérables. | Repère besoins sans enquêter ; réfère de façon confidentielle. | Appuie la référence selon protocole. | Active les services cliniques/protection et garantit confidentialité. | Protection/PSEA/VBG : gestion de cas spécialisée, sauvegarde et investigations institutionnelles. |
| Services essentiels et gratuité | Informe sur les services gratuits et remonte les paiements indus. | Suit les barrières d’accès et les groupes laissés de côté. | Oriente mères, enfants, malades chroniques et personnes vulnérables. | Fournit le paquet communautaire autorisé hors suspicion ; suivi et référence. | Garantit FOSA fonctionnelle, gratuité, médicaments, stratégies avancées et continuité des soins. | Programmes/FOSA/partenaires : SRMNEA-Nut, vaccination de routine, maladies courantes et mécanismes de remboursement. |
| Sûreté, sécurité et accès humanitaire | Informe sur risques locaux et négocie l’accès social. | Cartographie tensions, influenceurs et risques d’acceptabilité. | Signale incidents ; ne prend aucun rôle de sécurité. | Adapte activités à la sécurité sous supervision. | Adapte horaires/circuits, consolide incidents et alerte la ZS. | Sécurité/accès : analyse, négociation, protection des équipes et autres mesures selon contexte. |
| Action humanitaire et protection | Identifie ménages prioritaires et facilite l’équité. | Coordonne l’identification communautaire des besoins. | Repère et réfère besoins alimentaires, EHA, abri, protection et école. | Appuie priorisation santé/protection. | Consolide besoins AS et active les liens multisectoriels. | Humanitaire : assistance EHA, nutrition, protection, écoles, PDI et autres appuis selon mécanismes. |
| Digitalisation et gestion des données | Soutient acceptabilité et protection des données. | Retour sur usage, inclusion et équité numérique. | Saisit/transmet le minimum requis en temps réel ou dès connectivité disponible. | Contrôle qualité locale et cohérence. | Gestion comptes/outils AS ; déduplication ; interopérabilité ; retour d’information ; fonctionnement hors ligne si nécessaire. Tableau de bord de capacité de l’Aire de Santé avec fonctionnement hors ligne et feedback communautaire. | Digital/data : architecture, DHIS2/outils nationaux, intégration, connectivité, cybersécurité et analyses. |
| Administration et finances | Redevabilité sociale sur les engagements de terrain. | Suit transparence locale sans gérer de données financières sensibles. | Confirme présence/prestation selon le mécanisme validé. | Valide activités selon supervision. | Vérifie listes, présence, prestations, incidents de paiement et dépenses opérationnelles AS. | Administration/finance : paie, contrats, contrôles, audit et suivi financier unifié. Assure la disponibilité des ressources opérationnelles et le paiement à temps des intervenants éligibles. |
| Vaccination et prophylaxie – fonction transversale | Mobilise leaders/groupes ciblés ; facilite accès ; médiation des refus sans coercition. | Dialogue, écoute, gestion des rumeurs et inclusion des groupes vulnérables. | Repère/localise personnes ciblées sur listes validées ; informe ; rappelle rendez-vous ; signale absents/refus ; aucune décision d’éligibilité. | Appuie pré-enregistrement, qualité des listes, orientation et suivi post-vaccination ; signale événement indésirable. | Microplan vaccinal AS ; sites/équipes ; rapprochement éligibles-vaccinés ; stocks/chaîne du froid ; couverture, refus, pertes, MAPI et rapportage. | Équipe vaccination/ZS : protocole, éligibilité, consentement, administration, sécurité injection, chaîne du froid, déchets, pharmacovigilance et données. |

A1.2 – V2 : PRÉPARATION RENFORCÉE

Village sans transmission active documentée mais exposé à un risque substantiel (corridor, voisinage, mobilité ou autre facteur majeur).

Le dispositif doit pouvoir basculer en V1 en moins de 24 heures.

Mode préparatoire renforcée : Coordination et données hebdomadaires et paquet complet de préparation renforcée.

| Axe national | Chef de village | CAC | RECO | ASC | IT / Aire de Santé | ZS / équipe spécialisée |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gouvernance, coordination et mobilisation des ressources | Maintient mobilisation et accès ; suit les risques locaux et l’état de préparation. | Dialogue régulier ; veille à l’inclusion et au mécanisme de feedback. | Signale immédiatement tout nouveau risque ; tient ses secteurs et contacts opérationnels. | Appuie l’actualisation des capacités et la supervision. | Microplan AS et fiches village à jour ; revue hebdomadaire du risque ; capacité d’activation V1 <24 h. Coordination au moins hebdomadaire et suivi d’une feuille de route de préparation. | ECZS : valide préparation, priorise corridors/voisinages et garantit disponibilité des capacités spécialisées. |
| Surveillance, contacts et PoE | Facilite cartographie des mobilités, marchés, mines, frontières et lieux de rassemblement. | Soutient veille sociale et identification des groupes mobiles/non atteints. | Veille ciblée et recherche active selon microplan ; alerte immédiate. Tout contact/exposition direct identifié entraîne passage en V1. | Contrôle qualité, orientation et coaching. | Analyse hebdomadaire des signaux/corridors ; circuit EIR prêt ; teste le mécanisme de bascule. | Épidémiologie/PoE : analyse de risque, veille des corridors, prépositionnement et activation sur signal. Investigateurs et EIR identifiés, joignables et activables en moins de 24 h. |
| Laboratoire | Prépare acceptabilité et explique le circuit prévu. | Médiation préventive sur prélèvement et résultats. | Connaît et teste le canal d’alerte/référence ; aucun prélèvement. | Appuie le flux d’information et la préparation. | Circuit échantillon identifié et testé ; personnel habilité, emballage/transport et contacts disponibles <24 h. | INRB/Lab : capacité, transport et qualité prêts à être activés selon signal. |
| PCI/EHA et EDS | Mobilise et engage le dialogue avec les autres leaders locaux sur pratiques sûres et préparation aux décès. | Dialogue EHA/EDS, repérage des lieux à risque et barrières. | Conseils PCI sans geste à risque ; notification immédiate de tout décès suspect. | Appuie conseils, services autorisés et préparation. | Vérifie PCI FOSA, EHA, stocks et circuit EDS ; simulation/préparation périodique. Espace de triage/isolement temporaire identifié ; EPI, EHA et stocks minimums vérifiés. | Équipes PCI/EDS : capacité prête, coaching/simulation, activation immédiate selon signal. Équipes PCI/EDS et transport sécurisé activables en moins de 24 h. |
| CREC, infodémie et intelligence communautaire | Médiation et mobilisation ciblées sur les risques prioritaires. | Dialogue régulier, inclusion, feedback et cartographie des messagers de confiance. | Écoute active ; suit rumeurs, refus, perceptions et barrières ; alerte sur changements inhabituels. | Appuie analyse et qualité des données comportementales. | Revue hebdomadaire des barrières ; assigne les actions ; vérifie la fermeture de la boucle. | CREC : analyse de tendances, préparation des messages/actions et soutien ciblé aux zones à risque. |
| Prise en charge médicale et nutritionnelle | Informe sur recours précoce et services sûrs/gratuits. | Soutient adhésion et réduction de la stigmatisation. | Oriente les besoins courants ; toute suspicion déclenche V1 et circuit spécialisé. | Maintient les services communautaires autorisés et la référence. | Teste circuit de référence, disponibilité des services essentiels et capacité de réception. Moyen d’évacuation identifié et circuit vers la structure de prise en charge testé. | Clinique/CTE : capacité et circuit de référence prêts à être activés selon signal. |
| Santé mentale et soutien psychosocial | Protège dignité et favorise recours à l’aide. | Identifie groupes vulnérables et réseaux de soutien. | Première écoute et référence selon besoin. | Appuie premiers secours psychologiques. | Maintient répertoire SMSPS et teste le circuit de référence. | SMSPS : préparation, soutien technique et activation selon besoins. |
| Logistique et chaîne d’approvisionnement | Signale contraintes d’accès et priorités. | Suit disponibilité perçue des intrants. | Signale ruptures de communication/outils de base. | Suit intrants communautaires. | Stocks minimums prépositionnés ; inventaire régulier ; seuils de réapprovisionnement ; transport mobilisable <24 h. Transport, carburant, communications et intrants critiques prépositionnés ou contractuellement mobilisables. | Logistique : stocks tampon, transport et chaîne du froid prêts à être activés. |
| Recherche, innovation et évidences | Facilite information générale sans coercition. | Maintient représentation communautaire et confiance. | Aucune activité de recrutement hors protocole activé. | Appuie préparation des données autorisées. | Prépare sites et gouvernance uniquement si protocole approuvé. | Recherche/éthique : préparation réglementaire/éthique ; activation uniquement selon protocole. |
| Planification, S&E et information | Valide lecture sociale et changements de risque. | Suit engagements et retours communautaires. | Rapport hebdomadaire et alerte immédiate sur signal. | Vérifie qualité/complétude. | Revue hebdomadaire du tableau AS, statut V2, gaps de préparation et capacité <24 h. Suit les gaps de préparation et le délai potentiel de bascule en V1. | S&E/CAI : suivi préparation, audits ciblés et soutien à la reclassification. |
| EAS/HS et VBG | Maintient tolérance zéro et visibilité des canaux sûrs. | Veille à l’inclusion et aux risques de protection. | Repère et réfère confidentiellement sans enquêter. | Appuie référence. | Vérifie disponibilité des services et confidentialité. | Protection/PSEA/VBG : dispositifs prêts et prise en charge selon besoin. |
| Services essentiels et gratuité | Informe sur les services et signale paiements indus/barrières. | Suit accès des groupes vulnérables. | Oriente vers les services essentiels. | Maintient paquet communautaire autorisé. | Suit disponibilité, gratuité, médicaments et stratégies avancées dans les zones difficiles. | Programmes/FOSA : maintien de la continuité et correction des gaps. |
| Sûreté, sécurité et accès humanitaire | Signale risques locaux et facilite accès social. | Cartographie tensions et influenceurs. | Signale incidents ; aucun rôle de sécurité. | Adapte activités sous supervision. | Actualise plan d’accès et scénarios d’activation. | Sécurité/accès : veille, négociation et préparation des mesures de protection. |
| Action humanitaire et protection | Identifie ménages vulnérables et barrières. | Maintient cartographie communautaire des besoins. | Réfère besoins prioritaires. | Appuie priorisation. | Consolide besoins et liens multisectoriels. | Humanitaire : mécanismes de réponse préparés et activés selon besoins. |
| Digitalisation et gestion des données | Soutient confiance et protection des données. | Retour sur inclusion/équité numérique. | Transmission hebdomadaire du minimum requis ; alerte immédiate sur signal. | Contrôle qualité. | Outils/comptes testés ; fonctionnement hors ligne ; revue hebdomadaire et retour d’information. Suit numériquement les capacités critiques, avec outils testés hors ligne. | Digital/data : connectivité, intégration et support prêts pour bascule V1. |
| Administration et finances | Redevabilité sociale sur préparation et engagements. | Suit transparence locale. | Confirme disponibilité/présence selon mécanisme. | Valide préparation des activités. | Vérifie listes d’agents, moyens, paiements et capacité d’activation. | Administration/finance : mécanismes de paie et ressources prêts à l’activation. |
| Vaccination et prophylaxie – fonction transversale | Cartographie leaders/sites ; médiation des rumeurs/refus ; mobilisation prête <24 h. | Suit acceptabilité et inclusion ; prépare dialogue ciblé. | Met à jour cartographie des personnes/groupes ciblables selon protocole ; aucune décision d’éligibilité. | Appuie qualité des listes et préparation du suivi communautaire. | Microplan vaccinal, sites, chaîne du froid, stocks, outils et équipe prêts ; activation uniquement selon protocole officiel. | Équipe vaccination/ZS : préparation réglementaire, logistique et technique ; administration uniquement si protocole/stratégie l’autorise. |

A1.3 – V3 : PRÉPARATION / VIGILANCE

Village sans signal direct ni facteur majeur de propagation identifié. Maintien de la surveillance communautaire, des services essentiels, du canal d’alerte et de la capacité de reclassification immédiate.

Mode de vigilance : coordination et données de routine ; paquet de vigilance, maintien des services essentiels et capacité de réactivation immédiate.

| Axe national | Chef de village | CAC | RECO | ASC | IT / Aire de Santé | ZS / équipe spécialisée |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gouvernance, coordination et mobilisation des ressources | Maintient leadership, canal d’alerte et visibilité des acteurs. | Dialogue périodique et veille sur représentation/inclusion. | Maintient ses contacts et signale tout signal/obstacle. | Appuie disponibilité et qualité du réseau. | Microplan/fiches village maintenus ; revue hebdomadaire ou selon dispositif ; reclassification immédiate sur signal. | ECZS : veille, normes, disponibilité minimale et appui à la réactivation. |
| Surveillance, contacts et PoE | Facilite connaissance des mouvements et lieux de rassemblement. | Maintient cartographie sociale de base. | Surveillance communautaire de routine ; alerte immédiate. Aucun suivi de contacts sans assignation ; tout signal pertinent entraîne V1. | Qualité, orientation et appui à la veille. | Consolide surveillance de routine ; canal EIR fonctionnel ; réévalue immédiatement sur signal. Vérifie périodiquement le triage de routine et le circuit d’investigation. | Épidémiologie/PoE : veille de routine et capacité de réponse selon protocole. |
| Laboratoire | Maintient information de base et confiance dans les procédures. | Médiation si questions/rumeurs. | Connaît le circuit d’alerte/référence ; aucun prélèvement. | Appuie information ; aucun acte hors habilitation. | Circuit d’échantillon cartographié, contacts habilités connus et vérification périodique de la capacité. | INRB/Lab : capacité nationale/provinciale maintenue ; activation sur signal. |
| PCI/EHA et EDS | Promouvoir pratiques sûres et notification des décès inhabituels. | Soutient EHA et dialogue préventif. | Conseils PCI de routine sans geste à risque ; notifie décès suspect. | Appuie conseils/services autorisés. | Maintient PCI FOSA, EHA et circuit EDS ; vérification périodique. Maintient PCI de base, EHA, EPI minimums et circuit EDS connus. | Équipes PCI/EDS : capacité de préparation et activation sur signal. |
| CREC, infodémie et intelligence communautaire | Porte confiance, médiation et information préventive. | Dialogue périodique, inclusion et mécanisme de feedback visible. | Écoute de routine ; signale rumeur ou changement préoccupant. | Appuie analyse locale. | Revue périodique des préoccupations ; retour à la communauté ; escalade immédiate si signal. | CREC : veille des tendances et soutien aux messages/actions de préparation. |
| Prise en charge médicale et nutritionnelle | Encourage recours aux soins et réduit stigmatisation. | Soutient familles et continuité des soins. | Oriente les besoins courants ; toute suspicion déclenche circuit d’alerte. | Maintient services communautaires autorisés. | Maintient FOSA/services essentiels et circuit de référence. Maintient le circuit de référence et un moyen de transport mobilisable sur signal. | Clinique/CTE : capacité de référence et de montée en charge maintenue. |
| Santé mentale et soutien psychosocial | Favorise recours à l’aide et dignité. | Repère les groupes vulnérables. | Première écoute et référence selon besoin. | Appuie premiers secours psychologiques. | Maintient répertoire et circuit SMSPS. | SMSPS : services de routine et capacité d’intensification. |
| Logistique et chaîne d’approvisionnement | Signale contraintes d’accès. | Suit disponibilité des intrants essentiels perçus. | Signale rupture des outils de base. | Suit intrants communautaires. | Contrôle périodique du stock minimal, communication et moyens de référence ; réapprovisionnement sur seuil. Vérifie périodiquement les stocks minimaux et les moyens de communication. | Logistique : capacité de montée en charge et chaîne du froid maintenues. |
| Recherche, innovation et évidences | Facilite information générale si nécessaire. | Maintient confiance et représentation. | Aucune activité spécifique hors protocole. | Appuie uniquement les données autorisées. | Aucune activité de recherche de riposte sauf protocole approuvé. | Recherche/éthique : veille et préparation réglementaire si besoin. |
| Planification, S&E et information | Signale changements sociaux et nouveaux risques. | Suit engagements communautaires. | Rapport de routine selon dispositif ; alerte immédiate. | Vérifie qualité. | Revue mensuelle ou selon système national ; vérifie canal d’alerte et capacité de reclassification. | S&E/CAI : surveillance des indicateurs de préparation et soutien qualité. |
| EAS/HS et VBG | Maintient tolérance zéro et canaux sûrs visibles. | Veille à l’inclusion et aux vulnérabilités. | Repère/réfère confidentiellement. | Appuie référence. | Maintient services et confidentialité. | Protection/PSEA/VBG : services de routine et activation selon besoin. |
| Services essentiels et gratuité | Informe sur services disponibles et droits. | Suit barrières d’accès. | Oriente vers services de routine. | Fournit paquet communautaire autorisé. | Maintient FOSA, médicaments, vaccination de routine et continuité des soins. | Programmes/FOSA : continuité des services et correction des ruptures. |
| Sûreté, sécurité et accès humanitaire | Signale risques locaux. | Veille sur tensions et influenceurs. | Signale incidents ; aucun rôle de sécurité. | Adapte activités si nécessaire. | Maintient analyse d’accès et canal d’escalade. | Sécurité/accès : veille et mesures selon contexte. |
| Action humanitaire et protection | Signale ménages vulnérables. | Maintient écoute des besoins. | Réfère besoins selon mécanismes existants. | Appuie orientation santé/protection. | Maintient liens multisectoriels. | Humanitaire : réponse selon besoins et mécanismes ordinaires. |
| Digitalisation et gestion des données | Soutient confiance et protection des données. | Retour sur inclusion numérique. | Transmet le minimum requis selon la routine ; alerte immédiate sur signal. | Contrôle qualité locale. | Outils/comptes maintenus, déduplication et retour d’information ; vérification périodique hors ligne/connectivité. Maintient la cartographie numérique des capacités et la remontée immédiate des signaux. | Digital/data : systèmes nationaux et support maintenus. |
| Administration et finances | Redevabilité sociale sur engagements. | Suit transparence locale. | Confirme présence/prestation selon mécanisme. | Valide activités de routine. | Maintient listes, mécanisme de paiement et capacité de réactivation. | Administration/finance : dispositifs ordinaires et capacité de montée en charge. |
| Vaccination et prophylaxie – fonction transversale | Veille sur acceptabilité ; mobilisation uniquement sur activation officielle. | Dialogue préventif et suivi des rumeurs. | Informe selon messages approuvés ; aucune décision d’éligibilité ; réactivation sur annonce officielle. | Appuie orientation et signale tout événement indésirable rapporté. | Maintient capacité de microplanification, chaîne du froid et outils ; pas de vaccination Ebola hors protocole/activation. | Équipe vaccination/ZS : maintient préparation ; active stratégie, éligibilité, consentement, administration et pharmacovigilance uniquement selon protocole. |